

Общая характеристика муниципальной программы

Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее также – комитет) в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4150 с изменениями и дополнениями (далее – муниципальная программа).

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовка спортивного резерва.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города;

- повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом – развития человеческого потенциала.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений

целевых показателей (индикаторов)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 1 и 2 к отчету.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за 2022 год

1. В рамках задачи «Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения составило 2,28 ед.;

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 44,25%;

количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом составило 103 ед.;

количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта составило 426 655 чел.

2. В рамках задачи «Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в отчетном году были достигнуты следующие результаты:

численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 19 570 чел.;

доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, составила 50,8%;

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 83,6%;

доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 42,7%;

доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, составила 15,5%;

количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города составило 10 210 чел.;

количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 419 ед.;

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 60 122 чел.;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 17,2%;

доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 61%, из них учащихся и студентов 62,5%;

численность систематически занимающихся в организованных группах составила 611 чел.

3. В рамках задачи «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города» были достигнуты следующие результаты:

доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 100%;

количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов составило 424 ед.;

количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд, составило 3 ед.;

количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, составило 1 ед.

4. В рамках задачи «Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности» за отчетный год достигнуты следующие результаты:

доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, составила 67,7%;

план деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии выполнен на 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города представлены в таблицах 4-5 к отчету.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального

Финансового контроля в отношении муниципальной программы

В отчетном году в отношении муниципальной программы мероприятия внутреннего и внешнего финансового контроля органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в рамках своих полномочий не проводились.

Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы и о внесенных ответственным исполнителем в отчетном

финансовом году изменениях в муниципальную программу

В 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии от 10.03.2022 № 570:

включено основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта;

уточнена методика расчета показателя № 6 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» (в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 376 от 01.06.2021);

уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы, объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования, а также плановые значения показателя «Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом» на 2022-2024 годы;

включено приложение, определяющее сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Постановлением мэрии от 07.06.2022 № 1654: уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы, а также плановое значение показателя «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» на 2022 год.

3. Постановлением мэрии от 28.07.2022 № 2253: уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы, а также значения показателей «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» на 2022-2024 годы и «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» на 2022 год.

4. Постановлением мэрии от 27.10.2022 № 3104: уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы, а также в муниципальную программу введен показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» (при этом показатель «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» с 2023 года рассчитываться не будет).

5. Постановлением мэрии от 29.11.2022 № 3394: уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы, а также в перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы включены два новых показателя «Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» и «Численность систематически занимающихся в организованных группах».

6. Постановлением мэрии от 22.12.2022 № 3697: уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования

и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,

или муниципальной программы в целом

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий нет, изменения муниципальной программы планируется осуществлять в рамках текущей деятельности.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

в 2022 году в федеральных целевых программах, государственных программах

Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах,

программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью

привлечения дополнительных средств

В отчетном году принималось участие в реализации национального проекта «Демография» (региональная составляющая федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)», государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2021 – 2025 годы»), а также в конкурсах с целью привлечения в сферу дополнительных средств.

Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной

программы за 2022 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп \* 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

 Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы за 2022 год представлены в таблице:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степеньдостиженияпоказателя | Эффективное/неээфективное выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | 111,2 | Эффективное |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 97,8 | Эффективное |
| 3. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | 114,4 | Эффективное |
| 4. | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | 110,5 | Эффективное |
| 5. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 103,0 | Эффективное |
| 6. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | 102,0 | Эффективное |
| 7. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | 103,0 | Эффективное |
| 8. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 100,2 | Эффективное |
| 9. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 113,1 | Эффективное |
| 10. | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | 93,9 | Неэффективное  |
| 11. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | 102,2 | Эффективное |
| 12. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | 85,9 | Неэффективное |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | 104,2 | Эффективное |
| 14. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | 102,9 | Эффективное |
| 15. | из них учащихся и студентов | 91,4 | Неэффективное |
| 16. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 100,0 | Эффективное |
| 17. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | 90,2 | Неэффективное |
| 18. | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | 100,0 | Эффективное |
| 19. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | 92,7 | Неэффективное |
| 20. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | 100,0 | Эффективное |
| 21. | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 100,0 | Эффективное |
| 22. | Численность систематически занимающихся в организованных группах | 152,8 | Эффективное |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

 - фактическое значение показателя № 1;

 - плановое значение показателя № 1;

 - фактическое значение показателя № 2;

 - плановое значение показателя № 2;

 - фактическое значение показателя n;

 - плановое значение показателя n;

 - количество показателей.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- если значение Эс равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Эс= (2,28/2,05 + 44,25/45,24 + 103/90 + 426 655/386 241 + 19 570/19 000 + 50,8/49,8 + 83,6/81,2 + 42,7/42,6 + 15,5/13,7 + 10 210/10 878 + 419/410 +60 122/70 000 + 17,2/16,5 + 61/59,3 + 62,5/68,4 + 100/100 + 424/470 + 3/3 + 67,7/73 + 100/100 + 1/1 + 611/400) / 22 \* 100% = (1,1 + 1,0 + 1,1 + 1,1 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,1 + 0,9 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 0,9 + 1,00 + 0,9 + 1,0 + 1,0 + 1,5) / 22 \* 100 = 101,8%.

Показатель совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы составил > 95%, а именно 101,8%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ \* 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БИ – кассовое исполнение бюджетных средств по обеспечению реализации муниципальной программы;

БУ – объем бюджетных средств, утвержденный на реализацию муниципальной программы.

Таким образом, индекс степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 98,5%:

 ЭБ = 543 737,7 / 551 789,7 \* 100% = 98,5%.

Приложение

ТАБЛИЦА 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора),недостижения или перевыполнения планового значенияпоказателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год(факт) | 2022 год |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,11 | 2,05 | 2,28 | 111,2 | Показатель перевыполнен в связи со строительством объектов свободного доступа (хоккейных коробок и воркаут-площадок за счет средств ПАО «Северсталь»), открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города, двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на стадионе «Металлург» |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42 | 45,24 | 44,25 | 97,8 | Исполнение показателя не в полном объеме связано с отсутствием финансирования строительства крупных спортивных сооружений из вышестоящих бюджетов (таких как Лыжный стадион, ФОК (пристройка к Ледовому дворцу), Дворец боевых искусств и т.д.), а впервые учтенные в 2022 году и новые объекты спорта имеют невысокую ЕПС |
| 3 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 96 | 90 | 103 | 114,4 | Перевыполнение показателя обусловлено строительством новых спортивных объектов свободного доступа хоккейных коробок и воркаут-площадок за счет средств ПАО «Северсталь» |
| 4 | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | Показатель не рассчитывался | 386 241 | 426 655 | 110,5 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением заявок для организации тренировочного процесса от спортивных школ города |
| 5 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 20 678 | 19 000 | 19 570 | 103,0 | Незначительное перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города  |
| 6 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 49,5 | 49,8 | 50,8 | 102,0 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города, развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта. На увеличение показателя повлияло проведение работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», модернизации комплекса «Гритинская горка», а также строительство новых спортивных объектов свободного доступа |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | 83,4 | 81,2 | 83,6 | 103,0 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 41 | 42,6 | 42,7 | 100,2 | Перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих). На увеличение показателя также повлияло проведение работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», модернизации комплекса «Гритинская горка», а также строительство новых спортивных объектов свободного доступа |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 15,4 | 13,7 | 15,5 | 113,1 | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения.Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок |
| 10 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 9 142 | 10 878 | 10 210 | 93,9 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом всех подведомственных учреждений на реализацию программ спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса. Кроме того в результате ограничительных мероприятий снижается количество занимающихся в платных группах. |
| 11 | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 453 | 410 | 419 | 102,2 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых изначально к проведению за пределами территории города. |
| 12 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел | 62 568 | 70 000 | 60 122 | 85,9 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено снижением популярности массовых мероприятий на фоне распространения новой коронавирусной инфекции (страх заражения, допуск по QR-кодам, результатам ПЦР-тестирования и т.д.). |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 11,7 | 16,5 | 17,2 | 104,2 | Незначительное перевыполнение показателя связано с созданием Отдела адаптивной физической культуры и спорта и открытием нового тренажерного зала для занятий адаптивной физической культурой и спортом на базе МАУ «Спортивный клуб Череповец». Кроме того, согласно официальным статистическим данным, численность инвалидов, состоящих на учете в медицинских организациях города снизилась по сравнению с 2021 годом, а численность инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом, увеличилась. |
| 14 | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | 49,2 | 59,3 | 61 | 102,9 | Увеличение показателя обусловлено более высоким уровнем подготовки лиц, выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также организованной работой Центра тестирования ГТО по информированию и подготовке населения. |
|   | из них учащихся и студентов | % | 50 | 68,4 | 62,5 | 91,4 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено тем, что методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен один раз в определенной возрастной ступени. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. |
| 15 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | ~~-~~ |
| 16 | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | 406 | не менее470 | 424 | 90,2 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов, а также проведением ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 17 | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | ~~-~~ |
| 18 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 60,1 | 73 | 67,7 | 92,7 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с рядом факторов, основным из которых является то, что опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно участвующую в физкультурно-спортивной жизни города. Кроме того, согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили посещать платные занятия на базе спортивных учреждений, а с новым видом двигательной активности еще не определились |
| 19 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | ~~-~~ |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | Значение показателя рассчитывается с 2023 года |
| 21 | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | Показатель не рассчитывался | 1 | 1 | 100,0 | ~~-~~ |
| 22 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | Показатель не рассчитывался | не менее400 | 611 | 152,8 | Показатель перевыполнен в связи с популярностью видов спорта, занятия по которым организованы в рамках реализации проекта «Народный тренер» (футбол, бег, волейбол, скандинавская ходьба и др.) |

ТАБЛИЦА 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временныехарактеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данныхпо целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | Учету подлежат спортивные сооружения, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, всех форм собственности, независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные для учебно-тренировочных занятий и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, как действующие, так и находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных сооружений, отвечающие правилам соревнований по видам спорта, имеющие паспорта или учетные карточки (плоскостные спортивные сооружения), зарегистрированные в установленном порядке | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения количества спортивных сооружений к численности населения города Череповца по формуле:К = Кс / Чн \* 1000 | К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца;Кс - количество спортивных сооружений;Чн - численность населения города Череповца К = 705/309 429\*1000 = 2,28 | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Показывает обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности спортивных объектов к нормативной единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта по формуле:Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорматив \* 100 | Уо - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСфакт - фактическая единовременная пропускная способность спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме № 1-ФК;ЕПСнорматив - нормативная единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте от 3-79 лет.Уо = 15 664 / (122\*290,16) \*100 = 44,25 | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 3. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | Показатель отражает количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | В отчетном году МАУ «Спортивный клуб Череповец» обслуживал 103 объекта свободного доступа | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 4. | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | Показатель отражает количество посетителей спортивных объектов подведомственных комитету учреждений  | Полугодовая,за отчетный период | Рассчитывается фактическое количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах в отчетном периоде | За отчетный период спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта посетили 426 655 чел. | 3 | Отчеты по выполнению муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волей-болу», МАУ «Ледовый дворец» |
| 5. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | Показатель отражает общее количество лиц, посещающих занятия по физической культуре и спорту по месту проживания | Годовая,за отчетный период | Учитывается общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах по всем видам спорта и двигательной активности. | В группах с постоянным контингентом занимающихся учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое значение.В отчетном году численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 19 570 чел. | 3 | Отчеты по выполнению муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» по форме, утвержденной приказом комитета;Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК (в части сводной информации по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных учреждениях города) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 6. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет по формуле:Дз = Чз / (Чн – Чнп) \* 100 | Дз - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет;Чз - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3-79 лет;Чн - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет;Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюденияДз = 144 041 / (290 157-6 560) \*100 = 50,8 | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | К числу детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте от 3 до 29 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца;Чз - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн – общая численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 летДз = 78 419 \*100 / 93 806 = 83,6 | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | К гражданам среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 30-54 лет (женщины) и 30-59 лет (мужчины), занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) города Череповца;Чз - численность граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины)Дз = 55 239 \*100 / 129 366 = 42,7 | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 9. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | К числу граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 55-79 женщины и 60-79 лет мужчины по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет) города Череповца;Чз - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность населения города Череповца в возрасте 55-79 лет (женщины) и мужчин 60-79 лет (мужчины)Дз = 10 383 \*100 / 66 985 = 15,5 | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 10. | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта города относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения, подведомственные комитету, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся по программам спортивной подготовки и/или другими видами физкультурной (оздоровительной) и спортивной деятельности, зачисленные в учреждения приказом директора, на договорной основе, на основе заявлений и списков занимающихся (для занимающихся среди различных групп населения) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается суммарное количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города за отчетный период | По состоянию на 31 декабря 2022 года в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города занимались 10 210 чел. | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 11. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе те соревнования, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество спортивных, тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе те мероприятия, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше). В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если организаторами мероприятия выступали две и/или более спортивные организации, то мероприятие учитывается как одно | За отчетный период на территории города были организованы и проведены 419 мероприятий | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 12. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел | К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других регионов, принимающие участие в спортивных, тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе в тех мероприятиях, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество участников спортивных, тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе тех мероприятий, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше). В расчет показателя входит уникальное количество участников (т.е. если один спортсмен выступил на соревновании в 5 дисциплинах, он учитывается как 1 человек, а не 5) | За отчетный период количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 60 122 чел. | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | Показатель отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории города | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, по формуле:Ди = Чзи / (Чни - Чнп) \* 100 | Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;Чни - общая численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;Чнп - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортомДи = 2 151 / (19 099-6560) \*100 = 17,2 | 3 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области;данные Департамента здравоохранения Вологодской области | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 14. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | Показатель отражает долю населения города, выполнившую нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» из общего числа выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», к общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» по формуле:Двн = Чвн / Чуч \* 100 | Двн - доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюдения;Чуч - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюденияДвн = 1 936 / 3 174 \*100 = 61 | 1 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
|  | из них учащихся и студентов | % | Показатель отражает долю учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО», к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО» по формуле:Дгус = Чгус / Чус \* 100 | Дгус – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чгус - численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО»;Чус - общая численность учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО»Дгус = 1 750 / 2 799 \*100 = 62,5 | 1 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 15. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Показатель отражает долю лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся различными видами спорта и двигательной активности в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта по формуле:Дз = Чзсп / Чз\*100 | Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чзсп - численность занимающихся по программам спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чз - общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спортаВ отчетном году показатель исполнен на 100% | 1 | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме № 5-ФК, представляемые в комитет подведомственными учреждениями | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 16. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | К числу спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов относятся спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается как суммарное количество спортивных (в том числе тренировочных) мероприятий на выезде с участием спортсменов города за отчетный период. В общее количество мероприятий входят мероприятия в соответствии с календарем спортивных мероприятий подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями спортивных мероприятий подведомственных учреждений. В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если в одном и том же мероприятии приняли участие 2 и/или более учреждения, то мероприятие учитывается как одно | В отчетном периоде череповецкие спортсмены приняли участие в 424 мероприятиях на выезде | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «СШ № 1», МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ № 4», МАУ «СШОР по волейболу», МАУ «СШ «Центр боевых искусств», МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 17. | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | Показатель отражает количество призовых мест, завоеванных женскими командами в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу | Годовая,за отчетный период  | Рассчитывается как общее количество призовых мест, завоеванных женскими командами в календарном году в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | В 2022 году женские команды завоевали в Чемпионатах России два первых места и одно второе | 3 | Отчеты организаций о количестве завоеванных призовых мест по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, физкультурно-спортивная некоммерческая организация – получатель субсидии на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечения участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд |
| 18. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | Показатель отражает долю горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, основанную на данных социологического опроса среди населения | Годовая,показатель за период | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений = (Число ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом» / Общее количество опрошенных)\*100% | Показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан старше 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 летВ отчетном году 339 человек из 501 опрошенных ответили «Да», что составило 67,7% | 4 | Данные социологического исследования, проводимого МКУ ИМА «Череповец» по месту жительства среди горожан старше 18 лет методом анкетирования, объем выборки опроса среди горожан старше 18 лет – не менее 500 человек | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ ИМА «Череповец» |
| 19. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год по формуле:Д = Кф\*100 / Кп | Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кф - количество выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кп - общее количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитетаВ отчетном году план деятельности комитета выполнен на 100% | 3 | Отчет по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 20. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | Показатель отражает долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца | Годовая, по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца по формуле:Дд = Чо / Чд\*100 | Дд доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца;Чо численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чд общая численность детей от 5 до 18 лет города Череповца | 3 | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме №  5-ФК, представляемые в комитет подведомственными учреждениями;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 21. | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | Показатель отражает значение результата предоставления из бюджета Вологодской области бюджету городского округа города Череповец субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Годовая, за отчетный период | Рассчитывается как суммарное количество организаций, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств указанной субсидии в году предоставления субсидии | В отчетном году новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств указанной субсидии поставлены в 1 организацию | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 22. | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | Показатель отражает значение результата предоставления из областного бюджета бюджету городского округа «Город Череповец Вологодской области» субсидии на реализацию мероприятий по организации и проведению на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий физической культурой | Годовая, за отчетный период | При расчете показателя учитывается количество занимающихся в организованных группах по видам спорта и двигательной активности согласно спискам и/или журналам посещаемости в году предоставления субсидии | В 2022 году численность систематически занимающихся в организованных группах составила 611 чел. | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» |

ТАБЛИЦА 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2022 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах | В рамках выполнения мероприятия 426 655 горожан посетили спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | - | Показатели:4, 6, 8, 10, 11, 12, 18 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников; повышение возможностей для самореализации в спорте | В 2022 году на территории города спортивная подготовка реализовывалась на базе 3 спортивных школ, 3 спортивных школ олимпийского резерва, а также двух структурных подразделений МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых программы спортивной подготовки реализовывались на базе 34 отделений по 30 видам спорта. В отчетном периоде 4 930 череповецких спортсменов приняли участие в 424 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде). | Не в полном объеме выполнен показатель «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов», что связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов, а также проведением ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Показатели:1, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства спортсменов, участие в соревнованиях различного уровня, увеличение количества спортсменов в городе | В рамках данного мероприятия в 2022 году по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия ФСНКО на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд, а также предоставлены 10 стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства).Череповецкие волейболистки в очередной раз доказали своё мастерство, представляя город на российском уровне. Команда «Северянка» завоевала золотые медали на Чемпионате Высшей лиги «А», а команда «Северянка-3» - золотые медали Финала Чемпионата России 1 Лиги и «серебро» Чемпионата России 1 Лиги – чемпионата ЦФО | - | Показатели:6, 17 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу» | Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий | В 2022 году на территории города организовано и проведено 419 физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 60 122 человека,в том числе:- три Всероссийские акции – Спортивный праздник в рамках XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; Спортивный праздник в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 2022», Спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»;- соревнования в рамках 7 комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада школьников, Физкультурно-спортивные мероприятия среди школьных спортивных клубов, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья). | В 2022 году мероприятие реализовывалось не в полном объеме, в части количества участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, что связано со снижением популярности массовых мероприятий на фоне распространения новой коронавирусной инфекции (страх заражения, допуск по QR-кодам, результатам ПЦР-тестирования и т.д.) | Показатели:6, 11, 12 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения | В рамках указанного мероприятия осуществлялись:- вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов;- реализация проекта «Народный тренер», участниками которого стали 611 человек разных возрастов;- организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения на базе МАУ «Спортивный клуб Череповец. | - | Показатели:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения | В отчетном периоде были организованы тестирования в рамках ВФСК «ГТО», в 148 различных испытаниях приняли участие 3 174 человека (из которых выполнили нормативы на знаки отличия 1936 человек), а также проведены 11 спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в рамках ВФСК ГТО. | - | Показатели:6, 7, 8, 9, 14 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ № 4» и МАУ «СШОР № 3» | Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В рамках мероприятия в отчетном периоде осуществлялись:- реконструкция и благоустройство лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», в т.ч. открытие пункта проката лыжного инвентаря;- модернизация комплекса Гритинская горка (в 2022 году на склоне проведены земляные работы, приобретен новый подъемник);- создание 10 спортивных площадок за счет средств компании «Северсталь» (2 хоккейные коробки и 8 воркаут-площадок);- обслуживание 103 объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом в том числе: осмотр спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п. | - | Показатели:1, 2 |
| 8 | Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений | В отчетном 2022 году план деятельности комитета был исполнен в полном объеме. | - | Показатель:19 |
| 9 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ № 4» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью | Велась работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволило привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан.В 2022 году осуществлялось обслуживание 103 объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом: были организованы и проведены осмотры спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации. | - | Показатели:1, 2, 3, 6, 9, 18 |
| 10 | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР» | Создание качественных условий для реализации программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ | В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» учреждения, реализующие программы спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивали участие спортсменов в официальных спортивных и тренировочных мероприятиях, приобретали спортивную экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. | - | Показатели:6, 7, 10, 15, 20 |
| 11 | Основное мероприятие 11.Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В 2022 году в рамках реализации указанного мероприятия: - введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс «За-шекснинский» на ул. Монтклер (МАУ «СШОР № 3»);- открыто 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа на стадионе «Металлург». | - | Показатели:1, 2 |

ТАБЛИЦА 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| Сводная бюджетная роспись,план на 1 января | Сводная бюджетная росписьна 31 декабря  | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | Всего | 419 132,0 | 494 048,6\* | 485 996,7 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 419 132,0 | 490 855,4\* | 482 956,5\* |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 3 193,2 | 3 040,2 |
| 1 | [Основное мероприятие 1.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_511)[Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_511) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу») | 137 757,8 | 150 941,0 | 150 941,0 |
| 2 | [Основное мероприятие 2.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_512)[Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_512) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР») | 206 506,8 | 226 999,8\* | 226 999,8\* |
| 3 | [Основное мероприятие 3.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110)[Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 31 200,0 | 31 200,0 | 31 200,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4.Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШОР по волейболу») | 2 124,5 | 2 124,5 | 2 124,5 |
| 5 | [Основное мероприятие 5.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_515)[Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_515) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Спортивный клуб Череповец») | 6 815,5 | 9 194,8 | 9 194,8 |
| 6 | Основное мероприятие 6.Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Спортивный клуб Череповец») | 478,2 | 478,2 | 478,2 |
| 7 | Основное мероприятие 7.Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР») | 2 597,9 | 17 064,4 | 9 259,1 |
| 8 | [Основное мероприятие 8.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_518)[Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_518) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 6 508,9 | 6 895,4 | 6 801,8 |
| 9 | [Основное мероприятие 9.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_519)[Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_519) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР») | 4 850,0 | 25 664,9 | 25 664,9 |
| 10 | [Основное мероприятие 10.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110)[Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР») | 20 292,4 | 20 292,4 | 20 292,4 |
| 11 | [Основное мероприятие 11.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110)[Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110)  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 3 193,2 | 3 040,2 |

*\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.*

ТАБЛИЦА 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы | всего | 805 045,6 | 796 993,6 | 99,0% |
| городской бюджет | 494 048,6\* | 485 996,7 | 98,4% |
| областной бюджет | 42 848,0 | 42 847,9 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 14 893,1 | 14 893,1 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 253 255,9 | 253 255,9 | 100,0% |
| 1 | [Основное мероприятие 1.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_511)[Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_511) | всего | 339 750,6 | 339 750,6 | 100,0% |
| городской бюджет | 150 941,0 | 150 941,0 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 188 809,6 | 188 809,6 | 100,0% |
| 2 | [Основное мероприятие 2.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_512)[Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_512) | всего | 291 446,1 | 291 446,2 | 100,0% |
| городской бюджет | 226 999,8\* | 226 999,8\* | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 64 446,3 | 64 446,3 | 100,0% |
| 3 | [Основное мероприятие 3.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110)[Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110) | всего | 31 200,0 | 31 200,0 | 100,0% |
| городской бюджет | 31 200,0 | 31 200,0 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 4 | Основное мероприятие 4.Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 2 124,5 | 2 124,5 | 100,0% |
| городской бюджет | 2 124,5 | 2 124,5 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | [Основное мероприятие 5.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_515)[Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_515) | всего | 10 544,8 | 10 544,8 | 100,0% |
| городской бюджет | 9 194,8 | 9 194,8 | 100,0% |
| областной бюджет | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 6 | Основное мероприятие 6.Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | всего | 478,2 | 478,2 | 100,0% |
| городской бюджет | 478,2 | 478,2 | 100,0% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 7 | Основное мероприятие 7.Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | всего | 17 064,4 | 9 259,1 | 54,3% |
| городской бюджет | 17 064,4 | 9 259,1 | 54,3% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 8 | [Основное мероприятие 8.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_518)[Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_518) | всего | 7 195,4 | 7 101,8 | 98,7% |
| городской бюджет | 6 895,4 | 6 801,8 | 98,6% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 9 | [Основное мероприятие 9.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_519)[Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_519) | всего | 25 664,9 | 25 664,9 | 100,0% |
| городской бюджет | 25 664,9 | 25 664,9 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 10 | [Основное мероприятие 10.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110)[Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110) | всего | 58 747,2 | 58 747,2 | 100,0% |
| городской бюджет | 20 292,4 | 20 292,4 | 100,0% |
| областной бюджет | 23 861,7 | 23 861,7 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 14 593,1 | 14 593,1 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 11 | [Основное мероприятие 11.](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110)[Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CKoroleva.ES%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.MSO%5C%5C384657F1.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21sub_5110) | всего | 20 829,5 | 20 676,3 | 99,3% |
| городской бюджет | 3 193,2 | 3 040,2 | 95,2% |
| областной бюджет | 17 636,3 | 17 636,2 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |

*\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.*