

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Отчетный период – 1 полугодие 2023 года

Дата составления отчета 01.08.2023

Непосредственный исполнитель:

Консультант комитета по физической культуре и спорту мэрии

Филипенко Валерия Сергеевна

Тел.77-13-42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа мэрии (учреждения),ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |  | А.В. Мурогин |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений

целевых показателей (индикаторов)по состояния на 1 июля 2023 года

Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее также – комитет) в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4150 (в редакции от 28.02.2023 № 536) (далее – муниципальная программа).

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовка спортивного резерва.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города;

- повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом – развития человеческого потенциала.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за первое полугодие 2023 года, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 1 и 2 к отчету.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за первое полугодие 2023 года

1. В рамках задачи «Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе» были достигнуты следующие результаты:

количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта составило 269 962 чел.

2. В рамках задачи «Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в отчетном году были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 289 ед.;

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 36 887 чел.;

3. В рамках задачи «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов составило 249 ед.;

4. В рамках задачи «Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности» в отчетном периоде выполняется работа по реализации плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города представлены в таблицах 4-5 к отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии 2023 года

изменениях в муниципальную программу

В первом полугодии 2023 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

Постановлением мэрии от 28.02.2023 № 536:

уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы по источникам финансирования, наименования подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений;

программы спортивной подготовки по видам спорта переименованы на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по соответствующим видам спорта;

исключено значение показателя «Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» на 2023 год;

уточнены значения показателя «Численность систематически занимающихся в организованных группах» на 2023 и 2024 годы, значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» на 2023 год;

уточнено описание основного мероприятия 10 «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)»;

уточнена методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы: «Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города», «Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города», «Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов».

Сведения о планируемых до конца текущего 2023 года изменениях

в муниципальной программе

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий нет.

Изменения в муниципальную программу планируется вносить в рамках осуществления текущей деятельности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год(факт) | 2023 год |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,28 | 2,06 | - | 2,06 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 44,25 | 47,50 | - | 47,50 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 3 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 103 | 91 | - | 91 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 4 | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | 426 655 | 391 770 | 269 962 | 391 770 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 5 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 19 570 | 19 050 | - | 19 050 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 6 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 50,8 | 51,6 | - | 51,6 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | 83,6 | 84,0 | - | 84,0 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 42,7 | 49,5 | - | 49,5 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 15,5 | 18,0 | - | 18,0 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 10 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10 210 | 10 950 | - | 10 950 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 11 | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 419 | 415 | 289 | 415 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 12 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел | 60 122 | 72 000 | 36 887 | 72 000 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 17,2 | 16,6 | - | 16,6 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 14 | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | 61 | 59,4 | - | 59,4 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
|   | из них учащихся и студентов | % | 62,5 | 68,5 | - | 68,5 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 15 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | Значение показателя с 2023 года не рассчитывается  |
| 16 | Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | 424 | 470 | 249 | 470 | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 17 | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | 3 | 3 | - | 3 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 18 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 67,7 | Значение показателя с 2023 года не рассчитывается  |
| 19 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | 100 | 100 | - | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | Значение показателя рассчитывается с 2023 года | 8,6 | - | 8,6 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 21 | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | 1 | Значение показателя с 2023 года не рассчитывается  |
| 22 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | 611 | не менее800 | - | не менее800 | Значение показателя рассчитывается по итогам года |

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временныехарактеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данныхпо целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | Учету подлежат спортивные сооружения, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, всех форм собственности, независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные для учебно-тренировочных занятий и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, как действующие, так и находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных сооружений, отвечающие правилам соревнований по видам спорта, имеющие паспорта или учетные карточки (плоскостные спортивные сооружения), зарегистрированные в установленном порядке | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения количества спортивных сооружений к численности населения города Череповца по формуле:К = Кс / Чн \* 1000 | К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца;Кс - количество спортивных сооружений;Чн - численность населения города Череповца  | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Показывает обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности спортивных объектов к нормативной единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта по формуле:Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорматив \* 100 | Уо - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСфакт - фактическая единовременная пропускная способность спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме № 1-ФК;ЕПСнорматив - нормативная единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте от 3-79 лет. | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 3. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | Показатель отражает количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | - | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» |
| 4. | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | Показатель отражает количество посетителей спортивных объектов подведомственных комитету учреждений  | Полугодовая,за отчетный период | Рассчитывается фактическое количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах в отчетном периоде | За отчетный период спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта посетили 269 962 чел. | 3 | Отчеты по выполнению муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу», МАУ «Ледовый дворец» |
| 5. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | Показатель отражает общее количество лиц, посещающих занятия по физической культуре и спорту по месту проживания | Годовая,за отчетный период | Учитывается общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах по всем видам спорта и двигательной активности. | В группах с постоянным контингентом занимающихся учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое значение. | 3 | Отчеты по выполнению муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» по форме, утвержденной приказом комитета;Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК (в части сводной информации по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных учреждениях города) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» |
| 6. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет по формуле:Дз = Чз / (Чн – Чнп) \* 100 | Дз - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет;Чз - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3-79 лет;Чн - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет;Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | К числу детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте от 3 до 29 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца;Чз - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн – общая численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 лет | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | К гражданам среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 30-54 лет (женщины) и 30-59 лет (мужчины), занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) города Череповца;Чз - численность граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 9. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | К числу граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 55-79 женщины и 60-79 лет мужчины по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет) города Череповца;Чз - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность населения города Череповца в возрасте 55-79 лет (женщины) и мужчин 60-79 лет (мужчины) | 1 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 10. | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта города относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения, подведомственные комитету, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся по программам спортивной подготовки и/или другими видами физкультурной (оздоровительной) и спортивной деятельности, зачисленные в учреждения приказом директора, на договорной основе, на основе заявлений и списков занимающихся (для занимающихся среди различных групп населения) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается суммарное количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города за отчетный период | - | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ № 1», МАОУ ДО «СШОР № 3», МАОУ ДО «СШОР № 4», МАОУ ДО «СШОР по волейболу», МАОУ ДО «СШ «Центр боевых искусств», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» |
| 11. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся спортивные, учебно-тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе те соревнования, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество спортивных, учебно-тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе те мероприятия, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше). В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если организаторами мероприятия выступали две и/или более спортивные организации, то мероприятие учитывается как одно | За отчетный период на территории города были организованы и проведены 289 мероприятий | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ № 1», МАОУ ДО «СШОР № 3», МАОУ ДО «СШОР № 4», МАОУ ДО «СШОР по волейболу», МАОУ ДО «СШ «Центр боевых искусств», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» |
| 12. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел | К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других регионов, принимающие участие в спортивных, учебно-тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе в тех мероприятиях, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество участников спортивных, учебно-тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе тех мероприятий, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше). В расчет показателя входит уникальное количество участников (т.е. если один спортсмен выступил на соревновании в 5 дисциплинах, он учитывается как 1 человек, а не 5) | За отчетный период количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 36 887 чел. | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ № 1», МАОУ ДО «СШОР № 3», МАОУ ДО «СШОР № 4», МАОУ ДО «СШОР по волейболу», МАОУ ДО «СШ «Центр боевых искусств», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | Показатель отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории города | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, по формуле:Ди = Чзи / (Чни - Чнп) \* 100 | Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;Чни - общая численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;Чнп - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом | 3 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области;данные Департамента здравоохранения Вологодской области | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 14. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | Показатель отражает долю населения города, выполнившую нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» из общего числа выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», к общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» по формуле:Двн = Чвн / Чуч \* 100 | Двн - доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюдения;Чуч - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюдения | 1 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
|  | из них учащихся и студентов | % | Показатель отражает долю учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО», к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО» по формуле:Дгус = Чгус / Чус \* 100 | Дгус – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чгус - численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО»;Чус - общая численность учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-6 ступеней ВФСК «ГТО» | 1 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 15. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Показатель отражает долю лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся различными видами спорта и двигательной активности в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта по формуле:Дз = Чзсп / Чз\*100 | Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чзсп - численность занимающихся по программам спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чз - общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 1 | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме № 5-ФК, представляемые в комитет подведомственными учреждениями | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 16. | Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | К числу спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов относятся спортивные (в том числе учебно-тренировочные) мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается как суммарное количество спортивных (в том числе учебно-тренировочных) мероприятий на выезде с участием спортсменов города за отчетный период. В общее количество мероприятий входят мероприятия в соответствии с календарем спортивных мероприятий подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями спортивных мероприятий подведомственных учреждений. В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если в одном и том же мероприятии приняли участие 2 и/или более учреждения, то мероприятие учитывается как одно | В отчетном периоде череповецкие спортсмены приняли участие в 249 мероприятиях на выезде | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ № 1», МАОУ ДО «СШОР № 3», МАОУ ДО «СШОР № 4», МАОУ ДО «СШОР по волейболу», МАОУ ДО «СШ «Центр боевых искусств», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» |
| 17. | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | Показатель отражает количество призовых мест, завоеванных женскими командами в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу | Годовая,за отчетный период  | Рассчитывается как общее количество призовых мест, завоеванных женскими командами в календарном году в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | - | 3 | Отчеты организаций о количестве завоеванных призовых мест по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, физкультурно-спортивная некоммерческая организация – получатель субсидии на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечения участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд |
| 18. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | Показатель отражает долю горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, основанную на данных социологического опроса среди населения | Годовая,показатель за период | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений = (Число ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом» / Общее количество опрошенных)\*100% | Показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан старше 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет | 4 | Данные социологического исследования, проводимого МКУ ИМА «Череповец» по месту жительства среди горожан старше 18 лет методом анкетирования, объем выборки опроса среди горожан старше 18 лет – не менее 500 человек | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ ИМА «Череповец» |
| 19. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год по формуле:Д = Кф\*100 / Кп | Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кф - количество выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кп - общее количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета | 3 | Отчет по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 20. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | Показатель отражает долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца | Годовая, по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца по формуле:Дд = Чо / Чд\*100 | Дд доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца;Чо численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чд общая численность детей от 5 до 18 лет города Череповца | 3 | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме №  5-ФК, представляемые в комитет подведомственными учреждениями;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 21. | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | Показатель отражает значение результата предоставления из бюджета Вологодской области бюджету городского округа города Череповец субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Годовая, за отчетный период | Рассчитывается как суммарное количество организаций, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств указанной субсидии в году предоставления субсидии | - | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 22. | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | Показатель отражает значение результата предоставления из областного бюджета бюджету городского округа «Город Череповец Вологодской области» субсидии на реализацию мероприятий по организации и проведению на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий физической культурой | Годовая, за отчетный период | При расчете показателя учитывается количество занимающихся в организованных группах по видам спорта и двигательной активности согласно спискам и/или журналам посещаемости в году предоставления субсидии | - | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2023 год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах | В рамках выполнения мероприятия 269 962 чел. посетили спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спортаК концу года мероприятие планируется выполнить в полном объёме. | - | Показатели:4, 6, 8, 10, 11, 12, 18 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников; повышение возможностей для самореализации в спорте | В первом полугодии 2023 года на территории города спортивная подготовка реализовывалась на базе 3 спортивных школ, 3 спортивных школ олимпийского резерва, а также структурного подразделения МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» (Центр спортивного развития) в которых дополнительные образовательные программы спортивной подготовки реализовывались на базе 34 отделений по 30 видам спорта. Обучающиеся проходят спортивную подготовку по утвержденным планам, повышается уровень спортивного мастерства.В отчетном периоде 3 165 череповецких спортсменов приняли участие в 249 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде), занимали призовые места. | - | Показатели:1, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства спортсменов, участие в соревнованиях различного уровня, увеличение количества спортсменов в городе | В рамках данного мероприятия в первом полугодии 2023 года по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия ФСНКО на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд – количество занимающихся увеличивается, спортсмены принимают участие в соревнованиях, а также предоставлены 10 стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства). | - | Показатели:6, 17 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу» | Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий | В первом полугодии 2023 года на территории города организовано и проведено 289 физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 36 887 человек, в том числе:- две Всероссийские акции – Спортивный праздник в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; Спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»;- соревнования в рамках 6 комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада дошкольных образовательных учреждений города, Спартакиада школьников среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов, объединений, общественных организаций города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья). | - | Показатели:6, 11, 12 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения | В рамках указанного мероприятия осуществлялись:- вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов;- реализация проекта «Народный тренер», участниками которого стали 611 человек разных возрастов;- организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец. | - | Показатели:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения | В отчетном периоде организованы тестирования в рамках ВФСК «ГТО», различные испытания которого насчитывают около 4 000 участников, а также проведены порядка 5 спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО». | - | Показатели:6, 7, 8, 9, 14 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР № 4» и МАОУ ДО «СШОР № 3» | Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В рамках мероприятия в отчетном периоде осуществлялись:- реконструкция и благоустройство лыжного стадиона за ТЦ «Аксон»;- модернизация комплекса Гритинская горка;- начаты работы по установке 3 спортивных площадок для людей с ОВЗ и инвалидностью за счет средств компании «Северсталь»;- обслуживание объектов массовой доступности (данные о количестве объектов подводятся по итогам года) для занятий физической культурой и спортом в том числе: осмотр спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации и т.п. | - | Показатели:1, 2 |
| 8 | Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, к концу года планируется выполнить в полном объёме. | - | Показатель:19 |
| 9 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР № 4» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью | Проводилась работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан (данные по количеству объектов рассчитываются по итогам года).В первом полугодии 2023 года были организованы и проведены осмотры спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации. | - | Показатели:1, 2, 3, 6, 9, 18 |
| 10 | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Создание качественных условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ | В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивали участие спортсменов в официальных спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях, приобретали спортивную экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. | - | Показатели:6, 7, 10, 15, 20 |
| 11 | Основное мероприятие 11.Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В первом полугодии 2023 года начаты работы по установке 3 спортивных площадок для людей с ОВЗ и инвалидностью за счет средств компании «Северсталь». | - | Показатели:1, 2 |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 01.01.2023 | Сводная бюджетная роспись на 01.07.2023 | Кассовое исполнение |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | ВСЕГО: | 433 124,9 | 461 778,1 | 238 209,2 |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_511) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу») | 137 736,7 | 137 736,7 | 73 658,8 |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_512) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 223 381,8 | 239 530,1 | 134 507,6 |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 31 200,0 | 31 200,0 | 15 500,0 |
| в том числе: публичные нормативные обязательства | 1 200,0 | 1 200,0 | 500,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу») | 2 124,5 | 2 124,5 | 1 154,1 |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_515) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 9 672,0 | 9 672,0 | 4 152,7 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 478,2 | 478,2 | 315,4 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 2 597,9 | 30 266,0 | 3 201,4 |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_518) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 6 807,9 | 6 807,9 | 3 823,8 |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_519) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 17 058,6 | 1 895,4 | 1 895,4 |
| 11 | [Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_5110)  | Комитет по физической культуре и спорту мэрии / Комитет по управлению имуществом города | 2 067,3 | 2 067,3 | 0,0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |
| *Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок* | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ "Спортивный клуб Череповец») | 2 067,3 | 2 067,3 | 0,0 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2023 года(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт | % освоения |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы | всего | 732 115,2 | 402 004,8 | 54,9% |
| городской бюджет | 461 778,1 | 238 209,2 | 51,6% |
| областной бюджет | 19 758,6 | 10 946,8 | 55,4% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 250 578,5 | 152 848,8 | 61,0% |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_511) | всего | 325 448,1 | 188 517,6 | 57,9% |
| городской бюджет | 137 736,7 | 73 658,8 | 53,5% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 187 711,4 | 114 858,8 | 61,2% |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_512) | всего | 302 397,2 | 172 497,6 | 57,0% |
| городской бюджет | 239 530,1 | 134 507,6 | 56,2% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 62 867,1 | 37 990,0 | 60,4% |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 31 200,0 | 15 500,0 | 49,7% |
| городской бюджет | 31 200,0 | 15 500,0 | 49,7% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| в том числе: публичные нормативные обязательства | всего | 1 200,0 | 500,0 | 41,7% |
| городской бюджет | 1 200,0 | 500,0 | 41,7% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 2 124,5 | 1 154,1 | 54,3% |
| городской бюджет | 2 124,5 | 1 154,1 | 54,3% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_515) | всего | 12 372,0 | 4 986,7 | 40,3% |
| городской бюджет | 9 672,0 | 4 152,7 | 42,9% |
| областной бюджет | 2 700,0 | 834,0 | 30,9% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | всего | 478,2 | 315,4 | 66,0% |
| городской бюджет | 478,2 | 315,4 | 66,0% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | всего | 30 266,0 | 3 201,4 | 10,6% |
| городской бюджет | 30 266,0 | 3 201,4 | 10,6% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_518) | всего | 6 807,9 | 3 823,8 | 56,2% |
| городской бюджет | 6 807,9 | 3 823,8 | 56,2% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 18 954,0 | 12 008,2 | 63,4% |
| городской бюджет | 1 895,4 | 1 895,4 | 100,0% |
| областной бюджет | 17 058,6 | 10 112,8 | 59,3% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 11 | [Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5CKoroleva.ES%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202023%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%20%20%D0%97%D0%90%201%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%95%202023_.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 2 067,3 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 2 067,3 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| в том числе: |   |   |   |  |
| Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | всего | 2 067,3 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 2 067,3 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |