

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и

методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 20.10.2022 № 3067.

Цель Программы: увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачами Программы являются:

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек;

- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

- содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивались путём реализации программных мероприятий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложение 1а к настоящему отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Реализация Программы в 1 полугодии 2023 года позволила достичь следующих результатов:

2.1. В рамках задачи «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек»:

- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни составило 371 ед.;

С целью достижения вышеуказанной задачи по основному мероприятию «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца»:

- принято участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – Ассоциация);

- оплачен целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации в размере 30,5 тыс. руб.;

- специалисты отдела приняли участие в форумах, круглых столах, онлайн-семинарах, вебинарах на различные темы по обмену опытом в сфере общественного здоровья и профилактики вредных привычек, в том числе: «Введение ограничительных антиалкогольных мер как способ решения социально-демографических проблем» «Актуальные вопросы в сфере профилактики наркомании на муниципальном уровне»; «Современные методы профилактики употребления никотинсодержащей, спиртсодержащей продукции, ПАВ, НПАВ в цифровом мире», «Практический урок для специалистов, работающих с детьми по профилактике употребления никотиносодержащей, спиртосодержащей продукции с элементами информационной безопасности» и прочие.

Социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн, среди взрослого населения и школьников будут проведены в октябре-ноябре 2023 года.

2.2. В рамках задачи «Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья»

- доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения составила 57,9%;

- количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составило 103 ед.

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» составило 67 667 чел.;

- проведены конкурсные процедуры по закупке сувенирной продукции социальной направленности на сумму 55,7 тыс. руб.

С целью достижения вышеуказанной задачи по основному мероприятию 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья»:

2.2.1. Проведена значимая работа по информированию населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте». За отчетный год количество посетителей группы и страницы «Здоровый Череповец» выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года; организована техническая поддержка сайта «Здоровый город».

2.2.2. В рамках мероприятий для детей, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города проведены:

- познавательные программы, интерактивные уроки, часы, игры в командах, медиа-игры, театрализованная игровая программа, беседы с элементами игры, медиабеседы, мультпарад, кукольные спектакли, турниры, уроки здоровья, викторины, выставки рисунков, семейный выход в библиотеку, встречи мам в библиотеке в рамках сотрудничества с ЧГОО «Мамы Череповца рекомендуют»;

- мероприятия в рамках сотрудничества с ВОООИ «Общество больных сахарным диабетом» (семинары, игровые программы, праздники, встречи для семей, воспитывающих детей-инвалидов);

- онлайн мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»;

- тематические книжные выставки «Опасная привязанность», «Все в твоих руках», «Планета здоровых людей», «100 советов для здоровья», «Стиль жизни – здоровье», «Молодость. Жизнь. Здоровье», «Береги себя для жизни», «Алкоголь. Только факты».

2.2.3. В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ тематических роликов в предкассовом фойе муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение») (с 10.00 до 22.00 час., 1 раз в 15 мин.), а также предсеансовые показы.

2.2.4. В рамках Всемирного дня здоровья в апреле проведены тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, в их числе:

- участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни;

- спортивная акция «Заряжай!» на искусственном футбольном поле стадиона «Металлург» в форме массовой общегородской зарядки для всех желающих горожан, инициированной Городским общественным советом при поддержке мэрии города и спортивного клуба «Череповец»;

- проект «Прогулка с врачом», серия встреч на тему «Гипертоническая болезнь. Профилактика. Основы лечения».

2.2.5. В рамках Всемирного дня без табака, реализации федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» в городе и на базе общеобразовательных организаций, учреждений среднего и высшего профессионального образования, в библиотеках города, в том числе с участием отдела по реализации социальных программ мэрии, проведены мероприятия для школьников, студентов, их родителей, направленные на профилактику табакокурения:

акция «Городской пикник» в парке Здоровья в Зашекснинском районе города, в том числе: организована площадка о вреде курения и электронных сигарет с участием специалиста поликлиники; проведена акция «Меняем сигареты на конфеты»; распространены буклеты о вреде курения;

в средствах массовой информации, курируемых МКУ «ИМА «Череповец», опубликовано 28 информационных сообщений о вреде курения, более 1000 публикаций на сайтах учреждений и в социальных сетях;

трансляция на радиостанциях города: «Европа Плюс», «Ретро ФМ», «Авторадио», «Дорожное радио» аудиороликов (3 варианта) о вреде курения, а также в рамках выпусков «Городские новости», всего – 146 выпусков;

трансляция на видеоэкранах МФЦ и общеобразовательных школ, на странице официального паблика Череповца в социальной сети ВКонтакте видеороликов (4 варианта) о вреде курения, всего – 103 500 выходов;

выставки литературы, фотоакции и флэшмобы, конкурсы рисунков и слоганов о вреде курения, физкультурно-оздоровительные мероприятия;

встречи студентов с медицинским психологом Пешеходовой А.В. на тему «ЗОЖ студента», со специалистами БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», с адвокатом Сальниковым на тему: «Профилактика ПАВ: правовая ответственность и последствия для здоровья»; занятие педагога-психолога с элементами тренинга «Как распознать зависимость у подростка», «Слова и действия, которые помогут подростку»;

инструктажи для студентов по ФЗ-15 об ограничении курения табака, экскурсии в пожарную часть № 55 города;

встреча педагогов с врачом-психиатром высшей категории, директором АНО «Защита», Юрием Афанасьевым на тему: «Профилактика употребления никотинсодержащих смесей среди детей и подростков».

2.2.6. В рамках мероприятий по профилактике вируса иммунодефицита человека (далее –ВИЧ), профилактике употребления психоактивных веществ:

2.2.6.1. В апреле-мае 2023 года в рамках реализации Плана мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв СПИДа, общеобразовательными организациями города, МКУ «ЧМЦ», Центром профилактики и борьбы со СПИДом, учреждениями здравоохранения города, СПО и ВПО проведены:

акции «Красная ленточка», «Узнай свой ВИЧ-статус», по добровольному тестированию на ВИЧ для учащихся и педагогов, сотрудников учреждений здравоохранения с тематическими лекциями, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»;

анкетирование среди обучающихся с целью определения информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, изучения отношения к употреблению ПАВ и наркотических средств;

пресс-конференции, круглые столы, семинары, классные часы, лекции, тематические уроки и беседы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа;

конкурсы социальной рекламы, рисунков, плакатов;

проведены культурно-развлекательные, спортивно-массовые и иные досуговые мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику ВИЧ/СПИДа;

тематические методические совещания для педагогов, родительские собрания, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям;

продемонстрированы видеоролики, презентации по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе авторские, интерактивные программы;

распространены информационные материалы по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклеты, памятки, брошюры, социальная реклама в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещены на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационные публикации и профилактические видеоролики, направленные на противодействие распространению ВИЧ-инфекции;

мероприятия в рамках Единых дней профилактики ВИЧ, выходы в СПО с игрой по теме «Профилактика ВИЧ/СПИД»;

мероприятия по совершенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции, а также за профессиональным заражением ВИЧ-инфекцией, индивидуальному консультированию жителей города по теме ВИЧ.

2.2.6.2. Отделом по реализации социальных программ мэрии, учреждениями среднего и высшего профессионального образования (далее – СПО, ВПО) реализованы мероприятия Плана проведения в городе Череповце профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня:

размещена информация в СМИ, социальная реклама в трамваях о вреде ПАВ и последствиях употребления, распространены памятки;

проведены профилактические беседы, родительские собрания, конкурсы рисунков, акция «Молодежь против наркотиков», прямой эфир со специалистами психоневрологического диспансера, книжные выставки в образовательных учреждениях города;

оказана информационная поддержка в реализации проекта «Зависимость и семья» (АНО «Палинар», г. Вологда);

проведено интервью для студентов и абитуриентов со специалистом отдела по борьбе с распространением наркотических средств УВМД России по г. Череповцу, образовательный прямой эфир.

2.2.7. В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования (далее - МАУ ДО) «Детская художественная школа №1», муниципальном автономном учреждении культуры (далее – МАУК) «Камерный театр», в МАУК «Дворец Химиков» организованы и проведены выставки, на которых представлено 143 творческие работы.

2.2.8. На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия:

для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» на темы «Путешествие по островам полезных и вредных привычек», «Витаминная страна. Мое здоровье зимой»;

для граждан старшего поколения в клубе «Здорово» на темы: «Простудные заболевания (грипп, ОРВИ) в пожилом возрасте: особенности течения и профилактика», «Осложнение гипертонической болезни. Профилактика и лечение», «Болезни суставов: виды, симптомы, лечение и профилактика», «4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. О раннем выявлении заболевания и профилактике», «Профилактика и лечение заболеваний органов пищеварения» и многие другие.

2.2.9. В рамках мероприятий Дорожной карты по реализации стратегического проекта «Общественное здоровье – в центре внимания» в учреждениях здравоохранения города проведено обучение граждан в «Школах здоровья», а именно: «Школа сахарного диабета», «Школа артериальной гипертонии», «Школа стомированного пациента», «Репродуктивное здоровье молодежи», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика близорукости», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика нарушений осанки», «Школа беременных», «Школа будущей мамы», «Школа молодой матери», «Школа по отказу от курения», «Школа аллерголога», «Школа профилактики нарушения осанки», «Профилактика близорукости», «Время быть здоровым» (охват около 3000 чел.).

2.2.10. В рамках мероприятия «Здоровье на рабочем месте», по решению организационного комитета по проведению городского Праздника труда мэрией города совместно с профсоюзными организациями города, компанией «Северсталь» и «Апатит» организовано и проведено три конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины»: конкурс в номинации «Лучший электросварщик города Череповца 2023»; конкурс в номинации «Лучший водитель грузового автомобиля города Череповца 2023»; конкурс в номинации «Лучший пекарь города Череповца 2023». А также конкурс - «Лучшая трудовая династия города Череповца».

20 апреля 2023 года в концертном зале МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева состоялось итоговое праздничное мероприятие, посвященное городскому Празднику труда.

24 апреля 2023 года на площади Молодежи размещена фотовыставка «Люди труда», на стендах — портреты 36 жителей города, работающих в бизнесе, на городских предприятиях и в учреждениях.

Специалистами отдела ведомственного контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии на регулярной основе проводятся консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Так же по поручению Департамента труда и занятости населения области сотрудники отдела участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших на предприятиях города. Информация по данным расследованиям анализируется, систематизируется и доводится до сведения участников городской трехсторонней комиссии.

Кроме того, на городском сайте размещаются публикации по вопросам социального партнерства и безопасности труда.

В рамках реализации Корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников мэрии города Череповца «Начни с себя!» на 2023-2025 гг. в первом полугодии 2023 года муниципальные служащие:

- в марте-апреле 95,2% прошли диспансеризацию и профилактические осмотры;

- в июне проведен выездной фестиваль по спортивному туризму среди муниципальных служащих города Череповца;

- в адрес муниципальных служащих регулярно направлялись информационные и видеоматериалы по профилактике заболеваний, употребления алкоголя и табачных изделий, ведения здорового образа жизни;

- муниципальные служащие приняли участие в Диктанте по общественному здоровью и диспансеризации в рамках Всероссийской акции «Будь здоров».

2.3. В рамках реализации основного мероприятия 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни»:

2.3.1. Организована творческая активность ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина: проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения; лекторий «Мой православный университет».

2.3.2. Поведены мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля), а также прочие социокультурные мероприятия для граждан старшего поколения, общее количество принявших в них участие составило более 7500 человек.

2.3.3. Организовано и проведено чествование 30 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия (вручение письма Президента РФ и подарка), 760 ветеранов с Днем Победы, 12 супружеских пар, прожившим в браке более 30 лет, медалями «За любовь и верность», вручение 1 награды «Медаль материнства»;

2.3.4. Проведено 60 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 3772 граждан старшего поколения, в том числе: участие череповецких ветеранов и пенсионеров в VII Областной зимней спартакиаде, проходившей в Череповце, работа 43-х «Групп Здоровья» по различным видам спорта (скандинавская ходьба, плавание, моржевание, настольный теннис, волейбол, футбол, клуб бега, шахматы, дартс, стрельба, городки, лыжи, бадминтон);

2.3.5. Проведены мероприятия для людей старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» (далее – ЦАД), функционирующего на базе БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота», в том числе:

отрядом «серебряных» волонтеров «Заботеюшка» организовано и проведено 795 культурно-досуговых, духовно-просветительских и физкультурно-оздоровительных занятия, в том числе в онлайн формате; участники отряда принимают участие во Всероссийских акциях, творческих конкурсах и фестивалях различного уровня;

реализуется проект «Бабушки и внуки», направленный на обеспечение преемственности поколений и установление межпоколенческих связей; ежемесячно проводятся занятия кружка «Виртуальный туризм», руководителем которого является «серебряный» волонтер Калинина Л.В. На данных занятиях граждане пожилого возраста знакомятся с основными достопримечательностями Вологодской области, других областей и городов России, проводят тематические викторины, вместе выбирают маршруты для новых путешествий, планируют офлайн-экскурсии;

совместно с адвокатами коллегии адвокатов «ЛЕКС» проведено информирование получателей социальных услуг и участников ЦАД о мерах безопасности в рамках «Школы правовой грамотности» (основы законодательства, профилактика мошенничества в отношении людей старшего возраста);

регулярно проводились встречи с религиозной организацией - Храмом пр. Сергия Радонежского Череповецкой епархии по информированию о традиционных православных праздниках и обычаях, сестры сестринского служения Храма еженедельно проводят тематические встречи «Школа здоровья», на которых рассказывают и обучают основам дыхательной гимнастики, показывают несложные физические упражнения для людей, ведущих малоактивный образ жизни, знакомят с полезными продуктами и основами здорового питания;

развиваются инновационные направления работы: проведение онлайн рубрик «Копилка полезных советов», «Финансовая азбука» и прочие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2023 года отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы на 1 июля 2023 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы по итогам 1 полугодия 2023 года отражены в приложениях 3-4 к настоящему отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2023 года

изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

Изменения не вносились.

5. Сведения о планируемых до конца 2023 года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий муниципальной программы

По поручению заместителя мэра города Н.В. Стрижовой в муниципальную программу необходимо запланировать финансовые средства на мероприятие 2.8. «Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры» основного мероприятия 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья». При условии одобрения расходов комиссией по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города в муниципальную программу будут внесены изменения.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора)  муниципальной программы | | | | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 факт | 2023 | | |
| план | факт на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Процент | - | 68,5 | - | 68,5 | Социологическое исследование запланировано во 2 полугодии 2023 года |
| 2 | Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения) | Человек | 13,9 | 16,2 | - | 14,0 | Данные по показателям на 01.07.2023 отсутствуют в связи с периодичностью отчетности - 1 раз год, по итогам года.  Ожидаемое значение показателей на конец 2023 года ниже планируемого на основании полученных данных БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» о смертности населения за 2022 год. |
| 3 | Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 29,6 | 33,8 | - | 30,0 |
| 4 | Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 600,4 | 555,7 | - | 600,4 |
| 5 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 4430,4 | 5720,5 | - | 4450,0 |
| 6 | Доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения города | Процент | - | 65,3 | 57,9 | 65,3 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 7 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Процент | 35,4/4,7 | 35,4/5,0 | - | 35,4/5,0 | Данные по показателю на 01.07.2023 отсутствуют в связи с тем, что социологическое исследование запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 8 | Доля курящего взрослого населения/  доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Процент | 14,7/5,2 | 14,7/6,0 | - | 14,7/6,0 | Данные по показателю на 01.07.2023 отсутствуют в связи с тем, что социологическое исследование запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Единица | 148 | 100 | 103 | 103 | Ожидаемое значение показателя на конец 2023 года выше планируемого в связи с привлечением к участию в профилактических мероприятиях дополнительных партнеров |
| 10 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Единица | 663 | 585 | 371 | 585 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 11 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Человек | 134255 | 103000 | 67667 | 103000 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 12 | Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы | Человек | - | 18000 | 17504 | 18000 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |

Приложение 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели,  используемые  в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Процент | Относительный показатель численности населения города, характеризующей свой образ жизни как «здоровый», к общей численности населения | Ежегодно, 1 раз в год | Пзож = (Nзож / Q) x 100,  отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?», к общему числу респондентов | Nзож - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?»,  Q - общее число респондентов | 3 | Данные ОРСП по результатам социологического исследования | ОРСП |
| 2 | Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения) | Человек | Относительный показатель абсолютного числа умерших к среднегодовой численности населения | Ежегодно, 1 раз в год | - | - | 3 | Данные БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр», Данные Вологдастат, предоставляемые управлением проектной деятельности мэрии | ОРСП |

| 3 | Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | Относительный показатель абсолютного числа умерших к среднегодовой численности населения младше трудоспособного возраста | Ежегодно, 1 раз в год | - | - | 3 | Данные БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» | ОРСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | Относительный показатель абсолютного числа умерших к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста | Ежегодно, 1 раз в год | - | - | 3 | Данные БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» | ОРСП |
| 5 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | Относительный показатель абсолютного числа умерших к среднегодовой численности населения старше трудоспособного возраста | Ежегодно, 1 раз в год | - | - | 3 | Данные БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» | ОРСП |
| 6 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города | Проценты | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы, к общей численности населения города | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П1 = Σ(n1 n2 n3 n4)/P \*100 = (34908+ 53939+67667+ 17504)/ 300562[[1]](#footnote-1) 100 = 57,9% | n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,  n2 – количество активных участников, чел.,  n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,  n4 – количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  Р – среднегодовая численность населения города, чел. | 3 | Отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий). Данные Вологдастат, предоставляемые управлением проектной деятельности мэрии | ОРСП |
| 7 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Процент | Относительная показатель, характеризующий долю взрослого населения, употребляющего алкоголь, и долю учащихся 6 - 11 классов, которые употребляют алкоголь | Ежегодно, 1 раз в год | Па = (Nа / Q) x 100 | Nа - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»,  Q - общее число респондентов | 3 | Данные ОРСП по результатам социологического исследования | ОРСП |
| 8 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Процент | Относительная показатель, характеризующий долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6 - 11 классов, которые курят | Ежегодно, 1 раз в год | Пк = (Nк / Q) x 100 | Nк - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»;  Q - общее число респондентов | 3 | Данные ОРСП по результатам социологического исследования | ОРСП |
| 9 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Единица | Абсолютный показатель, равный количеству организаций и учреждений, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года; ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | 103 | - | 3 | Данные ОРСП (реестр партнеров) | ОРСП |
| 10 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Единица | Абсолютный показатель равный общему количеству информационных материалов по теме «здоровый образ жизни», размещенных на официальном сайте мэрии города Череповца (https://cherinfo.ru) | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | 371 | - | 3 | Данные ИМА «Череповец» | ОРСП |
| 11 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте» | Человек | Абсолютный показатель, равный количеству посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П4 = 63895+3772 = 67667, где 63895 - количество посетителей группы, 3772 - количество посетителей страницы  . | - | 3 | Данные ОРСП:  статистика посещений группы и страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | ОРСП |
| 12 | Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы | Человек | Абсолютный показатель, определяющая количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные мероприятия | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | 17504 | - | 3 | Данные ОРСП, УДК, Совета ветеранов города, КЦСО «Забота» | ОРСП |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия  по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый[[2]](#footnote-2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Отдел по реализации социальных программ мэрии (далее - ОРСП) | Запланированные результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | Причины невыполнения запланированного результата отражены в пункте 1.1. таблицы | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»  Доля жителей - участников мероприятий Программы к общей численности населения города |
| 1.1. | Социологические исследования в области общественного здоровья | ОРСП | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. | Мониторинг поведенческих факторов в 1 полугодии 2023 года не проводился | Социологические исследования и подготовка аналитического отчета запланированы на 2 полугодие 2023 года | Доля жителей - участников мероприятий Программы к общей численности населения города |
| 1.2. | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | ОРСП | Участие в мероприятиях Ассоциации, которое необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | Принято участие в мероприятиях Ассоциации, целевой взнос оплачен (распоряжение мэрии города от 17.03.2023 № 219-р «О расходовании средств») | - | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля жителей - участников мероприятий Программы к общей численности населения города |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее – КФиС), управление образования мэрии (далее – УО), управление по делам культуры мэрии (далее – УДК), МКУ «Череповецкий молодежный центр» (далее – ЧМЦ), ОРСП, СПО, ВПО | Запланированные результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | Причины невыполнения запланированных результатв отражены в пунктах 2.5.1, 2.8 таблицы | Общая смертность населения города  Смертность населения младше трудоспособного возраста  Смертность населения трудоспособного возраста  Смертность населения старше трудоспособного возраста  Доля жителей - участников мероприятий Программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни |
| 2.1 | Социальная реклама здорового образа жизни,  в том числе: | ОРСП | Выпуск раздаточного материала, буклетов, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни, размещение баннеров на рекламных щитах города | В рамках мероприятия школами, СПО, ВПО осуществлялось распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклетов, брошюр, социальной рекламы в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещение на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационных публикаций и профилактических видеороликов, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции | - | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни |
| 2.1.1 | Закупка сувенирной продукции | ОРСП | Сувенирная продукция закуплена | - |
| 2.1.2 | Сопровождение группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | ОРСП | Дополнительное информирование горожан и наличие возможности обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте обеспечено | - |
| 2.2 | Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | УДК (МАУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Обеспечено участие школьников в тематических мероприятиях в библиотеках города, количество участников – более 20 049 человек | - | Общая смертность населения города  Смертность населения трудоспособного возраста  Смертность населения старше трудоспособного возраста  Доля жителей - участников мероприятий Программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 2.3 | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | УДК (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Предсеансовые показы тематических роликов и короткометражных фильмов, социального ролика в предкассовом фойе | Проведен показ тематических роликов, короткометражных фильмов в предкассовом фойе МАУК «ГКДЦ «Единение», а также предсеансовых тематических программ (7200 показов) | - |
| 2.4 | Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, Всемирного дня отказа от курения | ЧМЦ, УДК, УО, КФиС, ОРСП, ВПО, СПО | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, мероприятиях антитабачной направленности | Проведены тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, привлечено более 50 тыс. человек | - |
| 2.5. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, по профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе: | КФиС, УО, УДК, ЧМЦ, ОРСП, ВПО, СПО | Повышение информированности различных групп населения по вопросам распространенности на территории города Череповца ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах предупреждения заболевания.  Формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ путем проведения антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной пропаганды. | В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в апреле-мае 2023 года организованы и проведены межведомственные мероприятия для различных групп населения с общим охватом более 40 тыс. человек | - |
| 2.5.1 | Конкурс социальной рекламы | ОРСП | Конкурс социальной рекламы в 1 полугодии 2023 года не проводился | Конкурс социальной рекламы среди школьников и студентов запланирован на октябрь-ноябрь 2023 года |
| 2.6 | Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» | УДК, МАУК ДО «Детская художественная школа № 1» | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов | В МАУК ДО «Детская художественная школа №1», МАУК «Камерный театр», МАУК «Дворец Химиков» организованы и проведены выставки, на которых представлено 143 творческих работы | - |
| 2.7 | Занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» | УДК, МАУК «ГКДЦ «Единение» | Проведение информационных встреч в познавательно-игровой форме для школьников по вопросам ведения здорового образа жизни | На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров», охват - 335 чел. | - |
| 2.8 | Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры | УО, УДК, КФиС, ЧМЦ, ОРСП | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | Городская выставка в 1 полугодии 2023 года не проводилась | Городская выставка запланирована на 2 полугодие 2023 года |
| 2.9 | Здоровье на рабочем месте | УМСиКП | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности труда, организация обмена опытом в сфере охраны труда | Проведены мероприятия в области укрепления здоровья на рабочем месте, конкурсы профессионального мастерства, Праздник труда, фотовыставка «Люди труда».  Продолжают реализацию корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в мэрии города, на муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях. | - | Общая смертность населения города  Смертность населения трудоспособного возраста  Смертность населения старше трудоспособного возраста  Доля жителей - участников мероприятий Программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни» | ОРСП, УДК, КФиС, Совет ветеранов, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение» | Запланированные результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | Причины невыполнения запланированного результата отражены в пункте … таблицы | Смертность населения старше трудоспособного возраста  Доля жителей - участников мероприятий Программы к общей численности населения города  Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы  Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни |
| 3.1 | Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | УДК, МАУК «Объединение библиотек» | Увеличения числа граждан старшего поколение, участвующих в тематических вечерах и лекциях по ведению здорового образа жизни в библиотеках города | Проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения; лекторий «Мой православный университет», охват - 618 чел. |  |
| 3.2 | Организация клубной, кружковой деятельности для старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» | КЦСО «Забота» | Увеличения числа граждан старшего поколения, привлеченных к социокультурной жизни и активным формам проведения досуга посредством участия в клубной и кружковой деятельности, просветительских мероприятиях, конкурсах | Организовано и проведено 795 культурно-досуговых, духовно-просветительских и физкультурно-оздоровительных занятия, в том числе в онлайн формате, реализуется проект «Бабушки и внуки», а также прочие мероприятия | - |
| 3.3 | Деятельность клуба «Здорово» | УДК, ГКДЦ «Единение» | Увеличение числа граждан старшего поколения, посещающих тематические беседы о здоровье с практикующими врачами, лекции о здоровом образе жизни и вопросам профилактики заболеваний | Проведены 15 занятий клуба «Здорово» для граждан старшего поколения, охват 225 чел. | - |
| 3.4 | Деятельность групп здоровья для ветеранов | Совет ветеранов, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение числа граждан старшего поколения, ведущих активный образ жизни посредством участия в занятия физкультурой и спортом (городошный спорт, бадминтон, волейбол, настольный теннис, футбол, бег, дартс, пулевая стрельба, шахматы, скандинавская ходьба, плавание) | Проведено 60 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 3772 граждан старшего поколения, работали 43 группы здоровья для ветеранов по различным видам спорта | - |
| 3.5 | Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам | ОРСП, УДК, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение», МАУК «ДК Строитель имени Д.Н. Мамлеева», МАУК «Дворец химиков», музейное объединение | Увеличение числа граждан старшего поколения, посетивших социокультурные мероприятия, посвященные: Дню памяти и скорби, Международному дню пожилых людей, Дню снятия блокады города Ленинграда, чествованию «золотых» супружеских пар и пр. | Проведены социокультурные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам, охват - 7500 чел.  Проведено чествование 12 супружеских пар, проживших в браке более 30 лет, медалями «За любовь и верность», вручение 1 награды «Медаль материнства». | - |
| 3.6 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия | ОРСП, КЦСО «Забота» | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами | Проведено чествование 30 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, 760 ветеранов с Днем Победы с участием депутатов Череповецкой городской Думы | - |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2023 года | кассовое исполнение  по состоянию  на 1 июля 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | | Всего | 89,5 | 89,5 | 86,2 |
| ОРСП | 89,5 | 89,5 | 86,2 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Всего | 31,2 | 31,2 | 30,5 |
| ОРСП | 31,2 | 31,2 | 30,5 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | Всего | 58,3 | 58,3 | 55,7 |
| ОРСП | 58,3 | 58,3 | 55,7 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля 2023 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | | всего | 89,5 | 86,2 | 96,3 |
| городской бюджет | 89,5 | 86,2 | 96,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | всего | 31,2 | 30,5 | 97,8 |
| городской бюджет | 31,2 | 30,5 | 97,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | всего | 58,3 | 55,7 | 95,5 |
| городской бюджет | 58,3 | 55,7 | 95,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

1. Данные Вологдастат за январь-май 2023 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. Более подробная информация отражена в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)