

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями от 30.12.2022 № 3855).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

 Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении 2.

Результаты реализации основных мероприятий Программы

 В рамках решения задачи 1 «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» и задачи 2 «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий»:

- увеличено количество благоустроенных дворовых территорий: в 2022 году выполнены работы по благоустройству 19 дворовых территорий, что позволило увеличить количество благоустроенных территорий города до 66,5%.

В 1 полугодии 2023 года в рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заключены соглашения с Департаментом строительства Вологодской области о предоставлении субсидии, заключены контракты/договоры на благоустройство 49 дворовых территорий, выполнено благоустройство 7 дворовых территорий, приступили к благоустройству 15 дворовых территорий;

- увеличено количество благоустроенных общественных территорий: в 2022 году выполнены работы по благоустройству очередного участка территории «Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста (2 этап)», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий до 32,6%.

 В 1 полугодии 2023 года в рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных территорий выполняются работы по капитальному ремонту объекта: Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68, срок окончания работ по условиям контракта 30.07.2023:

- повышен уровень благоустройства территорий города за счет выполненных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

В рамках решения задачи «Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий»:

- повышен уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города: в виде трудового участия заинтересованных лиц; выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составила 174,0%. В мероприятиях, посвященных вопросам формирования комфортной городской среды, приняло участие порядка 89 тыс. горожан старше 14 лет, в том числе в онлайн-голосовании по выбору общественной территории для благоустройства – 41,6 тыс.  жителей города старше 14 лет.

Предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

- реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: в 2022 году закуплен и установлен сервер для расширения системы обзорного видеонаблюдения г. Череповец. В 1 полугодии 2023 года в рамках реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства заключен муниципальный контракт на поставку геодезического оборудования.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в приложении 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований

городского бюджета и иных средств на реализацию Программы

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы представлен в приложении 4.

 Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлена в приложении 5.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии 2023 года изменениях в Программу

В 1 полугодии 2023 года в Программу ответственным исполнителем изменения не вносились.

Сведения о планируемых до конца 2023 года изменениях в Программу

Информация будет внесена по результатам решения Череповецкой городской думы на основании заявок на корректировку городского бюджета.

Планируется внесение изменений в части перераспределения средств между мероприятиями «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» и «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования».

В случае выделения в 2025 году и (или) последующие годы субсидий из вышестоящих бюджетов на благоустройство дворовых и общественных территорий будет разработана новая муниципальная программа «Формирование современной городской среды».

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснованиенедостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт по состоянию на 01.07.2023 года | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 19 | 49 | 7 | 49 | Плановый показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 18,7 | 21,4 | 19,05 | 21,4 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 1,3 | 3,3 | 0,5 | 3,3 |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 14 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | Начаты работы по капитальному ремонту объекта «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62,68», срок окончания работ по условиям контракта 30.07.2023 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 18,4 | 19,7 | 17,1 | 19,7 |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 34,8 | 25 | 0 | 25 |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатель характеризует фактическое количество благоустроенных дворовых территорий. | Ежеквартально, показатель на дату | Бдт= 7 Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города. | - | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее- ДЖКХ мэрии) |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед) | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) \* 100%((63+51+65+54+79+19+7+0)/1774)\*100=19,05% | Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.;Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.;Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.;Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.;Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.;Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.;Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.;Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.;Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | ДЖКХ мэрии |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» | % | Показатель характеризует выраженное в % отношении количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города | Ежеквартально, показатель на дату | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%7\*80\*2,7/316,529\*100%=0,5%. | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел. (определяется как среднее значение, равное количеству благоустроенных дворовых территорий\*среднее число квартир в доме 80 ед.\*среднее число зарегистрированных в квартире 2,7 чел.);Чн - общая численность населения города постоянная на дату. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | ДЖКХ мэрии |
| 4.  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий, к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год | Ежеквартально, показатель на дату | Дту = (Кду / Кд) x 100% Дту =(7/49)\*100=14 | Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год, ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу | ДЖКХ мэрии |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Показатель характеризует фактические данные о количестве благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | Sб=0Под общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | - | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий к общему количеству общественных территорий (с учетом проведенной инвентаризации) | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%((4+2+5+1+1+1+0+0)/82)\*100%=17,1% | Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2017 год, ед.;Бмт2 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2018 год, ед.;Бмт3 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2019 год, ед.;Бмт4 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2020 год, ед.;Бмт5 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2021 год, ед.;Бмт6 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2022 год, ед.;Бмт7 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2023 год, ед.;Бмт8 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2024 год, ед.;Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед. | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектные документации на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | Показатель характеризует количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций0 ед. | фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии,МКУ «УКСиР» |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % |  | Ежегодно, показатель за год | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | Кгу - количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году;Кг - общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | 3 | Источник данных - данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 №6471, официальные данные Вологодастата. | Управление по работе с общественностью  |
| 9. | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | Реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ежегодно, показатель на дату | Показатель характеризует количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | 3 | Источник данных - отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области, формируемая Департаментом строительства области |  |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование Программы,основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат от реализации мероприятияза 1 полугодие 2023 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 77,78% к 2024 году | Заключены соглашения с Департаментом строительства Вологодской области о предоставлении субсидии, заключены контракты/договоры на благоустройство 49 дворовых территорий, выполнено благоустройство 7 дворовых территорий, приступили к благоустройству 15 дворовых территорий | Работы запланированы на 3 квартал 2023 года с оплатой во втором полугодии 2023 года | Показатели 1-3 Программы |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление административных отношений мэрии | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Проведена актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 1-3 Программы |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | - | Трудовое участие жителей в благоустройстве дворовых территорий будет реализовано после окончания работ на объектах. Работы запланированы на 3 квартал 2023 года.  | Показатели 4,7 Программы |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Начаты работы по капитальному ремонту объекта «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68», срок окончания работ по условиям контракта 30.07.2023 | Срок окончания работ по условиям контракта 30.07.2023 | Показатели 5-6 Программы |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Проведена актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 5-7 Программы |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем голосования, общественного обсуждения и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Проведено голосование граждан города Череповца по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, проведенного на единой федеральной платформе 35.gorodsreda.ru..  | Срок окончания работ по условиям контракта 30.07.2023 | Показатели 7, 8 Программы |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление административных отношений мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | - | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | Показатели 1-4 Программы |
| 8 | Основное мероприятие 3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | Реализованные мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в т.ч.: в 2020 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники» и «Сети наружного освещения (Благоустройство)»; в 2021 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам»; в 2022 г. объект капитального ремонта «Цифровизация городского хозяйства»;В 2023г. мероприятия по «Цифровизации городского хозяйства» по направлению – инвентаризация общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий. | Заключен муниципальный контракт К12-23 от 19.06.2023 на поставку двух комплектов спутникового геодезического оборудования.В 3 квартале планируется заключение муниципальных контрактов на:- на оказание услуг по предоставлению права использования програмного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии;- поставку одного комплекта спутникового геодезического оборудования.  | Работы запланированы на 3-4 кварталы 2023 года | Показатель 7 Программы |
| 9 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципального образования - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Реализованный к концу 2020 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории».Реализованный к концу 2021 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Соляной сад»: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап) | - | Средства перераспределены на управление по делам культуры мэрии в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2022 № 89 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Показатели 5-7 Программы |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий 2023 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 01.07.2023 | кассовое исполнение на 01.07.2023 |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | ВСЕГО | 66 321,8 | 66 321,8 | 7 600,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 55 321,8 | 55 321,8 | 4 891,9 |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР» ) | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 708,3 |
| Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35 398,5 | 35 398,5 | 1 894,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 708,3 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР» ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление административных отношений мэрии, Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 537,5 | 537,5 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 19 385,8 | 19 385,8 | 2 997,8 |

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей

Программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2023 год (тыс. руб.) |
| План  | факт на 01.07.2023 | % исполнения |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы | всего | 331 609,1 | 38 001,2 | 11,5% |
| городской бюджет | 66 321,8 | 7 600,2 | 11,5% |
| областной бюджет | 142 180,7 | 18 189,6 | 12,8% |
| федеральный бюджет | 123 106,6 | 12 211,4 | 9,9% |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)  | всего | 331 609,1 | 38 001,2 | 11,5% |
| городской бюджет | 66 321,8 | 7 600,2 | 11,5% |
| областной бюджет | 142 180,7 | 18 189,6 | 12,8% |
| федеральный бюджет | 123 106,6 | 12 211,4 | 9,9% |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 176 992,6 | 9 470,8 | 5,4% |
| городской бюджет | 35 398,5 | 1 894,1 | 5,4% |
| областной бюджет | 47 673,2 | 2 551,0 | 5,4% |
| федеральный бюджет | 93 920,9 | 5 025,7 | 5,4% |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 55 000,0 | 13 541,4 | 24,6% |
| городской бюджет | 11 000,0 | 2 708,3 | 24,6% |
| областной бюджет | 14 814,3 | 3 647,4 | 24,6% |
| федеральный бюджет | 29 185,7 | 7 185,7 | 24,6% |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 2 687,5 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 537,5 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 2 150,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 96 929,0 | 14 989,0 | 15,5% |
| городской бюджет | 19 385,8 | 2 997,8 | 15,5% |
| областной бюджет | 77 543,2 | 11 991,2 | 15,5% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |