

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы, сведения о порядке сбора информации и методике

расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023 - 2028 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2022 № 3105. Программа разработана в целях поддержания качества жизни отдельных категорий граждан.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Про-граммы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы содержатся в приложениях 1, 2 соответственно.

Результаты реализации основных мероприятий Программы

за 1 полугодие 2023 года

За 1 полугодие 2023 года в разрезе основных задач Программы были достигнуты следующие результаты реализации Программы:

1. В рамках задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях»:

 количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, составило 0 детей;

 проведены мероприятия по сохранению и развитию 2 загородных оздоровительных учреждений, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;

 вместимость 2 загородных оздоровительных учреждений в течение отчетного года, в которых были проведены мероприятия по сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, составила 5 481 место.

 2. В рамках задачи 2 «Создание условий для поддержания качества жизни от-дельных категорий граждан» и задачи 3 «Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города» достигнуты следующие результаты:

 обеспечено полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки 1108 гражданам, в том числе отдельным категориям работников бюджетных учреждений здравоохранения, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилого помещения, выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам, единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно троих и более детей);

 обеспечено размещение и питание в пункте временного размещения и питания 135 лиц, прибывших в экстренном массовом порядке.

 3. В рамках задачи 4 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» достигнуты следующие результаты:

 количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении, составило 101 человек;

 количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении составило 14 человек;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, составила 79,3 %;

доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, составила 15,3 %.

 4. В рамках задачи 5 «Обеспечение социальной защищенности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» мероприятия в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии выполнены на уровне 96 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2023 года представлены в приложении 3 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы содержатся в приложениях 4, 5 соответственно.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

в 1 полугодии 2023 года изменениях в Программу

В 1 полугодии 2023 года в Программу были внесены следующие изменения:

1. В соответствии с постановлением мэрии от 08.02.2023 № 327:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» (далее – основное мероприятие 2) в 2023 году за счет средств областного и городского бюджетов на 2023-2024 годы;

- скорректированы значения целевых показателей по основному мероприятию 2 на 2024-2028 годы;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» за счет средств областного бюджета на 2023-2028 годы;

- включено новое основное мероприятие 12 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» (далее – основное мероприятие 12) за счет средств областного бюджета на 2023 год. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем по данному мероприятию «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста».

2. В соответствии с постановлением от 07.04.2023 № 963:

- включено новое основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно троих и более детей» за счет средств городского бюджета на 2023 – 2028 годы. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем по данному мероприятию «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно троих и более детей»;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 за счет средств областного и городского бюджетов на 2023 год;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» в 2023 году за счет средств городского бюджета, а также значение целевого показателя по данному мероприятию на 2023 год;

- внесены изменения в перечень соисполнителей основного мероприятия 12 в 2023 году;

- уточнена оценка объема налоговых расходов.

3. В соответствии с постановлением от 19.04.2023 № 1105 включено новое основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» за счет средств областного бюджета на 2023 год. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем «Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания».

Сведения о планируемых до конца текущего 2023 года

 изменениях в Программе

На основании проведенного анализа предложения о внесении изменений в Программу в настоящее время отсутствуют.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) Программы | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год\* | текущий 2023 год |
| план 2023 год | факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 100 | 385 | 0 | 385 | Отклонение в значениях показателей обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке. В 1 полугодии 2023 года обращений граждан не поступало |
| 2. | Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | 0 | не более 2500 | Отклонение в значениях показателей обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке. В 1 полугодии 2023 года обращений граждан не поступало |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3450 | 3650 | 5481 | 5481 | Фактическое количество мест в загородных оздоровительных учреждениях зависит от их проектной мощности и количества смен  |
| 5. | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения  | чел. | 961 | 1098 | 976 | 1098 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 53 | 70 | 63 | 70 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 7. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | чел. | 1 | 10 | 2 | 10 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 8. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | чел. | 1 | 10 | 2 | 10 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 9. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | чел. | 24 | 16 | 18 | 18 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что при подготовке проекта постановления мэрии города о внесении изменений в муниципальную программу в марте текущего года была допущена техническая ошибка в значении данного показателя. При внесении изменений в муниципальную программу данная ошибка будет устранена, а именно: значение показателя будет скорректировано до 18 человек |
| 10. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 17 | 15 | 16 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что в 2022 году была прекращена выплата вознаграждений 1 гражданину в связи со смертью |
| 11. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел | 9 | 13 | 6 | 10 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке.1 гражданин, имеющий звание «Почетный гражданин города Череповца», отказался от выплат, 1 граждан – не обратился за выплатой вознаграждений, 1 гражданин получает только ежегодное материальное вознаграждение к Дню города.Кроме того, в 2022 году: - была прекращена выплата вознаграждений 2 гражданам в связи со смертью; - очередное звание «Почетный гражданин города Череповца» никому не было присвоено |
| 12. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением  | шт. | 19 | 22 | 18 | 18 | Отклонение в значениях показателя обусловлено естественной убылью получателей ренты: в 1 полугодии текущего года прекращен 1 договор пожизненного содержания с иждивением в связи со смертью получателя ренты |
| 13. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | 736,8 | 867,6 | 701,0 | 701,0 | Отклонение в значениях показателя обусловлено естественной убылью получателей ренты  |
| 14. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 12 755,8 | 11 310,3 | 5 501,3 | 11 310,3 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактическими затратами, связанными с выплатой пожизненной ренты, оплатой коммунальных услуг, услуг по погребению и благоустройству мест захоронения, которые были понесены в 1 полугодии текущего года |
| 15. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 9 | 30 | 9 | 30 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 16. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | В соответствии с методикой расчета у данного показателя годовая (ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) временная характеристика |
| 17. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета  | чел. | 94 | 98 | 101 | 98 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактическим количеством обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными |
| 18. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год  | чел. | 25 | 30 | 14 | 30 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактическим количеством обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными |
| 19. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 80,0 | 73,0 | - | 73,0 | В соответствии с методикой расчета у данного показателя годовая (ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) временная характеристика |
| 20 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 6,9 | 5,0 | - | 5,0 | В соответствии с методикой расчета у данного показателя годовая (ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) временная характеристика |
| 21. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | ед. | 5 | 10 | 0 | 10 | Реализация мероприятий по оборудованию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, запланирована на 2 полугодие текущего года |
| 22. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно троих и более детей | чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 23. | Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | чел. | 117 | не более 264 | 135 | не более 264 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что размещение лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания, осуществляется в заявительном порядке |

\* - Фактические данные за 2022 год включены из отчетной информации по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4136 (с изменениями и дополнениями).

Приложение 2

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Наименование целевогопоказателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя(индикатора) | Временныехарактеристики целевогопоказателя(индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчетапоказателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных поцелевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым частично компенсирована стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в течение отчетного периода | Полугодовая(по итогамполугодия,по состоянию на 1 июлятекущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Фактическая величина(0) | - | 3 | Распоряжения заместителя мэра города | Мэрия города(отдел по реализациисоциальных программмэрии) |
| 2. | Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | Абсолютная величина, позволяющая оценить размер частичной компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, которая была произведена для детей работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города в течение отчетного периода | Полугодовая(по итогамполугодия,по состоянию на 1 июлятекущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Фактическаявеличина(0) | - | 3 | РешениеЧереповецкой городской Думы от 02.02.2016№ 14 «О мересоциальнойподдержки» | Мэрия города(отдел по реализациисоциальных программмэрии) |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых в течение отчетного периода проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(2) | - | 3 | Отчетность МКУ «УКСиР», оздоровительных учреждений, соглашение о предоставлении субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Мэрия города(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | Абсолютная величина, определяющая количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение отчетного периода, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(5481) | - | 3 | Постановление мэрии города от 05.04.2019 № 1441 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в городе Череповце»  | Мэрия города(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 5. | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | С= (К1+ …+ Кn)/n(976=(970+977+983++992+976+955)/6) | С - среднее количество получателей данного пособия в отчетном периоде (чел.) | 3 | Отчет о расходовании средств на выплату данного пособия, база данных получателей данного пособия  | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) |
| К1 - количество получателей данного пособия в первом месяце отчетного периода (чел.) |
| Кn - количество получателей данного пособия в последнем месяце отчетного периода (чел.) |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел.. | Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | С= (К1+ …+ Кn)/n(63=(65+63+62+63++62+60)/6) | С - среднее количество получателей данного пособия в отчетном периоде (чел.) | 3 | Отчет о расходовании средств на выплату данного пособия, база данных получателей данного пособия  | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) |
| К1 - количество получателей данного пособия в первом месяце отчетного периода (чел.) |
| Кn - количество получателей данного пособия в последнем месяце отчетного периода (чел.) |
| 7. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество принятых положительных решений о назначении работникам бюджетных учреждений здравоохранения единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(2) | - | 3 | Отчетность жилищного управления | Мэриягорода(жилищное управление мэрии) |
| 8. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество принятых положительных решений о перечислении работникам бюджетных учреждений здравоохранения единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(2) | - | 3 | Отчетность жилищного управления | Мэриягорода(жилищное управление мэрии) |
| 9. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | чел. | Величина, определяющая количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения в отчетном периоде | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | К=К2013+...+Кn(18=1+2+0+3+3+6+3++0+0+0+0) | К - количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших данные социальные за отчетный период (чел.) | 3 | Отчетность жилищного управления | Мэриягорода(жилищное управление мэрии) |
| К2013 - количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получившие данные социальные выплаты, которым они были назначены в 2013 году (чел.); |
| Кn - количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получившие данные социальные выплаты, которым они были назначены в отчетном году (чел.); |
| n - отчетный год |
| 10. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» на отчетную дату | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(15) | - | 3 | Распоряжениязаместителя мэра города | Мэриягорода(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 11. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» на отчетную дату | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(6) | - | 3 | Распоряжениязаместителя мэра города | Мэриягорода(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 12. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | ед. | Абсолютная величина, определяющая количество договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных на отчетную дату | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(18) | - | 3 | Договоры пожизненного содержания с иждивением | Мэриягорода(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 13. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | Абсолютная величина, определяющая количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением на отчетную дату | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(701,0) | - | 3 | Договоры пожизненного содержания с иждивением, свидетельства о праве собственности, технические паспорта на жилые помещения | Мэриягорода(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 14. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | Абсолютная величина, определяющая затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(5 501,3) | - | 3 | Распоряжения заместителя мэра города, счета за текущее содержание жилых помещений и коммунальные услуги от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, счета на выполнение ремонта жилых помещений, счета за оказание ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения | Мэриягорода(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 15. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующегоза отчетным) | Фактическаявеличина(9) | - | 3 | Ведомость выдачи именных талонов на 50-процентную оплату услуг бани МУП города Череповца «Банно-прачечное хозяйство» | Мэриягорода(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 16. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | % | Относительная величина, определяющая выполнение отделом опеки и попечительства в соответствии с планом работы мероприятий - отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий в отчетном году | Годовая (ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Д=(Кф/Кл)х100% | Д - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии (%); | 3 | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год | Мэрия города(отдел опеки и попечительства) |
| Кф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии в отчетный период (ед.); |
| Кл - количество мероприятий по плану работы отдела опеки и попечительства мэрии в отчетный период (ед.) |
| 17. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Фактическаявеличина(101) | - | 3 | Заявления на осуществление опеки в отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) |
| 18. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогамполугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Фактическаявеличина(14) | - | 3 | Заявления на осуществление опеки в отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) |
| 19. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Годовая (ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Y=(X/N)x100% | Y - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%); | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) |
| X - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан (чел.); |
|  | N - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.) |
| 20. | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | Относительная величина, определяющая долю фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, в отчетном периоде | Годовая (ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Y=(X/N)x100% | Y - доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, в отчетном периоде (%); | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) |
| X - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых отменены решения о передаче на воспитание в семью и осуществлен возврат в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде (чел.); |
| N - общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданные на воспитание в семьи граждан в отчетном году (чел.) |
| 21. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | ед. | Абсолютная величина, определяющая количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в отчетном периоде | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Фактическаявеличина(0) | - | 3 | Отчетность мэрии города, управления образования мэрии города | Мэриягорода(отдел пореализациисоциальных программмэрии) |
| 22. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно троих и более детей | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно троих и более детей в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Фактическаявеличина(0) | - | 3 | Распоряжения заместителя мэра города | Мэрия города (отделпо реализации социальных программмэрии) |
| 23. | Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | чел. | Абсолютная величина, определяющая количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания в течение отчетного периода | Полугодовая (по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным) | Фактическая величина(135) | - | 3 | Информация, поступившая из пункта временного размещения и питания, о количестве лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, размещенных и получивших питание в пункте временного размещения и питания | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) |

Приложение 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия муниципальнойпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Результат от реализациимероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля | Причиныневыполнения,частичноговыполнениямероприятия, проблемы,возникшие в ходереализациимероприятия\* | Связь с показателямимуниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Содействие в организации отдыха детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, сохранение охвата детей указанной категории | В 1 полугодии 2023 года содействие в организации отдыха детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города с компенсацией части стоимости путевок оказано не было | В 1 полугодии 2023 года обращений граждан за данной компенсацией не поступало | 1. Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.2. Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Комитет по управлению имуществом города(МКУ «УКСиР») | Сохранение и развитие 2 загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | В течение 1 полугодия 2023 года были сохранены и функционировали 2 загородных оздоровительных учреждения, вместимость которых составила 5481 мест для отдыха детей |  | 1. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.2. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление 976 работникам учреждений здравоохранения |  | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 63 специалистам учреждений здравоохранения  |  | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения. |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работника бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(жилищное управление) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения 2 работникам бюджетных учреждений здравоохранения |  | 1. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения.2. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(жилищное управление) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года было обеспечено полное и своевременное оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения 18 работникам бюджетных учреждений здравоохранения  |  | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 15 лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом |  | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 6 лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |  | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года своевременно и в полном объеме осуществлены выплаты, предусмотренные 18 договорами пожизненного содержания с иждивением  |  | 1. Количество договоров пожизненного содержания с иждивением.2. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением.3. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением. |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Департамент жилищно-коммунальногохозяйства мэрии | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам 9 гражданам |  | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
| 11. | Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100% | В 1 полугодии 2023 года было выполнено 96 % мероприятий, предусмотренных планом работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач и выполнению возложенных функций  |  | 1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии.2. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета.3. Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета.4. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан.5. Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
| 12. | Основное мероприятие 12 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | мэрия города (МБУ «МФЦ в г. Череповце»); департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «Спецавтотранс»);комитет по управлению имуществом города (МАУ «Череповец-Проект»);управление образования мэрии (МАОУ «НОШ № 43»,МАДОУ «Детский сад №112»,МАОУ«СОШ № 10»); управление по делам культуры мэрии (МАУК «ЧерМО»);комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ «СШОР № 4»)МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб «Череповец» | Оборудование (оснащение) в муниципальных учреждениях города рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста  | В 1 полугодии 2023 года мероприятия по оборудованию (оснащено) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, не проводились | Реализация данного мероприятия запланирована во 2 полугодии текущего года | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе молодого возраста |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно троих и более детей» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2023 года меры социальной поддержки единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно троих и более детей не предоставлялись | В 1 полугодии 2023 года обращений граждан за данной выплатой не поступало | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно троих и более детей |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ) | Обеспечение размещения и питания в пункте временного размещения и питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке | В 1 полугодии 2023 года в пункте временного размещения было обеспечено размещение и питание 135 человек, прибывших в экстренном массовом порядке |  | Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за текущий 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023 -2028 годы | всего | 42 365,3 | 49 536,6 | 20 785,6 |
| ответственный исполнительмэрия города | 41 819,7 | 42 210,2 | 16 340,8 |
| комитет по управлению имуществом города(МКУ «УКСиР») | 167,1 | 6 947,9 | 4 441,0 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 378,5 | 378,5 | 3,8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 962,5 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 962,5 | 962,5 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего | 167,1 | 6 947,9 | 4 441,0 |
| ответственный исполнитель: | 167,1 | 6 947,9 | 4 441,0 |
| комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 16 372,8 | 16 372,8 | 7 156,3 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 16 372,8 | 16 372,8 | 7 156,3 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 8 400,0 | 8 400,0 | 3 691,3 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8 400,0 | 8 400,0 | 3 691,3 |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 875,3 | 765,8 | 429,8 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 875,3 | 765,8 | 429,8 |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 371,0 | 371,0 | 135,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 371,0 | 371,0 | 135,0 |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 372,0 | 372,0 | 72,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 372,0 | 372,0 | 72,0 |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 9 812,7 | 9 812,7 | 3 856,4 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 9 466,1 | 9 466,1 | 3 856,4 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 31,9 | 31,9 | 3,8 |
| ответственный исполнитель: | 31,9 | 31,9 | 3,8 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 11. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одно-временно троих и более детей» | всего | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0,0 | 500,0 | 0,0 |

Приложение 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий 2023 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Фактпо состояниюна 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы» | всего  | 88 940,4 | 34 994,4 | 39,3 |
| городской бюджет  | 49 536,6 | 20 785,6 | 42,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 39 403,8 | 14 208,8 | 36,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет  | 962,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего  | 16 101,9 | 5 259,4 | 32,7 |
| городской бюджет  | 6 947,9 | 4 441,0 | 63,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 9 154,0 | 818,4 | 8,9 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 16 372,8 | 7 156,3 | 43,7 |
| городской бюджет  | 16 372,8 | 7 156,3 | 43,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | всего | 8 400,0 | 3 691,3 | 43,9 |
| городской бюджет  | 8 400,0 | 3 691,3 | 43,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 5 000,0 | 1 000,0 | 20,0 |
| городской бюджет  | 5 000,0 | 1 000,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 765,8 | 429,8 | 56,1 |
| городской бюджет  | 765,8 | 429,8 | 56,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 371,0 | 135,0 | 36,4 |
| городской бюджет  | 371,0 | 135,0 | 36,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 372,0 | 72,0 | 19,4 |
| городской бюджет  | 372,0 | 72,0 | 19,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 9 812,7 | 3 856,4 | 39,3 |
| городской бюджет  | 9 812,7 | 3 856,4 | 39,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 31,9 | 3,8 | 11,9 |
| городской бюджет  | 31,9 | 3,8 | 11,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | всего | 18 527,5 | 8 965,5 | 48,4 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | 18 527,5 | 8 965,5 | 48,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 12 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно троих и более детей» | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | всего | 10 722,3 | 4 424,9 | 41,3 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 10 722,3 | 4 424,9 | 41,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |