1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и

методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы (далее – Программа), утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4139 (в редакции постановления мэрии города от 28.10.2022 № 3152).

Цели муниципальной программы:

1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

3. Создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования с целью «Снижение объемов, потребляемых организациями с участием муниципального образования топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде с целью «Снижение объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов».

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве с целью «Повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителю».

В рамках муниципальной программы для достижения поставленных целей стоят задачи, выполнение которых ведет к положительной динамике в области энергосбережения.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

- Результаты реализации основных мероприятий Программы,

подпрограмм, достигнутые за 2022 год

В течение 2022 года в организациях с участием муниципального образования, в жилищном фонде и в коммунальном хозяйстве выполнялись мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках задачи по сокращению потерь энергоресурсов выполнены следующие мероприятия: утепление въездных ворот и помещений; замена оконных блоков и входных групп; нанесение изоляции на трубопроводы; замена светильников на светодиодные; поверка и замена приборов учета тепловой энергии.

В рамках задачи по сокращению потребления энергоресурсов реализовывались мероприятия по замене светильников наружного освещения на светодиодные, на муниципальных предприятиях города выполнялась замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников, выводились из работы силовые трансформаторы в период минимума нагрузок, осуществлялась их замена в связи с физическим износом.

В рамках задачи по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществления расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета в период реализации программы производилась работы по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах, поверке и замене приборов учета коммунальных ресурсов на муниципальных предприятиях города, модернизации АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления электрической энергии.

В рамках задачи по внедрению энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и наружном освещении были осуществлены мероприятия по ремонту и обслуживанию автоматики тепловых энергоустановок, обучению энергетического персонала, модернизации насосного и электрооборудования.

В результате реализации данных мероприятий муниципальной программы за 2022 год:

1. Обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов;

2. Выполнен переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса;

3. Обеспечены необходимые условия для достижения снижения объемов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями и в многоквартирных домах.

При реализации в 2022 году подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» решались следующие задачи:

1. Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;

2. Создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;

3. Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.

При реализации мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

- наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов – 100%. На сегодняшний день во всех организациях с участием муниципального образования имеются энергетические паспорта (за исключением вновь созданных).

- снижены объемы потребления муниципальными учреждениями и предприятиями энергоресурсов и воды.;

- 100% муниципальных зданий оснащены приборами учета. Все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

При реализации в 2022 году подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» решались следующие задачи:

1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;

2. Формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;

3. Стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;

4. Реализация мероприятий по энергосбережению.

При реализации мероприятий подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

- степень оснащенности многоквартирных домов индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов составила: по воде – 85,86%, по электрической энергии – 92,87%. В части жилищного фонда выполнялись мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Так, за 2022 год установлено 96 индивидуальных приборов учета воды в 47 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. Реализация указанного мероприятия осуществлялась на постоянной основе в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных услуг жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду;

- к концу 2022 года удалось достичь снижения объемов потребления в многоквартирных домах: воды на 9,18 куб. м/чел. (с 57,31 куб. м/чел. до 48,13 куб. м/чел.), электрической энергии на 0,989 кВт ч/кв. м (с 27,709 куб. м/чел. до 26,72 куб. м/чел.), тепловой энергии на 0,005 тыс. Гкал/ кв. м (с 0,239 Гкал/кв. м до 0,234 Гкал/кв. м).

В 2022 году были выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в двух многоквартирных домах, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

При реализации в 2022 году подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» решались следующие задачи:

1. Проведение обязательных энергетических обследований;

2. Снижение доли собственного потребления энергоресурсов;

3. Снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;

4. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

5. Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения, при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения;

6. Технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;

7. Осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.

При реализации мероприятий подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:

- наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов – 100%. На сегодняшний день во всех организациях с участием муниципального образования имеются энергетические паспорта (за исключением вновь созданных);

- снижение аварийности и потерь в сетях водоснабжения с 11,592% до 5,45%;

- уровень потерь тепловой энергии при ее передаче по итогам 2022 года составил 13,665%;

- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов составил 100%. Осуществлен переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса: все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы, подпрограмм за 2022 год представлены в приложении 3.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году

изменениях в Программу с указанием причин изменений

Постановлением мэрии города от 17.06.2022 № 1757 внесены изменения в части:

1. Добавлено основное мероприятие 2.2 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», которое также отражено по тексту муниципальной программы в разделе «Характеристика мероприятий Подпрограммы 2».

2. Добавлен показатель 3.10 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества».

3. Изменено наименование раздела муниципальной программы «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» на «Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм» и внесены соответствующие изменения в таблицу 1 муниципальной программы в соответствии с таблицей 17а постановления мэрии от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

Постановлением мэрии города от 28.10.2022 № 3152 внесены изменения в части:

- Увеличены бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на возмещение части затрат на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Соответствующие изменения внесены в части целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 муниципальной программы, а именно:

добавлен показатель 3.10 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества».

- Откорректированы объемы бюджетных ассигнований за счет «собственных» средств городского бюджета Подпрограммы 2 по основному мероприятию 2.1 «Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах» на 2022 год.

- Откорректированы объемы финансирования за счет внебюджетных источников с учетом поступления заявок на изменение планов по реализации энергосберегающих мероприятий от муниципальных предприятий города: МКУ «Спецавтотранс», МУП «Электросвет», МУП «Электросеть», МУП «Санаторий «Адонис» на 20222024 годы.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы представлен в приложении 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлена в приложении 5.

5. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 год

(с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными.

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi=ПфiПплi×100.

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi=ПплiПфi×100,

где:

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

| № п/п | Показатель | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 99,9 | неэффективное |
| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 108,9 | эффективное |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 99,3 | неэффективное |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | 100,2 | эффективное |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 128,7 | эффективное |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 165,9 | эффективное |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | 110,7 | эффективное |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | 108,3 | эффективное |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 85,5 | неэффективное |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 104,7 | эффективное |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 98,7 | неэффективное |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 54,2 | неэффективное |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | 97,7 | неэффективное |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 81,8 | неэффективное |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | 86,1 | неэффективное |
| 3.8 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | 93,1 | неэффективное |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | 139,1 | эффективное |
| 3.10 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | 100,0 | эффективное |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 97,7 | неэффективное |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | 96,8 | неэффективное |
| 4.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | 114,8 | эффективное |
| 4.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | 208,2 | эффективное |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | 32,2 | неэффективное |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | 80,0 | неэффективное |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 170,6 | эффективное |
| 4.8 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | 164,0 | эффективное |

Совокупная эффективность реализации муниципальной программы:

Пэф=i=1nПin,

Пi – степень достижения i-того целевого показателя муниципальной программы, %.

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Пэф=(99,9+108,9+99,3+100,2+128,7+165,9+110,7+108,3+85,5+104,7+

98,7+54,2+97,7+81,8+86,1+93,1+139,1+100,0+97,7+96,8+114,8+

208,2+32,2+80,0+170,6+164)/26=108,7%.

Пэф более 95% – уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Степень достижения запланированного уровня затрат (Эб) определяется по формуле:

Эб=БиБу×100,

где:

Би - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Бу - лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.

Эб=2 732, 62 740,0×100=99,7%.

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы не проводились.

7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) Программы в целом по дальнейшей реализации Программы

Предложения от участников программы (подпрограмм) не поступали.

8. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта

бюджетного планирования в отчетном году в федеральных целевых, программах,

государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном 2022 году принято участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства».

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год1 | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,83 | 99,95 | 99,84 | 99,9 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньше приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 87,08 | 83,93 | 91,37 | 108,9 | На перевыполнение показателя повлияло установление общедомовых приборов учета ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в большем количестве в целях исполнения действующего законодательства. |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100,00 | 99,75 | 99,03 | 99,3 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньше приборов учета, чем планировалось (заявительный характер). Решение об оснащении жилых домов города приборами учета воды принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов. |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,64 | 99,5 | 99,65 | 100,2 | На перевыполнение показателя повлияло установление собственниками МКД приборов учета в большем количестве. |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 38,13 | 33 | 25,65 | 128,7 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия, уточнение площади занимаемых помещений органами местного самоуправления и муниципальных учреждений. |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,250 | 0,209 | 0,126 | 165,9 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия, уточнение площади занимаемых помещений органами местного самоуправления и муниципальных учреждений. |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 42,465 | 48,457 | 43,79 | 110,7 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия. |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 0,836 | 1,007 | 0,93 | 108,3 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено сокращением численности работников муниципальных учреждений. |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,239 | 0,2 | 0,234 | 85,5 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные условия. |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/ чел. | 57,31 | 50,395 | 48,13 | 104,7 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия. |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 27,709 | 26,364 | 26,72 | 98,7 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные условия. |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,024 | 0,013 | 0,024 | 54,2 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияло увеличение объема потребления при-родного газа в много-квартирных домах с индивидуальными системами газового отопления. |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,090 | 0,086 | 0,088 | 97,7 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияла экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях многоквартирных домов. |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м | 0,038 | 0,036 | 0,044 | 81,8 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы. |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 85,88 | 99,70 | 85,86 | 86,1 | На невыполнение показателя повлияло меньшая установка приборов учета в связи с заявительным характером. |
| 3.8 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 96,17 | 99,8 | 92,87 | 93,1 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньше приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 106 | 69 | 96 | 139,1 | Показатель перевыполнен в связи с установкой большего количества приборов учета за счет образовавшейся экономии средств городского бюджета в процессе конкурса. |
| 3.10 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | шт. | 0 | 2 | 2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | л0,1518 | 0,1527 | 0,1563 | 97,7 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных. |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб. м | 0,352 | 0,333 | 0,344 | 96,8 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением объема потерь теплоносителя при его передаче. |
| 4.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,536 | 15,692 | 13,665 | 114,8 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования по отношению к плановому показателю на 2022 год. |
| 4.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,592 | 11,346 | 5,45 | 208,2 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь воды при ее передаче. |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб. м | 0,169 | 0,161 | 0,5 | 32,2 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено уменьшением общего объема потребления холодной воды с учетом потерь. |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ куб. м | 0,000182 | 0,00012 | 0,00015 | 80,0 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения. |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв. м | 1,183 | 1,73 | 1,014 | 170,6 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения. |
| 4.8 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | - | 54,7 | 89,69 | 164,0 | На перевыполнение показателя повлияла реализация программы замены светильников. |

1 – Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2023 годы» за 2021 год

Приложение 2

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Дмо.ээ | % | Показывает долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | за 2022 год | Дмо.ээ=ОПмо.ээ.учетОПмо.ээ.общий×100= =569 752,304570 642,304×100=99,84 Отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | ОПмо.ээ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт ч; ОПмо.ээ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт ч. | 3 | МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Дмо.тэ | % | Показывает долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | за 2022 год | Дмо.тэ=ОПмо.тэ.учетОПмо.тэ.общий×100= =2 275 067,722 490 095,55×100=91,37 Отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | ОПмо.тэ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал; ОПмо.тэ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Дмо.хвс | % | Показывает долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | за 2022 год | Дмо.хвс=ОПмо.хвс.учетОПмо.хвс.общий× ×100=32 786,28533 107,364×100=99,03 Отношение объема потребления холодной воды, учитываемого по приборам учета, к общему объему потребления на территории города | ОПмо.хвс.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования Дмо.газ | % | Показывает долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | за 2022 год | Дмо.газ=ОПмо.газ.учетОПмо.газ.общий×100= =5 926 348,4865 946 893,881×100=99,65 Отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | ОПмо.газ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.газ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Уээ.мо (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | Показывает удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | за 2022 год | Уээ.мо=ОПээ.моПмо=31 691 5041 235 489=25,65 Отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | ОПээ.мо - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт ч; Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м | 3 | МУП «Электросеть», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Утэ.мо (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | Показывает удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | за 2022 год | Утэ.мо=ОПтэ.моПмо=155 055,581 235 489= =0,126 Отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | ОПтэ.мо - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ухвс.мо (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | Показывает удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | за 2022 год | Ухвс.мо=ОПхвс.моКмо= =624 23214 252=43,79 Отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников | ОПхвс.мо - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | 3 | МУП «Водоканал», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Угаз.мо (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | Показывает удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | за 2022 год | Угаз.мо=ОПгаз.моКмо=13 26114 252= =0,93 Отношение объема потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников | ОПгаз.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Умо.тэ.мкд (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | Показывает удельных расход тепловой энергии в многоквартирных домах | за 2022 год | Умо.тэ.мкд=ОПмо.тэ.мкдПмо.мкд= =1 998 688,208 548 080=0,234 Отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов | ОПмо.тэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах территории муниципального образования, Гкал; Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м | 1, 3 | форма 1-жилфонд, ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах Умо.хвс.мкд (в расчете на 1 жителя) | куб. м/ чел. | Показывает удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | за 2022 год | Умо.хвс.мкд=ОПмо.хвс.мкдКмо.мкд= =18 154 410377 175=48,13 Отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей | ОПмо.хвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м; Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел. | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах Умо.ээ.мкд (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | Показывает удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | за 2022 год | Умо.ээ.мкд=ОПмо.ээ.мкдПмо.мкд= =228 441 0238 548 080=26,72 Отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов | ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт ч; Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м | 1, 3 | форма 1-жилфонд, МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления Умо.газ.учет.мкд (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | за 2022 год | Умо.газ.учет.мкд = = ОПмо.газ.учет.мкдПмо.газ.учет.мкд= =1 938,02 80 240,7=0,024 Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов | ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м; Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения Умо.газ.мкд (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/ чел | Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | за 2022 год | Умо.газ.мкд=ОПмо.газ.мкдКмо.газ.мкд= =22 793,82260 289=0,088 Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей | ОПмо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м; Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, чел | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах Умо.сумм.мкд | т.у.т./ кв. м | Показывает удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | за 2022 год | Умо.сумм.мкд= =ОПмо.сумм.мкдПмо.мкд= =376 102,2138 548 080=0,044 Отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов | ОПмо.сумм.мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т.у.т.; Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м | 1, 3 | форма 1-жилфонд, ресурсоснабжающие организации | ДЖКХ мэрии |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах Оипу.вс.мкд | % | Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | за 2022 год | Оипу.вс.мкд=Кмкд.вс.учетКмкд.жп× ×100=113 740132 740×100=85,86 Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений | Кмкд.вс.учет - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета воды, ед.; Кмкд.жп - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед. | 1, 3 | форма 1-жилфонд, сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами | ДЖКХ мэрии |
| 3.8 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах Оипу.ээ.мкд | % | Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | за 2022 год | Оипу.ээ.мкд=Кмкд.ээ.учетКмкд.жп× ×100=123 280132 740×100=92,87 Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений | Кмкд.ээ.учет - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, ед.; Кмкд.жп - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед. | 1, 3 | форма 1-жилфонд, сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами | ДЖКХ мэрии |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | Показывает количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в муниципальных жилых помещениях | за 2022 год | Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в отчетном периоде 96 шт. - количество индивидуальных приборов учета воды, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2022 году | - | 3 | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| 3.10 | Количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета | шт. | Показывает количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества | за 2022 год | Абсолютное количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета | - | 3 | Фонд капитального строительства Вологодской области | ДЖКХ мэрии |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных Умо.к.тэ | т.у.т./ Гкал | Показывает удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | за 2022 год | Умо.к.тэ=ОПмо.к.тэОВмо.к.тэ= =332 751,0222 129 059=0,1563 Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии | ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т.у.т.; ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения Умо.ээ.передача.тэ | тыс. кВтч/ тыс. куб. м | Показывает удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | за 2022 год | Умо.ээ.передача.тэ= =ОПмо.ээ.передача.тэОТмо.тн= =31 458,7491 360,837=0,344 Отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя | ОПмо.ээ.передача.тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВтч; ОТмо.тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб. м | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии Дмо.тэ.потери | % | Показывает долю потерь тепловой энергии при ее передаче | за 2022 год | Дмо.тэ.потери= =Омо.тэ.потериОПмо.тэ.общий×100= =404 1862 957 921,96×100=13,665 Отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии | Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал; ОПмо.тэ.общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды Дмо.вс.потери | % | Показывает долю потерь воды при ее передаче | за 2022 год | Дмо.вс.потери=(ОПмо.вс.передача)⁄ ((ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ +ОПмо.вс.передача))×100= =(1908,433/(1908,433+ +33 107,364)×100=5,45 Отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м; ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м; ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения Умо.ээ.передача.вс (на 1 куб. метр) | тыс. кВт ч/ тыс. куб. м | Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | за 2022 год | Умо.ээ.передача.вс= =(ОПмо.ээ.передача.вс)/ (ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ +ОПмо.вс.передача)= =17 558,28 /(33 107,364+ +1 908,433)=0,5 Отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | ОПмо.ээ.передача.вс - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВтч; ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче, тыс. куб. м; ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) горячей воды, тыс. куб. м; ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения Умо.ээ.водоотве- дение (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ куб. м | Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения | за 2022 год | Умо.ээ.водоотведение= =ОПмо.ээ.водоотведениеПмо.вс.водоотведение= =4 087,2426 605 005==0,00015 Отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды | ОПмо.ээ.водоотведе- ние - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт ч; Пмо.вс.водоотведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения Умо.ээ.освещение (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв. м | Показывает удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | за 2022 год | Умо.ээ.освещение= =ОПмо.ээ.освещениеПмо.освещение= =6 195 9566 108 000=1,014 Отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения | ОПмо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт ч; Пмо.освещение - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м | 3 | МУП «Электросвет», форма № 1-КХ | ДЖКХ мэрии |
| 4.8 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | Показывает долю энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | за 2022 год | Д= =N1N×100= =19 60721 861×100=89,69 Отношение количества энергоэффективных источников света в системах уличного освещения к общему количеству источников света в системах уличного освещения | N1 - количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования, ед. N - общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования, ед. | 3 | МУП «Электросвет», | ДЖКХ мэрии |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы,

подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2022 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления | Сокращение расходов тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды на муниципальных объектах; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; экономия средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. | Снизились расходы электрической энергии, обеспечены комфортные условия в муниципальных зданиях; снижение средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, более подробно информация отражена в разделе 2. | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий, перераспределение затрат на их реализацию | Показатели 1.1-1.4, 2.1-2.4. |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Автоколонна № 1456» | МУП г. Череповца «Автоколонна № 1456» | Экономия воды, тепловой энергии, сокращение теплопотерь, повышение эффективности использования тепловой энергии | Экономия электроэнергии | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий в части тепловой энергии |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП г. Череповца «Банно-прачечное хозяйство» | Сокращение теплопотерь, потерь электроэнергии, экономия воды | - | Энергосберегающие мероприятия не выполнялись ввиду отсутствия финансирования |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП г. Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии | Экономия электроэнергии | Перераспределение затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий в части тепловой энергии |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Реализация энергосберегающих мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП г. Череповца «Санаторий «Адонис» | Экономия электроэнергии, экономия электроэнергии, воды, сокращение теплопотерь | - | Энергосберегающие мероприятия не выполнялись ввиду отсутствия финансирования |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды, повышение эффективности использования тепловой энергии | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии | Перераспределение затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий в части водоснажения |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ «Спецавтотранс» | МКУ «Спецавтотранс» | Сокращение теплопотерь, обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии, экономия воды, электроэнергии | Сокращение теплопотерь, обеспечение экономичного потребления тепловой энергии | Перераспределение затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий в части водоснабжения |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах | Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов, снижение объема их потребления | Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов, снижение объема потребления коммунальных ресурсов | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей муниципальных жилых помещений | Показатели 1.1 - 1.4, 3.1-3.9. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Увеличение количества многоквартирных домов на территории города с улучшенными эксплуатационными характеристиками общего имущества многоквартирного дома, а также уменьшение в результате выполнения мероприятий затрат на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10% по каждому многоквартирному дому | Уменьшились затраты на оплату коммунальных ресурсов |  | Показатель 3.10 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса | Снижение доли собственного потребления энергоресурсов; снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды, технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий, осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов | Сократилась доля собственного потребления энергоресурсов, повышена надежность систем энергоснабжения города, снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения, сокращены потери холостого хода трансформаторов, снижена величина потерь электрической энергии в линиях электропередач, снижена доля собственного потребления энергоресурсов, сокращено потребление электроэнергии | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий, затраты на реализацию дополнительных мероприятий в части снижения аварийности и потерь в сетях, снижения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | Показатели 4.1 - 4.7 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | Экономия топлива, сокращение теплопотерь | Уменьшена доля собственного потребления энергоресурсов | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий, затраты на реализацию дополнительных мероприятий в части теплоснабжения |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Экономия электрической энергии, повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, электроэнергии, сокращение теплопотерь, уменьшение потерь воды | Сокращена доля собственного потребления энергоресурсов, повышена надежность систем энергоснабжения города, снижен объем электрической энергии, используемый при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения | - |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Сокращение потерь электрической энергии, экономия энергоресурсов, бензина и дизельного топлива | Сокращены потери холостого хода трансформаторов, снижена величина потерь электрической энергии в линиях электропередач, снижена доля собственного потребления энергоресурсов | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Сокращение потребления электроэнергии | Сокращено потребление электроэнергии | - | Показатель 4.8 |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы 2022 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы» | всего | 298,9 | 228,9 | 221,5 |
|  |  | ДЖКХ | 298,9 | 228,9 | 221,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | всего | 298,9 | 228,9 | 221,5 |
|  |  | ДЖКХ | 298,9 | 228,9 | 221,5 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ | 298,9 | 228,9 | 221,5 |

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы | всего | 53 623,6 | 49 408,2 | 92,1 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 221,5 | 96,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 511,1 | 2 511,1 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 50 883,6 | 46 675,6 | 91,7 |
| 2 | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 2 487,2 | 986,6 | 39,7 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 487,2 | 986,6 | 39,7 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 2 487,2 | 986,6 | 39,7 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 487,2 | 986,6 | 39,7 |
| 4 | Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 2 740,0 | 2 732,6 | 99,7 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 221,5 | 96,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 511,1 | 2 511,1 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 228,9 | 221,5 | 96,8 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 221,5 | 96,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего | 2 511,1 | 2 511,1 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 511,1 | 2 511,1 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 48 396,4 | 45 689,0 | 92,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 48 396,4 | 45 689,0 | 92,4 |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 37 740,4 | 34 042,0 | 90,2 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 37 740,4 | 34 042,0 | 90,2 |
| 9 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 10 656,0 | 11 647,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 10 656,0 | 11 647,0 | 100,0 |