1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393 (в редакции постановления мэрии от 22.12.2023 № 3840).

Цель Программы: повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

В составе программы выделены две подпрограммы:

1.  Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города.

Цель Подпрограммы 1: повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе

Цель Подпрограммы 2: повышение уровня безопасности проживания населения в городе.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, подпрограмм

В результате реализации задач Программы «Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» достигнуты следующие результаты:

1. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС на конец 2023 года составила 98,5%.

2. Готовность МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС на конец 2023 года составила 100%.

В результате реализации задачи Подпрограммы 1 «Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» достигнуты следующие результаты:

1. Результат по отсутствию (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений не достигнут в связи с произошедшими двумя пожарами в муниципальных учреждениях города.

2. Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии –100,0%.

В результате реализации задачи Подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» достигнуты следующие результаты:

1. Ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2023 год составило – 100,0%.

2. Процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца – 22,9%.

3. Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения – 100,0%.

4. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися – 171,2%.

5. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами – 100,0%.

6. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением составит – 100,0%.

7. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием – 100,0%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятии муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2023 год

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2023 год представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы за 2023 год представлена в таблице 4.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, и информацию

о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году изменениях в Программу

с указанием причин изменений

В постановление мэрии города от 20.10.2020 № 4393 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы» в 2023 году были внесены следующие изменения:

4.1. Постановлением мэрии города от 03.03.2023 № 560 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы, в том числе:

- по Подпрограмме 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (по основному мероприятию 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»);

- по Подпрограмме 2. «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» (по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области.

4.2. Постановлением мэрии города от 27.03.2023 № 794 внесены изменения в части финансового обеспечения Подпрограммы 2. «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» внесены изменения (по основному мероприятию 2.2. «Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и системы оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС, а также внесены уточнения формулировок  в текстовой части в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

4.3. Постановлением мэрии города от 18.07.2023 № 2103 внесены изменения в текстовую часть и приложение в части финансового обеспечения Программы, в том числе:

- по Подпрограмме 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (по основному мероприятию 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»);

- по Подпрограмме 2. «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» (по основным мероприятиям 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области, 2.2.«Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС», 2.3. «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС»).

4.4. Постановлением мэрии города от 10.11.2023 № 3281 внесены изменения в части финансового обеспечения по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе»  по основному мероприятию 2.1.  «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы.

Внесены изменения в паспорт Программы и подпрограмм, текстовую часть и приложение к Программе в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

4.5. Постановлением мэрии города от 01.12.2023 № 3523 внесены изменения в наименование соисполнителя муниципальной программы, в связи со сменой типа учреждения.

4.6. Постановлением мэрии города от 12.12.2023 № 3617 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» (по основным мероприятиям 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области, 2.3. «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС», 2. 4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС»), а также приведение наименования цели Программы в соответствие в паспортом Программы.

4.7. Постановлением мэрии города от 22.12.2023 № 3840 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы в т. ч.:

- по Подпрограмме 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (по основному мероприятию 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»);

- по Подпрограмме 2. «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» (по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области).

4.8. Постановлением мэрии города от 06.03.2024 № 568 внесены следующие изменения в т. ч.:

- в части уточнения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» и значениях их целевых показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы;

- в части финансового обеспечения Программы 2 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (по основному мероприятию 2.4. «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СПаС»).

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы

Предложения отсутствуют.

6. Сведения о результатах внутреннего и внешнего муниципального финансового

контроля в отношении Программы, проводимых в рамках своих полномочий

органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не проводились.

7. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного

планирования в 2023 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах,

проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации программы в 2023 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях участие не принималось.

8. Результаты оценки эффективности Программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, в соответствии  запланированным, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 122,1% | эффективное |
| 2 | Готовность сил и средств МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 100,6% | эффективное |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | 0,0% | неэффективное |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования мэрии | 100,0% | эффективное |
| 5 | Ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | 100,0% | эффективное |
| 6 | Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца | 100,0% | эффективное |
| 7 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок | 100,0% | эффективное |
| 8 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | 171,2% | эффективное |
| 9 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100,0% | эффективное |
| 10 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 100,0% | эффективное |
| 11 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 101,9% | эффективное |

Оценка достижения эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где:

Пэф - степень достижения эффективности реализации Программы, %.

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %.

n - количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения показателей эффективности реализации Программы в 2023 году:

(122,1%+100,6%+0%+100%+100%+100%+100%+171,2%+100%+100%+101,9%)/11=99,6%.

Значение показателя более 95 %, следовательно, уровень эффективности реализации Программы оценивается как удовлетворительный.

Отклонение показателя обусловлено произошедшими 2 пожарами в муниципальных учреждениях. Возникновение пожаров обусловлено следующими причинами: неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования, а также неосторожным обращением с огнем неустановленных лиц в подведомственных управлению образования учреждениях.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ =124 450,2/124 500,0*100=100,0%

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы Программы |  |  |  | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т. г., других изменений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022* | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Цель: повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Обеспечение пожарной безопасности 2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 87,4 | 80,7 | 98,5 | 122,0 | (100,0+22,9+ 100,0+171,2)/4 =98,5 | Превышение значения показателя связано с перевыполнением плана по комплектованию городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися (п.10) за счет увеличения числа заявок на количество слушателей |
| 2 |  | Готовность сил и средств МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС |  | 99,4 | 99,4 | 100,0 | 100,6 | (100,0+100,0+ 101,9)/3=100,6 | Превышение значения показателя связано с перевыполнением плана по обесечению аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием (п.13) в отчетном году |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня безопасности в муниципальных учреждениях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1+1=2 | Показатель не выполнен в связи с возникновение пожаров обусловленных следующими причинами: неисправность электропроводки, неправильная эксплуатация электрооборудования (МАОУ «СОШ № 33»); неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц (МАОУ «НОШ № 43») |
| 4 |  | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5/5*100=100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» Цель: повышение уровня безопасности проживания населения в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111/111*100= 100,0 |  |
| 6 |  | Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца | % | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 100,0 | (372+904+437+352)/9013*100=22,9 |  |
| 7 |  | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1/1*100=100,0 |  |
| 8 |  | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | 126,5 | 100,0 | 171,2 | 171,2 | 363/212*100= 171,2 | Перевыполнение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей |
| 9 |  | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6/6*100=100,0 |  |
| 10 |  | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 55/55*100=100,0 |  |
| 11 |  | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98,1 | 98,1 | 100,0 | 101,9 | 161/161*100=100,0 | Перевыполнение планового показателя произошло в связи с укомплектованием необходимым снаряжением и оборудованием службы |

* Сведения предоставлены из годового отчета за 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2023 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированный | Достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | МАУ «Центр комплексного обслуживания» | Выполнение муниципальными учреждениями города требований правил противопожарного режима в Российской Федерации. | Выполнение работ по замене автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в МАОДУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 9», МБОУ «СОШ № 31» |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | 1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы; 2. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города; 3. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 4. Планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | 1. Содержание муниципальной системы оповещения, а именно оплата следующих услуг: 1.1. Предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»; 1.2. Размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»; 1.3. Размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»; 1.4. Техническое обслуживание и ремонт средств связи; 1.5 Техническое обслуживание и ремонт муниципальной системы оповещения. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС», в сфере реализации подпрограммы 2 | 1. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися за 2023 год составил – 171,2 %. 2. Оказаны образовательные услуги в рамках заключенных договоров с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь - метиз», АО «АПАТИТ», ООО «РКХО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбнат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ», МУП «Специализированная ритуальная служба», АО «Русский бисквит», МУП «Электросвет» и другие организации города. 3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 2023 год составил 887,2 тыс. руб. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Мэрия города (МАУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МАУ «СпаС» в сфере реализации Программы. Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий. Оснащение и ПСО МАУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами, инструментом и технологическим оборудованием в достаточном количестве позволит более эффективно осуществлять поиск и спасение жителей города на водных объектах, в том числе на глубоководных водоемах | - Содержание аварийно-спасательной службы. - Приобретено маломерное судно VOYAGER 800 Cabin с подвесным мотором. - Приобретены водолазные гидрокостюмы (гидрокостюм сухого типа в комплекте со шлемом и сумкой). 4. Приобретен регулятор LEG 3 ND DIN с манометром SUUNTO SM-36/300 (для комплекта водолазного снаряжения). 5. Приобретены жилеты компенсаторы (для водолазного снаряжения). 6. Приобретен эхолот. 7. Приобретена сигнальная громкоговорящая установка для катера. |  |

Таблица 3

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2023 года |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2023 | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 100 964,4 | 124 500,0 | 124 450,2 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67 193,1 | 82 877,6 | 82 827,8 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «СпаС») | 28 771,3 | 29 748,2 | 29 748,2 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 11 874,2 | 11 874,2 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 5 018,0 | 11 874,2 | 11 874,2 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 11 874,2 | 11 874,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 5 018,0 | 11 874,2 | 11 874,2 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 11 874,2 | 11 874,2 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 95 946,4 | 112 625,8 | 112 576,0 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 67 175,1 | 82 877,6 | 82 827,8 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «СпаС») | 28 771,3 | 29 748,2 | 29 748,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 64 528,1 | 79 521,8 | 79 491,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2 016,5 | 2 468,6 | 2 467,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 630,5 | 887,2 | 868,4 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Мэрия города (МАУ «СпаС») | 28 771,3 | 29 748,2 | 29 748,2 |

Таблица 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию Программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 132 132,0 | 132 081,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 124 500,0 | 124 450,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 632,0 | 7 631,3 | 100,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 11 874,2 | 11 874,2 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 11 874,2 | 11 874,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 11 874,2 | 11 874,2 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 11 874,2 | 11 874,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 120 257,8 | 120 207,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 112 625,8 | 112 576,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 632,0 | 7 631,3 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Всего | 79 521,8 | 79 491,7 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 79 521,8 | 79 491,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Всего | 2 468,6 | 2 467,7 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 468,6 | 2 467,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Всего | 887,2 | 868,4 | 97,9 |
|  |  | городской бюджет | 887,2 | 868,4 | 97,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Всего | 37 380,2 | 37 379,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 29 748,2 | 29 748,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 632,0 | 7 631,3 | 100,0 |