Отчет об итогах выполнения муниципальной программы

«Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения города Череповца»

на 2021-2025 годы (1 полугодие 2022 года)

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 1 полугодии 2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением  мэрии города от 27.10.2020 № 4393 (в редакции постановления мэрии от 29.03.2022 № 789).

Цель Программы: повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

Задачи Программы:

1. Обеспечение пожарной безопасности.

2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В рамках решения задачи «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» в первом полугодии 2022 года готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС  составили 62%. Были проведены следующие мероприятия:

- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС», по адресам: Советский пр., 15; ул. Карла Либкнехта, 26, ул. Данилова, 23-105;

- ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 26.

В рамках решения задачи «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» в первом полугодии 2022 года готовность сил и средств с МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС составила 100%. Были проведены следующие мероприятия:

1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы.

2. Содержание муниципальной системы оповещения, в т. ч.:

- предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»;

- размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;

- размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;

- ремонт и техническое обслуживание системы оповещения.

3. Организация переподготовки и повышения квалификации при участии МКУ «ЦЗНТЧС» должностных лиц и работников муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  т. ч.:

- обучение должностных лиц и специалистов организаций города по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

- курсовое обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

4. Содержание аварийно-спасательной службы.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии

2022 года изменениях в Программу с указанием причин изменений

В постановление мэрии города от 20.10.2020 № 4393 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы» за 1 полугодие 2022 года были внесены следующие изменения:

Постановлением мэрии города от 24.02.2022 № 419 внесены изменения в части уточнения сроков вступления в силу решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части финансового обеспечения Программы.

Постановлением мэрии города от 29.03.2022 № 789 внесена корректировка в Программу в части финансового обеспечения Программы и Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы в таблицы 3, 4 в т. ч.:

# По основному мероприятию 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области» увеличение в сумме 2 255,1 тыс. руб. на 2022 год.

# По основному мероприятию 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС увеличение в сумме 249,0 тыс. руб. на 2022 год.

Внесены  изменения в наименование разделов Программы, а также трансформирована текстовая часть данных разделов в табличную форму в соответствии с таблицей 17а постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в Программе

с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,

досрочном прекращении основных мероприятий

Программы

Во 2 полугодии 2022 года планируется внесение следующих изменений:

-  перераспределение средств городского бюджета по Подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» по соисполнителю Программы МАУ «ЦКО», уточнение мероприятий;

- увеличение бюджетных ассигнований  городского бюджета по Подпрограмме 2 в связи с проведением организационно-штатных мероприятий и введением в штат МКУ «ЦЗНТЧС»  центра организации дорожного движения с 01.01.2022 года.

Досрочное прекращение основных мероприятий Программы не планируется.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин), представлен в таблице 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2022 года текущего финансового года представлены в таблицах 4, 5.

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т. г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт по состоянию на 01.07.2022 | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 103,8 | 100,0 | 62,0 | 100,0 | Окончательное значение будет представлено по итогам 2022 года |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Окончательное значение будет представлено по итогам 2022 года |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Окончательное значение будет представлено по итогам 2022 года |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Окончательное значение будет представлено по итогам 2022 года |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100,0 | 100,0 | 52,8 | 100,0 | Окончательное значение будет представлено по итогам 2022 года |
| 8 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22,0 | 22,0 | 22,9 | 22,9 | Проведены ремонтные работы оборудования системы оповещения |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципального сегмента муниципальной системы оповещения | % | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | Окончательное значение будет представлено по итогам 2022 года |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | 112,2 | 100,0 | 122,2 | 122,2 | Увеличение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 100,0 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | Фактический показатель превысил ожидаемое значение в связи с ремонтом оборудования |

Таблица  2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | Показатель характеризует уровень готовности МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | Один раз в полугодие | Г1 =(П1 + П2 + П3 + П4)/4 (52,8+22,9+50+ 122,2)/4=62,0% | П1- фактическое значение показателя «Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на год»; П2- фактическое значение показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения» П3 - фактическое значение показателя «Выполнение плана по количеству проведенных комплексных проверок муниципальной системы оповещения»; П4- фактическое значение показателя «Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов ГО и ЧС обучающимися» | 3 | План основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах мероприятий на текущий год Техническая документация План подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы экстренного оповещения и информирования населения города План комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | Показатель характеризует уровень готовности МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС с целью проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Один раз в полугодие | Г2 =(П6 + П7 + П8)/3 (100+100+100)/3=100% | Г2 - готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС. П6 - фактическое значение показателя «Обеспеченность городских пляжей спасательными постами»; П7 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением». П8 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием» | 3 | План основных мероприятий, первичные учетные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | Показатель характеризует количество пожаров | Один раз в полугодие | Суммарное количество зарегистрированных фактов возникновения пожара в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений города показатель определяется количественно по зарегистрированному факту возникновения пожара в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений города на конец отчетного периода 0 | Абсолютное значение (количество зарегистрированных фактов) | 3 | Справки о предоставлении информации в соответствии с запросами | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу и управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области, МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 4 | Выполнение мероприятий требований пожарной безопасности учреждениями управления образования города | % | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования | Один раз в полугодие | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.*100 0% | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии; N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии | Ведомственная, бухгалтерская, финансовая отчетность | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | МАУ «Центр комплексного обслуживания» |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры | Один раз в полугодие | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.*100, 0% | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии; N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии; | 3 | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | Управление по делам культуры мэрии |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениям города, подведомственных мэрии | % | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | Один раз в полугодие | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.*100 0% | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии; N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии | 3 | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | Показатель характеризует степень выполнения плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год (далее - план основных мероприятий) | Один раз в полугодие | ВОМ =N факт.вып./Nобщ x 100%, где: 74/140*100= 52,8% | ВОМ - выполнение плана основных основных мероприятий; N факт.вып. - фактическое количество пунктов плана основных мероприятий; N общ - количество пунктов плана основных мероприятий | 3 | План основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах мероприятий на текущий год, отчет по выполнению плана | МКУ «ЦЗНЧТС» |
| 8 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | Показатель характеризует степень охвата территории города системой оповещения и информирования населения | Один раз в полугодие | * (372+904+437+352)*100/9013=22,9 % | % СОиИН - Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sот - планируемая площадь охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sн - фактическая площадь охвата территории города системой оповещения и информирования населения; % - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения -планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования -фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования Sотi1 , Sотi2, ,... Sотin фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения и информирования в i-ом районе | 3 | Техническая документация | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  |  |  |  |  |  | Sотi1 -Индустриальный район, Sотi2 - Зашекснинский район, Sотi3- Заягорбский район, Sотi4 - Северный район. Sот=Sотi1+Sотi2+Sотi3+Sотi4, где Sотn= Sэмс*N1+Sппо*N2. Sэмс- площадь охвата электромеханической сирены С-40 (согласно данных производителя), Sппо- площадь охвата перефирийного пункта оповещения (согласно данных производителя рупорных громкоговорителей), N1-количество электросирен в районе города, N2- количество перефирийных пунктов оповещения в районе города Sэмс=πr2, где r- дальность гарантированного звукопокрытия, Sппо=πr2, где r дальность гарантированного звукопокрытия. |  |  |  |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | % | Показатель характеризует степень выполнения плана проведения технических проверок муниципальной системы оповещения на год | Один раз в полугодие | Впп =Nфакт.вып. / Nобщ x 100% Впп=1/2*100=50% | Впп - выполнение плана проведения технических проверок муниципальной системы оповещения; Nфакт.вып. - фактическое количество проведенных проверок; Nобщ - количество проверок, запланированных КУ ВО "ЦОРБ" | 3 | План подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы экстренного оповещения и информирования населения города КУ ВО "ЦОРБ" | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | Показатель характеризует степень выполнения плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | Один раз в полугодие | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100% ВОМ=215/176* 100= 122,2% | ВОМ - выполнение плана коплектования; Nфакт.вып. - фактическое выполнение по количеству обучаемых на курсах ГО должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС плана основных мероприятий; N общ - количество обучаемых в соответствии с планом комплектования | 3 | План комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны на год | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | Показатель характеризует обеспеченность городских пляжей спасательным постами | Один раз в полугодие | Осп =Nнал./Nтреб.*100% Осп=5/5*100= 100% | Осп - обеспеченность городских пляжей спасательными постами; N нал. - фактическое количество пляжей, обеспеченное спасательными постами; N треб. - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | Показатель характеризует степень оснащенности согласно правилам по охране труда при проведении водолазных работ | Один раз в полугодие | Осв =Nнал./Nтреб.*100%, Осв=55/55*100= 100% | Осв - обеспеченность оснащенности МБУ «СпаС» оборудованием при проведении водолазных работ; N нал. - фактическое количество водолазного снаряжения; N треб. - требуемое количество водолазного снаряжения | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | Показатель характеризует обеспеченность прочим снаряжением, не относящемуся к водолазному снаряжению, и оборудованием | Один раз в полугодие | ОПС =Nнал./Nтреб.*100% ОПС=164/164/*100=100% | ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием; N нал. - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования; Nтреб. - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| * В связи с допущенной технической ошибкой в алгоритм формирования целевого показателя (формула) будет произведена корректировка при ближайших внесениях изменений в Программу |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2022 года | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированный | Достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС»), Мэрия (МАУ «Центр комплексного обслуживания). Управление по делам культуры мэрии | Выполнение муниципальными учреждениями города требований правил противопожарного режима в Российской Федерации. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС и ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105. Ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либкнехта,26 | - | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений; Число погибших на пожарах, человек; Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования; Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры; Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС»), Мэрия города (МАУ «Центр комплексного обслуживания»). Управление по делам культуры мэрии |  | - | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС»), Мэрия города (МАУ «Центр комплексного обслуживания»). Управление по делам культуры мэрии | - | - | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС»), Мэрия города (МАУ «Центр комплексного обслуживания»). Управление по делам культуры мэрии | - | - | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2022 года |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС»), Мэрия (МАУ «Центр комплексного обслуживания»). Управление по делам культуры мэрии | - | - | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2022 года |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города МКУ «ЦЗНТЧС» | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Обеспечено: Содержание единой дежурно-диспетчерской службы. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | - | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС. Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города МКУ «ЦЗНТЧС» | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Обеспечено: Предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком». Размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком». Размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ». | - | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения. Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации подпрограммы 2 | По состоянию на 01.07.2022 года обеспечено: 1. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися за 1 полугодие 2022 год составил – 122,2 %. 2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь - метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ», МУП «Специализированная ритуальная служба» и другие организации города. 3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2022 год составил 589,0 тыс. руб. | - | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы. Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий. Оснащение ВСО и ПСО МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами, инструментом и технологическим оборудованием в достаточном количестве позволит более эффективно осуществлять поиск и спасение жителей города на водных объектах, в том числе на глубоководных водоемах | Обеспечено: Содержание аварийно-спасательной службы | - | Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |

Таблица 4

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 1 полугодие 2022 года |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись, на 01.07.2022 | кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 99 634,4 | 104 207,4 | 48 864,7 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 73 641,2 | 75 230,3 | 37 373,7 |
|  |  | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 25 993,2 | 25 993,2 | 11 491,0 |
|  |  | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 2 979,9 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 85,5 | 3 069,4 | 27,5 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85,5 | 85,5 | 27,5 |
|  |  | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 2 979,9 | 27,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85,5 | 85,5 | 27,5 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 2 979,9 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 0,00 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 99 548,9 | 101 138,0 | 48 837,2 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 73 555,7 | 75 144,8 | 37 346,2 |
|  |  | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 25 993,2 | 25 993,2 | 11 491,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 71 088,6 | 72 428,7 | 36 195,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2 016,1 | 2 016,1 | 1 073,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 451,0 | 700,0 | 76,8 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 25 993,2 | 25 993,2 | 11 491,0 |

Таблица 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2022 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 110 284,2 | 52 602,5 | 47,7 |
|  |  | Городской бюджет | 104 207,4 | 48 864,7 | 46,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 076,8 | 3 737,8 | 61,5 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 3 069,4 | 27,5 | 0,9 |
|  |  | Городской бюджет | 3 069,4 | 27,5 | 0,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Всего | 3 065,4 | 27,5 | 0,9 |
|  |  | Городской бюджет | 3 065,4 | 27,5 | 0,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Всего | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Городской бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 107 214,8 | 52 602,5 | 49,1 |
|  |  | Городской бюджет | 101 138,0 | 48 864,7 | 48,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 076,8 | 3 737,8 | 61,5 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Всего | 101 138,0 | 48 837,2 | 48,3 |
|  |  | Городской бюджет | 101 138,0 | 48 837,2 | 48,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Всего | 2 016,1 | 1 073,5 | 53,2 |
|  |  | Городской бюджет | 2 016,1 | 1 073,5 | 53,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Всего | 700,0 | 76,8 | 11,0 |
|  |  | Городской бюджет | 700,0 | 76,8 | 11,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Всего | 32 070,0 | 15 228,8 | 47,5 |
|  |  | Городской бюджет | 25 993,2 | 11 491,0 | 44,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 076,8 | 3 737,8 | 61,5 |