ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы

Ответственный исполнитель:

жилищное управление мэрии

Дата составления отчета: 06 февраля 2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Начальник отдела по реализации жилищных прав граждан жилищного  управления мэрии | Заусаева  Ольга Васильевна | 77 11 32  zausaeva.ov@cherepovetscity.ru |

Начальник жилищного управления мэрии  ОС. Жаркова

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4072 (в редакции постановления мэрии города от 19.12.2023 № 3758).

Программа реализуется посредством трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» (далее – Основное мероприятие 1);

Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие 2);

Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») (далее – Основное мероприятие 3).

Основной целью Программы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов); гражданам, имеющим трех и более детей.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья.

2. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2023 г. отражены в таблице 1.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы за 2023 г.

1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья» проведены мероприятия, по результатам которых:

- улучшили жилищные условия 5 молодых семей.

2. В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» проведены мероприятия, по результатам которых:

- улучшили жилищные условия 4 гражданина из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» проведены мероприятия, по результатам которых:

- предоставлены единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка 49 гражданам, имеющим трех и более детей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 г. представлены в таблице 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

городского бюджета и иных средств на реализацию Программы

за 2023 г.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в таблице 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля в отношении Программы,

проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города за 2023 г.

В соответствии с распоряжением мэрии города от 11.05.2023 № 363-р «О проведении планового контрольного мероприятия в мэрии города» и на основании плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год, утвержденного постановлением мэрии города от 14.12.2022 № 3568 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год» в период с 15.05.2023 по 26.06.2023 в отношении мэрии города Череповца проведена выездная проверка осуществления расходов городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» и достоверности отчета на ее реализацию.

Замечания, указанные в представлении мэрии города Череповца от 18.09.2023 № 243/01-01-30/2023 устранены.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информация о внесенных в 2023 г. изменениях в Программу

с указанием причин изменений

Информация о внесенных изменениях в Программу

1. Постановлением мэрии города от 29.03.2023 № 843 в Программу внесены изменения в связи с:

- изменением финансового обеспечения на 2023 год по Основному мероприятию 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города»;

- изменением финансового обеспечения на 2023 год по Основному мероприятию 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

2. Постановлением мэрии города от 20.07.2023 № 2120 в Программу внесены изменения в связи с:

- изменением лимитов бюджетных ассигнований по Основному мероприятию 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города»;

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством», по категории ветеранов боевых действий (по решению Череповецкого городского суда 1 ветеран боевых действий восстановлен на учете нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма и включен в список граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем).

3. Постановлением мэрии города от 10.11.2023 № 3296 в Программу внесены изменения в связи с:

- изменением лимитов бюджетных обязательств, корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)»;

- формированием городского бюджета на 2024 г. и плановый период на 2025 и 2026 гг.;

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»;

- поступлением в мэрию города уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. и снятием субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указам Президента Российской Федерации от 07.05 2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- дополнением информацией по тексту и приведением Программы в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (в редакции от 27.09.2023).

4. Постановлением мэрии города от 30.11.2023 № 3495 в Программу внесены изменения в связи с:

- доведением финансовым управлением мэрии прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по субвенциям, субсидиям из областного бюджета;

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством», по категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (изменение количества граждан);

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» (изменение количества граждан).

5. Постановлением мэрии города от 19.12.2023 № 3758 в Программу внесены изменения в связи с:

- изменением лимитов бюджетных обязательств, корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» по категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- доведением финансовым управлением мэрии поправок в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», а именно снятием денежных средств в рамках субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» за счет федерального и областного бюджетов);

- корректировкой суммы внебюджетных источников по Основному мероприятию 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» в 2023 году;

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством», по категории ветеранов боевых действий (изменение количества);

- представлением мэрии города Череповца от 18.09.2023 № 243/01-01-30/2023 в связи с чем, по Основному мероприятию 2«Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» в Приложение 6 к Программе откорректированы столбцы: «алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикаторы), показатели, используемые в формуле».

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении

основных мероприятий Программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных мероприятий Программы отсутствуют.

Разработана и утверждена постановлением мэрии города от 10.11.2023 № 3295 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» муниципальная программа с периодом реализации с 2026 по 2032 годы.

6. Результаты оценки эффективности Программы за 2023 г.

(с приведением алгоритма расчета)

1. Показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 1:*

(5/5)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 1:*

(5/5)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Основного мероприятия 1:*

(15,6/15,6)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 2:*

(11/11)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 2:*

(4/4)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 3:*

(49/49)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Основного мероприятия 3:*

(49/49)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

Эс = , где

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Зф1 – фактическое значение показателя 1;

Зп1 – плановое значение показателя 1;

Зф2 – фактическое значение показателя 2;

Зп2 – плановое значение показателя 2;

Зфn – фактическое значение показателя n;

Зпn – плановое значение показателя n;

n – количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

если значение показателя Эс равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Эс=(5/5 + 5/5 + 15,6/15,6) + (11/11 + 4/4) + (49/49 + 49/49) / 7 \* 100% = 100 % - Следовательно, уровень эффективности Программы за 2023 год оценивается как высокий.

3. Эффективность расходования бюджетных средств Программы оценивается по итогам каждого календарного года и по итогам реализации Программы путем сравнения фактических расходов бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы, с плановыми расходами бюджетных на реализацию Программы в со-соответствии со следующей формулой:

Бэ = Рф / Рп х 100%, где:

Бэ – бюджетная эффективность реализации Программы;

Рф - фактические расходы, затраченные на реализацию Программы;

Рп - плановые расходы на реализацию Программы.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95% - неэффективное расходование средств Программы;

95% и более - эффективное расходование средств Программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Бэ = 24 795,3 тыс. руб. / 33 330,2 тыс. руб. \* 100% = 74,4 %

Факторы, повлиявшие на снижение исполнения показателей Программы:

- предоставление социальной помощи гражданам носит заявительных характер;

- за период 2023 г. свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета было выдано 1 ветерану боевых действий, который реализовал выплату и приобрел жилое помещение. 2 ветерана боевых действий отказались от получения единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Причинами отказа является несоответствие размера выплаты и рыночной стоимости жилья, а также низкая платежеспособность граждан;

- в связи с поступившими в декабре 2023 г. дополнительными средствами в сумме 11 400,0 тыс. руб. на обеспечение жильем оставшихся инвалидов, решением комиссии по жилищным вопросам от 14.12.2023 протокол № 73 в список граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2023 г. по категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, включены оставшиеся 4 инвалида. В связи с окончанием финансового года, реализовать свое право на приобретение жилого помещения граждане смогут в 2024 г.

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, отсутствует.

7. Сведения об участии в сфере реализации Программы

субъекта бюджетного планирования в 2023 году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2023 году осуществлялось в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством (ветераны великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов) в 2023 году осуществлялось в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с Законом Вологодской области от 06.04.2009 № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», в соответствии с Федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Принималось участие в реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») в части предоставления единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства.

Приложение к годовому отчету

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значение показателя  (индикатора)  программы | | | | Расчет значения  показателя  (индикатора) | Обоснование  отклонения  значения показателя (индикатора),  не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022  год факт | 2023  год план | 2023  год факт | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов); гражданам, имеющим трех и более детей (в части оказания социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям) | | | | | | | | | |
| 1 | Задача: Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](garantF1://12082235.100000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья. | Количество молодых семей,  признанных получателями  социальных выплат в текущем году | семья | 9 | 5 | 5 | 100,0 | 5/5\*100% = 100% | - |
| 2 | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | 9 | 5 | 5 | 100,0 | 5/5\*100% = 100% | - |
| 3 | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат | % | 17 | 15,6 | 15,6 | 100,0 | 15,6/15,6\*100% = 100% | - |
| Цель: Оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов); гражданам, имеющим трех и более детей (в части оказания социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям) | | | | | | | | | |
| 4. | Задача: Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](garantF1://12082235.100000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 8 | 11 | 11 | 100,0 | 11/11\*100% = 100% | - |
| 4.1 | ветеранов Великой Отечественной войны | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1/1\*100% = 100% | - |
| 4.2 | ветеранов боевых действий | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 3/3\*100% = 100% | - |
| 4.3 | инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4 | 7 | 7 | 100,0 | 7/7\*100% = 100% | - |
| 5 | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 3 | 4 | 4 | 100,0 | 4/4\*100% = 100% | - |
| 5.1 |  | ветеранов Великой Отечественной войны | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1/1\*100% = 100% | - |
| 5.2 | ветеранов боевых действий | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1/1\*100% = 100% | - |
| 5.3 | инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 2/2\*100% = 100% | - |
| Цель: Оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов); гражданам, имеющим трех и более детей (в части оказания социальной помощи в улучшении жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам боевых действий; инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005) | | | | | | | | | |
| 6 | Задача: Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 14 | 49 | 49 | 100,0 | 49/49\*100% = 100% | - |
| 7 | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 14 | 49 | 49 | 100,0 | 49/49\*100% = 100% | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование  Основного мероприятия  Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2023 год | | Причины невыполнения, частичного  выполнения  мероприятия,  проблемы,  возникшие в  ходе реализации  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий 5 молодых семей; и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств. | Выдано 5 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них: 3 молодые семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 2 семьи приобрели жилые помещения. | Остаток сложился в связи с приобретением одной молодой семьей жилого помещения по стоимости меньше суммы, указанной в свидетельстве. Возврат средств федерального и областного бюджетов осуществлен. |
| 1.1 | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование молодых семей об условиях участия в Мероприятии и порядке получения социальных выплат на приобретение жилья путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение молодых семей в Список молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по г. Череповцу | Информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца размещена.  Проведено 450 устных консультаций.  28 молодых семей включены в состав участников Мероприятия. | - |
| 1.2 | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, и участниками Мероприятия | Жилищное управление мэрии | Признание молодых семей:  - нуждающимися в жилых помещениях,  - имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,  - участниками Мероприятия.  Формирование списка молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по городу Череповцу | За 2023 год в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в жилищное управление мэрии города поступило:  - 48 обращений о признании семей нуждающимися в жилых помещениях (39 - рассмотрены положительно, 9 - отрицательно);  - 16 обращений о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, рассмотрено положительно;  - 29 обращений о включении в состав участников мероприятия (28 - рассмотрены положительно, 1- отрицательно) | - |
| 1.3 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных получателями социальных выплат, освоение выделенных бюджетных средств | Выдано 5 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них: 3 молодые семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 2 семьи приобрели жилые помещения. | - |
| 1.4 | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации Программы | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации Основного мероприятия 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации Основного мероприятия 1 | Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства постановлениями мэрии города от 27.02.2023 № 521, 23.05.2023 № 1481, 17.08.2023 № 2416, 20.11.2023 № 3345 утверждены нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по г. Череповцу на 1, 2, 3, 4 кв. 2023 г. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 Программы: Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.  Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Выдано 6 свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета (далее – свидетельство), в том числе:  1 ветерану Великой Отечественной войны,  1 ветерану боевых действий,  4 инвалидам (из них 1 инвалид не смог приобрести жилое помещение, в связи с чем сдал свидетельство).  Свидетельство на приобретение жилого помещения реализовали 4 гражданина, в том числе: 1 ветеран Великой Отечественной войны, 1 ветеран боевых действий, 2 инвалида. | Предоставление социальной помощи гражданам носит заявительных характер. За период 2023 г. свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета было выдано 1 ветерану боевых действий, который реализовал выплату и приобрел жилое помещение. 2 ветерана боевых действий отказались от получения единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Причинами отказа является несоответствие размера выплаты и рыночной стоимости жилья, а также низкая платежеспособность граждан.  В связи с поступившими в конце финансового года, а именно в декабре 2023 г. дополнительными средствами на обеспечение жильем оставшихся инвалидов (реализовать свое право на приобретение жилого помещения граждане смогут в 2024 г.). |
| 2.1 | Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Информирование граждан из числа отдельных категорий граждан об условиях и порядке получения государственной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и областным законодательством путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии.  Формирование списков:  - ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда,  - ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005,  - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 | Информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца размещена.  Устные консультации проводятся на постоянной основе, по мере обращения граждан. Ежемесячно в Департамент строительства Вологодской области направляются списки принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда ветеранов ВОВ, по состоянию на 20 число месяца. По состоянию на 01.09.2023 в Департамент строительства Вологодской области направлены списки: инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005. | - |
| 2.2 | Формирование списков претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем.  Выдача свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий граждан из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Сформированы списки претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2023 г.  Выдано 6 свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета (далее – свидетельство), в том числе:  1 ветерану Великой Отечественной войны,  1 ветерану боевых действий,  4 инвалидам (из них 1 инвалид не смог приобрести жилое помещение, в связи с чем сдал свидетельство).  Свидетельство на приобретение жилого помещения реализовали 4 гражданина, в том числе: 1 ветеран Великой Отечественной войны, 1 ветеран боевых действий, 2 инвалида. | - |
| 2.3 | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 2, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 2 | Внесение изменений не требовалось | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 Программы: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Улучшение жилищных условий многодетных семей.  Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств. | Предоставлены единовременные выплаты взамен предоставления земельного участка 49 гражданам. | Согласно постановлению Правительства Вологодской области от 04.09.2023 № 1007 «О внесении изменений в распределение объемов субвенций между муниципальными образованиями области» городу Череповцу распределены дополнительные субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий.  На конец 2023 года образовался остаток денежных средств:  - так как 1 выплата была по остатку ипотеки и меньше предусмотренной законом суммы;  - с экономией при проведении конкурентных процедур (аукцион, запрос котировок).  Остаток денежных средств возвращен в областной бюджет. |
| 3.1 | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 3 | Жилищное управление мэрии | Информирование многодетных семей об условиях получения единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, размещения информационных буклетов в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение многодетных семей в Список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца | Информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца размещена.  Информация на официальном сайте мэрии г. Череповца, а также в местах общего обозрения в жилищном управлении размещена.  Направлено уведомлений на предоставление ЕДВ взамен земельного участка - 57. Проведено 499 консультаций | - |
| 3.2 | Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий многодетных семей с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с областным законодательством, освоение выделенных бюджетных средств | Принято 49 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. | - |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 3 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 3, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 3 | Внесение изменений не требовалось | - |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы отчетный год, тыс. руб. | | |
| Сводная  бюджетная роспись, план на 01.01.2023 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | всего | 1 667,7 | 2 753,5 | 2 711,5 |
| Жилищное управление мэрии | 1 667,7 | 2 753,5 | 2 711,5 |

Таблица 4

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы | Всего | 39 974,2 | 31 439,3 | 78,6 |
| Федеральный бюджет | 16 862,2 | 8 460,2 | 50,2 |
| Областной бюджет | 13 714,5 | 13 623,6 | 99,3 |
| Городской бюджет | 2 753,5 | 2 711,5 | 98,5 |
| Внебюджетные источники | 6 644,0 | 6 644,0 | 100,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Всего | 14 057,3 | 13 944,2 | 99,2 |
| Федеральный бюджет | 2 056,1 | 2 024,7\* | 98,5 |
| Областной бюджет | 2 603,7 | 2 564,0\* | 98,5 |
| Городской бюджет | 2 753,5 | 2 711,5\* | 98,5 |
| Внебюджетные источники | 6 644,0 | 6 644,0 | 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | Всего | 14 806,1 | 6 435,5\* | 43,5  оказание социальной помощи носит заявительный характер |
| Федеральный бюджет | 14 806,1 | 6 435,5\* | 43,5 |
| 4. | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | Всего | 11 110,8 | 11 059,6 | 99,5 |
| Областной бюджет | 11 110,8 | 11 059,6 | 99,5 |

\* средства, перечисленные с лицевого счета для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение на лицевые счета граждан на приобретение жилья.