

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4072 (в редакции постановления мэрии города от 30.12.2022 № 3852).

Основной целью Программы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов), гражданам, имеющим трех и более детей.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья.

2. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), а также сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2022 год отражены в приложениях 1, 2 к отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Программы за 2022 г.

1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья» проведены мероприятия, по результатам которых:

- улучшили жилищные условия 9 молодых семей.

2. В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» проведены мероприятия, по результатам которых:

- улучшили жилищные условия 3 инвалида из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья.

3. В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» проведены мероприятия, по результатам которых:

- предоставлены единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка 14 гражданам, имеющим трех и более детей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2022 год представлены в отражены в приложении 3 к отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

городского бюджета и иных средств на реализацию Программы

за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2022 г. представлен в приложении 4 к отчету.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлена в приложении 5 к отчету.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального контроля в отношении муниципальных программ,

проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города за 2022 год

Внутренний и внешний муниципальный контроль в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города за 2022 год не проводился.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информация о внесенных в 2022 год изменениях в Программу

с указанием причин изменений

Информация о внесенных изменениях в Программу:

1. Постановлением мэрии города от 21.04.2022 № 1081 в Программу внесены изменения в связи с:

- выделением средств областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей;

- исключением гражданина из списка ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, откорректирован показатель (индикаторы) Основного мероприятия 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» по категории – ветеранов боевых действий.

2. Постановлением мэрии города от 24.06.2022 № 1845 в Программу внесены изменения в связи с:

- внесением изменений в распределение субвенций местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ и 24.11.95 № 181-ФЗ;

- увеличением показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской области на 2 квартал 2022 г., утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр.

3. Постановлением мэрии города от 11.08.2022 № 2414 в Программу внесены изменения в связи с внесением изменений в закон Вологодской области от 16.12.2021 № 5035-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Согласно указанному закону, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ.

4. Постановлением мэрии города от 31.10.2022 № 3185 в Программу внесены изменения в связи с дополнением аналитической информацией за отчетный 2022 год.

5. Постановлением мэрии города от 14.12.2022 № 3569 в Программу внесены изменения в связи с:

- уменьшением средств на 2023 год по обеспечению жильем молодых семей в связи с чем откорректированы показатели (индикаторы) Основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города»;

- доведением прогнозных объемов бюджетных ассигнований, а также ежеквартальным увеличением стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской области (повлияло на увеличение размера единовременной денежной выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения отдельным категориям граждан), утверждаемого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на 2023-2025 годы откорректированы показатели (индикаторы) основного мероприятия 2 по категории - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также по основному мероприятию 3.

6. Постановлением мэрии города от 26.12.2022 № 3730 в Программу внесены изменения в связи с:

- выделением средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

7. Постановлением мэрии города от 27.12.2022 № 3761 в Программу внесены изменения в связи с:

- выделением средств по основному мероприятию 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» по категории инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов.

8. Постановлением мэрии города от 30.12.2022 № 3852 в Программу внесены изменения в связи с уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2022 год.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении

основных мероприятий Программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных мероприятий Программы отсутствуют.

6. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 г.

(с приведением алгоритма расчета)

1. Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей Программы:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 1:*

(9/9)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 1:*

(9/9)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Основного мероприятия 1:*

(17/17)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 2:*

(8/8)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

Из них:

*(*1/1)\*100=100% - эффективное выполнение показателя;

(3/3)\*100=100% -эффективное выполнение показателя;

(4/4)\*100=100% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 2:*

(3/3)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

Из них:

(3/3)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 3:*

(14/14)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 3:*

(14/14)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

Эс = , где

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Зф1 – фактическое значение показателя 1;

Зп1 – плановое значение показателя 1;

Зф2 – фактическое значение показателя 2;

Зп2 – плановое значение показателя 2;

Зфn – фактическое значение показателя n;

Зпn – плановое значение показателя n;

n – количество показателей.

Если значение показателя Эс равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Расчет показателя:

(9/9 + 9/9 + 17/17 + 8/8+1/1+3/3+4/4+3/3+3/3+14/14+14/14)/11 \* 100% = 100,0% -

уровень эффективности Программы оценивается как высокий.

3. Эффективность расходования бюджетных средств Программы оценивается по итогам каждого календарного года и по итогам реализации Программы путем сравнения фактических расходов бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы, с плановыми расходами бюджетных на реализацию Программы в соответствии со следующей формулой:

Бэ = Рф / Рп х 100%, где:

Бэ – бюджетная эффективность реализации Программы;

Рф - фактические расходы, затраченные на реализацию Программы;

Рп - плановые расходы на реализацию Программы.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95% - неэффективное расходование средств Программы;

95% и более - эффективное расходование средств Программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Бэ = 14116,8 тыс. руб. /23037,4 тыс. руб. \* 100% = 61,3%.

Фактором, повлиявшим на оценку являлось то, что предоставление социальной помощи гражданам носит заявительных характер. Так, в 2022 году все ветераны боевых действий отказались от получения единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Причинами отказа являлось несоответствие размера выплаты и рыночной стоимости жилья, а также низкая платежеспособность граждан.

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации Программы, отсутствует.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

субъекта бюджетного планирования в 2022 году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2022 году осуществлялось в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы».

Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством (ветераны великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005) в 2022 году осуществлялось в рамках мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [ведомственной целевой программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/72719840/0) «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с Законом Вологодской области от 06.04.2009 № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», в соответствии с Федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Принималось участие в реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы» в части предоставления единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства.

.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора)  муниципальной программы | | | | Обоснование отклонения  значения показателя (индикатора), не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021  год факт\* | 2022 год план | 2022  год факт | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей,  признанных получателями  социальных выплат в текущем году | семья | 8 | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | 8 | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в текущем году | % | 10,3 | 17 | 17 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 7 | 8 | 8 | 100,0 |  |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| ветеранов боевых действий | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 10 | 3 | 3 | 100,0 |  |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | - |  |
| ветеранов боевых действий | 5 | 0 | 0 | - |  |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 5 | 3 | 3 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 140 | 14 | 14 | 100,0 |  |
| 2. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 140 | 14 | 14 | 100,0 |  |

\*Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2023 годы утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4807 (в редакции постановления мэрии города от 22.12.2021 № 4965). Отчет за 2021 год формировали согласно этой программе.

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикаторы) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | Молодые семьи, включенные Департаментом строительства Вологодской области (далее - Департамент) в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году (далее - Список претендентов) | за 2022 год | Количество молодых семей, включенных в Список претендентов в 2022 году – 9 молодых семей | Фактическая величина | 3 | Выписки из Списка претендентов, сформированная и утвержденная распоряжением Департамента от 16.12.2021 № 2095 | Жилищное управление мэрии |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | Молодые семьи, улучшившие жилищные условия, из числа признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах | за 2022 год | Количество молодых семей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения в 2022 году 9 молодых семей | Фактическая величина | 3 | Информация ПАО «Сбербанк» о перечислении средств с банковского счета молодых семей, получателей социальной выплаты, в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома);  Ежемесячная отчетность о расходовании средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Мероприятие), сформированная в ГИИС «Электронный бюджет» | Жилищное управление мэрии |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году | % | Отношение количества молодых семей, включенных Департаментом в Список претендентов к количеству молодых семей - участников Мероприятия, сформированный на 1 июня 2021 года | за 2022 год | Дмс = Кмспп / Кмссуп \* 100% = 9 / 53 \* 100% = 17,0 % | Дмс - доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году (семей);  Кмспп - количество молодых семей, включенных Департаментом в список претендентов на получение социальных выплат (семей);  Кмсуп - количество молодых семей - участников Основного мероприятия, включенных жилищным управлением мэрии в Список молодых семей - участников (семья) | 3 | Список молодых семей - участников Мероприятия;  Список претендентов | Жилищное управление мэрии |
| Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | Ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, включенные в список граждан - претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в текущем году (далее - Список - претендентов) | за 2022 год | Кокгпп = Квовпп+Квбдпп+ Кипп = 1 + 3 + 4 = 8 | Кокгпп - количество граждан из числа отдельных категорий граждан, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);  Квовпп - количество ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);  Квбдпп - количество ветеранов боевых действий, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);  Кипп - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.); | 3 | Предельные объемы финансирования; приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (информация с информационно правовых ресурсов) | Жилищное управление мэрии |
| ветеранов Великой Отечественной войны | Квовпп=Офбвов/ЕДВвов = 1837,56 /  2450,23 =1 | Офбвов - объем средств федерального бюджета, предусмотренный законом Вологодской области «Об областном бюджете» на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (тыс. руб.);  ЕДВ - единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения, установленная Федеральным законом «О ветеранах», которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Вологодской области, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья), и норматива общей площади жилого помещения из расчета 36 кв. м на одного человека (тыс. руб.) |
| ветеранов боевых действий | В списке ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  вставших на учет до 01.01.2005, в мэрии г. Череповца числится 3 гражданина | - |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Кипп=Офби/ЕДВи = 4 371,8 /  1 225,1 = 4 | Офби - объем средств федерального бюджета, предусмотренный законом Вологодской области «Об областном бюджете» на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (тыс. руб.); ЕДВи - единовременная денежная выплата на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья и норматива общей площади жилого помещения из расчета 18 кв. м на одного человека в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (тыс. руб.) |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | Граждане из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством | за 2022 год | Количество граждан, использовавших единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в 2022 году - 3:ветеранов Великой Отечественной войны - 0; ветеранов боевых действий - 0, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 3 | Фактическая величина | 3 | Информации ОАО «Россельхозбанк», с которым заключено соглашение об обслуживании блокированных лицевых счетов получателей социальных выплат | Жилищное управление мэрии |
| ветеранов Великой Отечественной войны |
| ветеранов боевых действий |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
| Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в качестве лиц, имеющие право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства | за 2022 год | К= (Ооб - Ооб х Кар/100)/ЕДВ =  (3 174,5 –  3 174,5 х1,5/100) / 223,4 = 14 | К - количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка;  Ооб - объем средств областного бюджета, предусмотренный законом Вологодской области «Об областном бюджете» на единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (тыс. руб.);  Кар - объем расходов на администрирование полномочий, установленный законом Вологодской области (1,5%); ЕДВ - единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, установленная законом Вологодской области (тыс. руб.) | 3 | Информация формируется на основании списка граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца и  доведенных лимитах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год | Жилищное управление мэрии |
| 2. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | Граждане, имеющие трех и более детей, улучшившие жилищные условия, из числа признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах | за 2022 год | Количество граждан, имеющих трех и более детей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения в 2022 году –  14 граждан, имеющих трех и более детей | Фактическая величина | 3 | Информация формируется на основании постановлений мэрии города о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен земельного участка; платежных поручений, предоставляемых МКУ «ФБЦ» после перечислении выплаты | Жилищное управление мэрии |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2022 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия,  проблемы, возникшие в  ходе реализации  мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей; освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Выдано 9 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них: 6 молодых семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 3 семьи приобрели жилые помещения, привлечено средств банков и собственных средств граждан | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;  Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году;  Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 2. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование молодых семей об условиях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и порядке получения социальных выплат на приобретение жилья путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение молодых семей в Список молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по г. Череповцу | На официальном интернет-сайте мэрии г. Череповца информация об условиях участия в Мероприятии размещается ежемесячно. Проведено 427 устных консультаций. 5 молодых семей включены в состав участников Мероприятия. | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году |
| 3. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, и участниками Мероприятия | Жилищное управление мэрии | Признание молодых семей:  - нуждающимися в жилых помещениях,  - имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,  - участниками Мероприятия.  Формирование списка молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по городу Череповцу | За 2022 год в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в жилищное управление мэрии города поступило:  - 33 обращения о признании семей нуждающимися в жилых помещениях (29 рассмотрены положительно, 4 – отрицательно);  - 11 обращений о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, рассмотрено положительно;  - 22 обращения о включении в состав участников мероприятия - рассмотрены положительно, из которых у 4 семей включение детей в семью участницу мероприятия | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;  Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных получателями социальных выплат, освоение выделенных бюджетных средств | Выдано 9 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них: 6 молодых семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту, 3 семьи приобрели жилые помещения | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;  Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году;  Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| 5. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации Программы | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации Основного мероприятия 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации Основного мероприятия 1 | Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства постановлениями мэрии города от 04.02.2022 № 216, 14.06.2022 № 1726, 08.08.2022 № 2365, 10.11.2022 № 3272 утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по г. Череповцу на 1, 2, 3, 4 кв. 2022 г. | - | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году;  Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы в текущем году |
| Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2 Программы: Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.  Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | ЕДВ предоставлена 3 инвалидам. Освоено бюджетных средств в Свидетельства о праве на получение ЕДВ за счет средств федерального бюджета в 2022 году выданы 4 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, из них 3 инвалида реализовали выплату, 1 инвалид не смог купить жилое помещение, в связи с чем сдал свидетельство. |  | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством; Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 2. | Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Информирование граждан из числа отдельных категорий граждан об условиях и порядке получения государственной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и областным законодательством путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии.  Формирование списков:  - ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда,  - ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005,  - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 | Информация на странице жилищного управления мэрии официального сайта мэрии г. Череповца размещалась и обновлялась ежемесячно.  Проведено 500 устных консультаций. Ежемесячно в Департамент строительства Вологодской области направляются списки принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда ветеранов ВОВ, по состоянию на 20 число месяца. | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством; Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 3. | Формирование списков претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем.  Выдача свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий граждан из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Сформированы списки претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2023 г.  Свидетельства о праве на получение ЕДВ за счет средств федерального бюджета в 2022 году выданы 4 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, из них 3 инвалида реализовали выплату, 1 инвалид не смог купить жилое помещение, в связи с чем сдал свидетельство. | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 2, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 2 |  | - | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством |
| Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3 Программы: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Улучшение жилищных условий многодетных семей.  Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Принято 14 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 14 многодетных семей | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка; Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия |
| 2. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 3 | Жилищное управление мэрии | Информирование многодетных семей об условиях получения единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, размещения информационных буклетов в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение многодетных семей в Список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца | Размещена информация на официальном сайте мэрии г. Череповца, а также в местах общего обозрения в жилищном управлении.  Направлено уведомлений на предоставление ЕДВ взамен земельного участка - 19. Проведено 805 консультаций | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка |
| 3. | Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий многодетных семей с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с областным законодательством, освоение выделенных бюджетных средств | Принято 14 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 14 многодетных семей. | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия |
| 4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 3 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 3, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 3 | Внесение изменений не требовалось | - | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы отчетный год, тыс. руб. | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»** | всего | 2 336,9 | 2 264,0 | 2 263,6 |
| Жилищное управление мэрии | 2 336,9 | 2 264,0 | 2 263,6 |

Приложение 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы | Всего | 41 606,7 | 32 586,9 | 78,3 |
| Федеральный бюджет | 14 240,5 | 5 337,9 | 37,5 |
| Областной бюджет | 6 532,9 | 6 515,3 | 99,7 |
| Городской бюджет | 2 264,0 | 2 263,6 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 18 569,3 | 18 470,1 | 99,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Всего | 26 493,1 | 26 392,8\* | 99,6 |
| Федеральный бюджет | 2 301,4 | 2 301,1 | 100,0 |
| Областной бюджет | 3 358,4 | 3358,0 | 100,0 |
| Городской бюджет | 2 264,0 | 2 263,6 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 18 569,3 | 18 470,1 | 99,5 |
| 3. | Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | Всего | 11 939,1 | 3 036,8\* | 25,4  оказание социальной помощи носит заявительный характер |
| Федеральный бюджет | 11 939,1 | 3 036,8 | 25,4 |
| 4. | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | Всего | 3 174,5 | 3 157,3 | 99,5 |
| Областной бюджет | 3 174,5 | 3 157,3 | 99,5 |

\* средства, перечисленные с лицевого счета для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение на лицевые счета граждан на приобретение жилья (в 2022 году на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение, перечислено 23 019 002,76 рублей, при плане 23 037 340,64 рубля)