# [Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" (с изменениями и дополнениями)](https://internet.garant.ru/document/redirect/20391229/0)

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2013 г., 26 июня, 26 августа, 24 сентября, 29 октября 2014 г., 2 сентября 2015 г., 15 апреля 2016 г., 11 сентября, 5 декабря 2018 г., 17 июля, 23 декабря 2019 г., 26 ноября 2020 г., 20 февраля, 29 ноября 2021 г., 25 февраля, 28 июля 2022 г., 27 сентября 2023 г.

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города ([приложение 1](#sub_1000)).

2. Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города ([приложение 2](#sub_2000)).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города | О.А. Кувшинников |

Утвержден  
 [постановлением](#sub_0)  
 мэрии города  
 от 10 ноября 2011 г. N 4645

(приложение 1)

# Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2013 г., 26 июня, 26 августа, 24 сентября, 29 октября 2014 г., 2 сентября 2015 г., 15 апреля 2016 г., 11 сентября, 5 декабря 2018 г., 17 июля, 23 декабря 2019 г., 26 ноября 2020 г., 20 февраля, 29 ноября 2021 г., 25 февраля, 28 июля 2022 г., 27 сентября 2023 г.

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/111) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 в пункт 1.2 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/12)

1.2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города.

Проекты муниципальных программ подлежат общественному обсуждению в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом.

Муниципальные программы подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Информация об изменениях:

Пункт 1.3 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/4) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/13)

1.3. Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия и/или подпрограммы.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/112) мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 сентября 2015 г. N 4738 в пункт 1.5 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/15)

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются органом мэрии, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами мэрии, муниципальными учреждениями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнитель) и участниками муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Раздел 1 дополнен пунктом 1.5.1 с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/13) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

1.51. Период реализации муниципальных программ устанавливается сроком не менее трех лет и определяется сроками реализации стратегии социально-экономического развития города и/или сроками реализации соответствующей государственной программы Российской Федерации и Вологодской области; федеральными и региональными документами, определяющими стратегические направления государственной политики.

Для достижения целей муниципальной программы, участия в реализации мероприятий государственных программ сроки ее реализации могут быть продлены.

Информация об изменениях:

Раздел 1 дополнен пунктом 1.5.2 с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/13) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

1.52. Ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальных программ, за достижение показателей эффективности их реализации несут заместители мэра города и руководители органов мэрии, учреждений.

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением мэрии города.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

1.7. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с настоящим Порядком и [Методическими указаниями](#sub_2000) по разработке и реализации муниципальных программ города (далее - Методические указания), если иное не установлено федеральным и региональным законодательством.

# 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. При формировании муниципальных программ учитываются положения:

а) государственных программ Российской Федерации и Вологодской области в части, касающейся сферы реализации муниципальной программы;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/5) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/182)

б) стратегии и прогноза социально-экономического развития города Череповца.

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно [приложению](#sub_1001) к настоящему Порядку;

б) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/6) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/193)

в) приоритеты в сфере реализации муниципальной программы;

г) исключен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/46350160/1) мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 декабря 2018 г. N 5365

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35727270/194)

д) обобщенную характеристику, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм;

е) обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы;

ж) информацию об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы;

з) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

и) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости другим источникам финансирования;

к) прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

л) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

Информация об изменениях:

Подпункт "м" изменен с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/15) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35750433/1913)

м) Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм;

н) методику оценки эффективности муниципальной программы;

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 дополнен подпунктом "н.1" с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/16) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

н1) оценку объема налоговых расходов - в случае если Перечнем налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец", утвержденным распоряжением финансового управления мэрии, установлены налоговые расходы в сфере реализации муниципальной программы

о) иные сведения в соответствии с [приложением](#sub_2001) к Методическим указаниям.

2.3. Помимо информации, указанной в [пункте 2.2](#sub_19) настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы - прогноз расходов федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий программы (с указанием направлений их использования);

б) в случае если достижение цели, выполнение задач и достижение ожидаемых результатов реализации программы зависит от участия в реализации программы органов государственной власти области, программа по согласованию с органами государственной власти может содержать обобщенную характеристику основных мероприятий, реализуемых ими;

в) в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов может содержать обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

2.4. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/111)

2.5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение, измеряемое (рассчитываемое) по методике, включенной в муниципальную программу, или определяемое на основе данных государственного статистического (ведомственного) наблюдения;

в) учитывать данные статистического наблюдения;

г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

д) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с [Методическими указаниями](#sub_2000).

Информация об изменениях:

Пункт 2.6 изменен с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/17) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35750433/113)

2.6. Отражение информации к содержанию сведений о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) осуществляется в соответствии с Методическими указаниями ([приложение 2](#sub_2000)).

2.7. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с [Методическими указаниями](#sub_2000).

2.8. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки на основе разработанной методики.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/113) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 пункт 2.9 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/1150)

2.9. Методика оценки эффективности муниципальной программы определяется в соответствии с Методическими указаниями.

Информация об изменениях:

Раздел 2 дополнен пунктом 2.10 с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/18) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

2.10. Оценка объема налоговых расходов приводится в соответствии с Методическими указаниями ([приложение 2](#sub_2000)).

# 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

Информация об изменениях:

Пункт 3.1 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/9) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/116)

3.1. Решение о разработке муниципальной программы принимается мэрией города.

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением мэрии города.

Перечень муниципальных программ города формируется финансовым управлением мэрии при участии ответственных исполнителей муниципальных программ исходя из стратегии социально-экономического развития города с учетом основных направлений деятельности органов местного самоуправления и на основании положений федерального и регионального законодательства.

Ответственным исполнителем муниципальных программ в срок до 15 июня текущего года направляется в финансовое управление мэрии информация с обоснованием необходимости внесения изменений в перечень муниципальных программ в части изменения периода реализации, ответственного исполнителя действующей муниципальной программы, а также в части наименования муниципальной программы, периода реализации, ответственного исполнителя новой муниципальной программы, планируемой к реализации начиная с очередного финансового года. В случае начала реализации новой муниципальной программы с планового периода.1 ответственным исполнителем муниципальной программы информация с обоснованиями о наименовании муниципальной программы, периоде реализации, ответственном исполнителе новой муниципальной программы также направляется в финансовое управление мэрии в срок до 15 июня текущего года. Информация с обоснованием необходимости внесения изменений в перечень муниципальных программ города должна быть согласована с заместителем мэра города, курирующим сферу реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ города проводится ежегодно на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ до 15 июля текущего года и в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При необходимости, на основании обращения ответственного исполнителя муниципальной программы с аргументированным обоснованием, согласованным с заместителем мэра города, курирующим сферу реализации муниципальной программы, перечень муниципальных программ города может уточняться, в том числе в соответствии с принятыми решениями комиссией по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов "О результатах и основных направлениях деятельности" участников процесса планирования (далее - комиссия).

Информация об изменениях:

Пункт 3.2 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/74964130/111) мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 ноября 2020 г. N 4856

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35743716/117)

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование и периоды реализации муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/115) мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 сентября 2015 г. N 4738 в пункт 3.3 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/118)

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с [Методическими указаниями](#sub_2000).

Информация об изменениях:

Пункт 3.4 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/10) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/119)

3.4. Разработка проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года и (или) планового периода [1](#sub_11111), и представление их для предварительного согласования в финансовое управление мэрии на соответствие требованиям, установленным Порядком и Методическими указаниями, осуществляется ответственным исполнителем в срок до 12 сентября текущего финансового года. Уточненные проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года и (или) планового периода [1](#sub_11111), а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы представляются в финансовое управление мэрии в срок, установленный муниципальным правовым актом, регулирующим порядок составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учетом принятых решений на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, а также с учетом прогнозных бюджетных ассигнований за счет средств вышестоящих бюджетов в соответствии с проектом областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общественному обсуждению подлежат:

проекты вновь разрабатываемых муниципальных программ;

проекты о внесении изменений в действующие муниципальные программы в случае изменения целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, обозначенных в муниципальных программах.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 10 ноября текущего финансового года. В случае начала реализации муниципальных программ города с планового периода [1](#sub_11111) данные программы также подлежат утверждению в срок до 10 ноября текущего финансового года.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Информация об изменениях:

Пункт 3.5 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/11) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/120)

3.5. Проект муниципального правового акта по утверждению или внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы подлежит обязательному согласованию в рамках своей компетенции и функциональных обязанностей со всеми соисполнителями, участниками, перечисленными в данном проекте, и заместителем мэра города, курирующим сферу реализации муниципальной программы.

3.6. Согласование проекта муниципального правового акта по утверждению или внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы осуществляется в соответствии с установленным регламентом мэрии города.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/116) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 пункт 3.7 раздела 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/1222)

3.7. В целях проведения финансово-экономической экспертизы при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период ответственный исполнитель направляет проект муниципального правового акта по утверждению или внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в контрольно-счетную палату города Череповца в сроки, установленные муниципальным правовым актом.

3.8. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/405068367/6) мэрии города Череповца Вологодской области от 28 июля 2022 г. N 2252

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35755466/12220)

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

Информация об изменениях:

Пункт 4.1 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/12) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/122)

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств областного бюджета, внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам относятся средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем муниципальных программ города и структурой муниципальных программ, определенных мэрией города.

Объем внебюджетных источников определяется на основании прогнозных данных ответственного исполнителя муниципальной программы (соисполнителя муниципальной программы).

Информация об изменениях:

Пункт 4.2 изменен с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/20) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35750433/123)

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии источников финансирования, доведении уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств отраслевыми департаментами (комитетами) области и подлежит отражению при подготовке проекта решения Череповецкой городской Думы о внесении изменений в городской бюджет.

4.3. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/124)

Пункт 4.4 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/13) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/125)

4.4. Расходование бюджетных ассигнований по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы осуществляется после утверждения в установленном порядке соответствующих изменений в муниципальную программу, а также внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

# 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/126)

Пункт 5.2 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/7) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/127)

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы в соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм ([таблица 2](#sub_102)), ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы ([таблицы 5](#sub_105), [6](#sub_106)).

Информация об изменениях:

Пункт 5.3 изменен с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/21) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35750433/128)

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, участниками и заместителем мэра города, курирующим сферу реализации муниципальной программы, принимать решения о внесении в нее изменений, в том числе в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, а именно в связи с:

перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями без изменения общего объема бюджетных ассигнований муниципальных программ на соответствующий год, а также при уточнении соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов, с учетом перераспределения по главным распорядителям бюджетных средств;

получением уведомлений о предоставлении (возврате) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

приведением в соответствии с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете.

Изменения в муниципальную программу вносятся в том числе в связи с принятием распоряжения финансового управления мэрии об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец" и (или) о внесении изменений в Перечень налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец".

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление мэрии города об утверждении муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 5.4 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/14) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/129)

5.4. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственный исполнитель в рамках доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования при необходимости представляет информацию о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы или муниципальной программы в целом или об изменении начиная с очередного финансового года и (или) планового периода ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы для рассмотрения и принятия решения в соответствии с [пунктом 5.7](#sub_132) настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Пункт 5.5 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/15) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/130)

5.5. По итогам года и полугодия ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с [Методическими указаниями](#sub_2000).

Информация о реализации муниципальных программ в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению и исполнению плановых значений показателей (индикаторов) предоставляется в финансовое управление мэрии главными распорядителями бюджетных средств в составе годовой бюджетной отчетности на основании данных ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ в соответствии с формами ([таблицы 21](#sub_1021), [22](#sub_1022)) в срок, установленный для представления годовой бюджетной отчетности. Указанная информация размещается на [официальном сайте](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10253) мэрии города Череповца во вкладке "Деятельность" - "Проекты и программы" финансовым управлением мэрии не позднее 10 марта года, следующего за отчетным годом.

Ответственный исполнитель формирует годовой отчет по муниципальной программе в соответствии с Методическими указаниями и с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы в рамках годового мониторинга, направляет его для согласования в финансовое управление мэрии в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

В рамках полугодового мониторинга с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, ответственный исполнитель формирует полугодовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - полугодовой отчет) в соответствии с [Методическими указаниями](#sub_2000) и направляет его для согласования в финансовое управление мэрии в срок до 1 августа текущего финансового года.

Ответственность за достоверность и правильность отражения данных, включая целевые показатели, несут ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальных программ.

Информация об изменениях:

Пункт 5.6 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/15) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/131)

5.6. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с приложением формы ([таблица 17](#sub_1017));

б) непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм с приложением формы ([таблица 18](#sub_1018));

в) результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год с приложением форм ([таблицы 19](#sub_1019), [20](#sub_1020));

г) сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится с учетом изменений, внесенных [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/118) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498

ж) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы;

з) результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета);

и) иную необходимую информацию в соответствии с Методическими указаниями.

и1) сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования в отчетном году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

и2) сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов. Оценка эффективности налоговых расходов проводится в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец" и оценки налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец", утвержденным постановлением мэрии города, с приложением формы ([таблица 23](#sub_20230)).

По итогам согласования с финансовым управлением мэрии годовые отчеты размещаются на [официальном сайте](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10253) мэрии города Череповца во вкладке "Деятельность" - "Проекты и программы" финансовым управлением мэрии не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

Полугодовой отчет содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие текущего финансового года, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с приложением формы ([таблица 17](#sub_1017));

б) непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм с приложением формы ([таблица 18](#sub_1018));

в) результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года с приложением форм ([таблицы 19](#sub_1019), [20](#sub_1020));

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений;

е) сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы;

ж) иную необходимую информацию в соответствии с Методическими указаниями.

По итогам согласования с финансовым управлением мэрии полугодовые отчеты размещаются на [официальном сайте](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10253) мэрии города Череповца во вкладке "Деятельность" - "Проекты и программы" финансовым управлением мэрии не позднее 1 сентября года текущего года.

Информация об изменениях:

Пункт 5.7 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/18) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/132)

5.7. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы комиссией может быть принято решение о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы или муниципальной программы в целом или об изменении начиная с очередного финансового года и (или) планового периода ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. На основании решения комиссии могут быть внесены изменения в муниципальную программу и в перечень муниципальных программ города в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Пункт 5.8 изменен с 25 февраля 2022 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/11) мэрии города Череповца Вологодской области от 25 февраля 2022 г. N 424

Изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/3) на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35752498/133)

5.8. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственные исполнители на постоянной основе осуществляют мониторинг реализации муниципальных программ. Порядок проведения мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

Контроль реализации муниципальных программ осуществляется органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с полномочиями, утвержденными законодательством и муниципальными правовыми актами.

5.9. [Исключен](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/1111).

Информация об изменениях:

См. текст [пункта 5.9](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/134)

5.10. [Исключен](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/1111).

Информация об изменениях:

См. текст [пункта 5.10](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/1340)

# 6. Полномочия органов мэрии при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/11121) мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 сентября 2015 г. N 4738 в подпункт "а" пункта 6.1 раздела 6 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/1351)

а) обеспечивает разработку муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками, ее согласование и направление на утверждение в соответствии с установленным регламентом мэрии города;

б) направляет проект муниципальной программы в контрольно-счетную палату города Череповца для проведения финансово-экономической экспертизы;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) обеспечивает достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, конкретных результатов реализации муниципальной программы;

д) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

е) проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с [Методическими указаниями](#sub_2000);

ж) запрашивает у соисполнителей (участников муниципальной программы (подпрограммы) информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета;

Информация об изменениях:

Подпункт "з" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/7) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1358)

з) рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы;

Информация об изменениях:

Подпункт "и" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/405068367/10) мэрии города Череповца Вологодской области от 28 июля 2022 г. N 2252

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35755466/1359)

и) подготавливает отчет, в том числе на основе представленной информации соисполнителями и участниками.

Информация об изменениях:

Подпункт "к" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/15) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1360)

к) размещает вновь принятую муниципальную программу либо актуализирует информацию по действующей муниципальной программе на [официальном сайте](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10253) мэрии города Череповца во вкладке "Деятельность" - "Проекты и программы" не позднее 10 рабочих дней после принятия соответствующего постановления мэрии города;

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/1112) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 пункт 6.1 раздела 6 настоящего приложения дополнен подпунктом "л"

л) обеспечивает обязательную государственную регистрацию и своевременную актуализацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне

Информация об изменениях:

Пункт 6.1 дополнен подпунктом "м" с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/26) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

м) проводит оценку эффективности налоговых расходов

6.2. Соисполнители:

а) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для разработки муниципальной программы, в части показателей, ожидаемых конечных результатов, оценки эффективности, мероприятий, других параметров муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/17) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1362)

б) осуществляют реализацию основных мероприятий, мероприятий и (или) подпрограмм муниципальных программ и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, конечных результатов ее реализации, в отношении которых они являются соисполнителями;

в) предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, конкретных результатах реализации муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

г) предоставляют ответственному исполнителю информацию о результатах мониторинга, проведения оценки эффективности муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

е) предоставляют ответственному исполнителю информацию об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный период, в отношении которых они являются соисполнителями;

ж) предоставляют ответственному исполнителю информацию о привлечении средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы - прогноз расходов федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями (с указанием направлений их использования);

з) запрашивают у участников муниципальной программы (подпрограммы) информацию о ходе реализации муниципальной программы, предоставляют ответственному исполнителю;

Информация об изменениях:

Пункт 6.2 дополнен подпунктом "з.1" с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/27) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

з1) предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения оценки эффективности налоговых расходов

и) предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы другую дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/1113) мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 сентября 2015 г. N 4738 пункт 6.3 раздела 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/137)

6.3. Участники:

а) предоставляют соисполнителю (ответственному исполнителю) необходимую информацию для разработки муниципальной программы, в части показателей, ожидаемых конечных результатов, оценки эффективности, мероприятий, других параметров муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/17) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1372)

б) осуществляют реализацию основных мероприятий, мероприятий и (или) подпрограмм муниципальных программ и несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, конечных результатов ее реализации, в отношении которых они являются исполнителями;

в) предоставляют в установленный срок соисполнителю (ответственному исполнителю) необходимую информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, конкретных результатах реализации муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

г) предоставляют соисполнителю (ответственному исполнителю) информацию о результатах мониторинга, проведения оценки эффективности муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

д) представляют соисполнителю (ответственному исполнителю) копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

е) предоставляют соисполнителю (ответственному исполнителю) информацию об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный период, в отношении которых они являются исполнителями;

ж) предоставляют соисполнителю (ответственному исполнителю) информацию о привлечении средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы - прогноз расходов федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями (с указанием направлений их использования);

з) предоставляют соисполнителю (ответственному исполнителю) муниципальной программы другую дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

──────────────────────────────

1 В соответствии со [статьей 6](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/6) Бюджетного кодекса Российской Федерации плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/19) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1001)

Приложение  
к [Порядку](#sub_1000)

(с изменениями от 26 июня, 24 сентября,  
 29 октября 2014 г., 27 сентября 2023 г.)

ПАСПОРТ

муниципальной программы города

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Участники муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет

"собственных" средств городского бюджета

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Утверждено  
 [постановлением](#sub_0)  
 мэрии города  
 от 10 ноября 2011 г. N 4645

(приложение 2)

# Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2013 г., 26 июня, 24 сентября, 29 октября 2014 г., 2 сентября 2015 г., 15 апреля 2016 г., 11 сентября, 5 декабря 2018 г., 17 июля, 23 декабря 2019 г., 26 ноября 2020 г., 29 ноября 2021 г., 25 февраля, 28 июля 2022 г., 27 сентября 2023 г.

# 1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города (далее - Методические указания, муниципальная программа) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также информацию о ведении мониторинга реализации муниципальных программ.

Информация об изменениях:

Пункт 1.2 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/20) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/22)

1.2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и являющийся составной частью муниципальной программы, содержащей соответствующие структурные элементы;

структурные элементы муниципальной программы - основные мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, структурные элементы подпрограмм, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы;

структурные элементы подпрограммы - основные мероприятия (мероприятия) подпрограммы, направленные на достижение целей и решение конкретных задач соответствующей подпрограммы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития (сфера деятельности), на решение проблем в которой направлена (в рамках вопросов местного значения и принятых дополнительных обязательств) соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы/подпрограммы, также мероприятие (мероприятия), направленное (направленные) на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы - органы мэрии, мэрия города - как главный распорядитель бюджетных средств, определенные ответственным исполнителем в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением мэрии города (далее - Перечень) и обладающие полномочиями, установленными порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок);

соисполнители муниципальной программы - органы мэрии, муниципальные учреждения, участвующие в разработке, реализации, оценке эффективности муниципальных программ и являющиеся исполнителями одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) муниципальных программ и (или) подпрограмм муниципальных программ;

участники муниципальной программы - органы мэрии, муниципальные учреждения и иные организации, участвующие в разработке, реализации, оценке эффективности муниципальных программ, являющиеся исполнителями одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) муниципальных программ и (или) подпрограмм муниципальных программ и не являющиеся соисполнителями, а также по согласованию органы государственной власти области, в случае их участия в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг и контроль реализации муниципальных программ - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы, деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации муниципальных программ, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития города.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

1.3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком. При этом Перечень может уточняться в процессе подготовки проекта муниципального правового акта по утверждению или внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в связи с необходимостью реализации тех или иных [мероприятий](#sub_2207) для достижения целей муниципальных программ.

1.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы в рамках полномочий, определенных [пунктом 6.1](#sub_135) Порядка.

Информация об изменениях:

Пункт 1.5 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/22) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/25)

1.5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, контроль, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм муниципальных программ осуществляются в рамках муниципальных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

Информация об изменениях:

Пункт 1.6 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/23) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/26)

1.6. Формирование муниципальных программ осуществляется в том числе исходя из:

долгосрочных целей социально-экономического развития города и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в стратегии социально-экономического развития города, федеральных и региональных документах, определяющих стратегические направления государственной политики;

докладов о результатах и основных направлениях деятельности;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития;

объема бюджетных ассигнований городского бюджета;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения органа мэрии, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение [конечных результатов](#sub_22010);

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/123) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 в пункт 1.7 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/27)

1.7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками осуществляет корректировку муниципальной программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.

# 2. Разработка проекта муниципальной программы

# 2.1. Требования к разработке муниципальной программы и ее структуре

Информация об изменениях:

Пункт 2.1.1 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/24) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/28)

2.1.1. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и/или [основные мероприятия](#sub_2208) муниципальной программы.

2.1.2. Муниципальная программа может включать основное мероприятие или несколько основных мероприятий, направленных на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

2.1.3. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

а) паспорт муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/251) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/2102)

б) текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика [сферы реализации муниципальной программы](#sub_2202), включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты в сфере реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм (их перечень и паспорта);

обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы;

информация об участии общественных и иных организаций в реализации муниципальной программы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, [основным мероприятиям](#sub_2208) муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования;

прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм;

методика оценки эффективности муниципальной программы;

оценка объемов налоговых расходов в целом, а также по годам реализации муниципальной программы - в случае если Перечнем налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец", утвержденным распоряжением финансового управления мэрии, установлены налоговые расходы в сфере реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/252) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/2103)

в) приложения к текстовой части муниципальной программы согласно [таблицам 1](#sub_101), [2](#sub_102), [4а](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/42), [5](#sub_105), [6](#sub_106), [6а](#sub_2061), [7](#sub_107), [8.1](#sub_108), [8.2](#sub_1082), [9](#sub_109), [10](#sub_1010), [17а](#sub_10171) ([приложение](#sub_2001) к Методическим указаниям). Таблица 9 формируется отдельно на каждый финансовый год, в котором предусмотрены средства Дорожного Фонда Вологодской области с софинансированием за счет средств городского бюджета

г) [исключен](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/124).

Информация об изменениях:

См. текст [подпункта "г" пункта 2.1.3](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/2104)

Пункт 2.1.4 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/46350160/3) мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 декабря 2018 г. N 5365

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35727270/211)

2.1.4. Текст муниципальной программы не должен содержать норм, имеющих правоустанавливающее значение, а также ссылок на нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для разработки и реализации муниципальной программы.

2.1.5. При разработке муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов.

Информация об изменениях:

Пункт 2.1.6 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/46350160/4) мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 декабря 2018 г. N 5365

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35727270/213)

2.1.6. Ответственным исполнителем проводятся общественные обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с муниципальным правовым актом.

2.1.7. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем органа мэрии - [ответственного исполнителя муниципальной программы](#sub_22012) или его заместителем.

Информация об изменениях:

Пункт 2.1.8 изменен с 25 февраля 2022 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/12) мэрии города Череповца Вологодской области от 25 февраля 2022 г. N 424

Изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/3) на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35752498/215)

2.1.8. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям в порядке, установленном регламентом мэрии города.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/126) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 пункт 2.1.9 подраздела 2.1 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/216)

2.1.9. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, формируется в соответствии с требованиями [раздела 3](#sub_203) Методических указаний.

Информация об изменениях:

Пункт 2.1.10 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/26) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/21110)

2.1.10. В случае утверждения муниципальной программы до очередного года в [таблицах 1](#sub_101), [4а](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/42), [5 - 7](#sub_105), [8.1](#sub_108), [8.2](#sub_1082), [10](#sub_1010) отражаются плановые назначения по расходам за весь период действия с начала реализации муниципальной программы с расшифровкой по годам. В таблицах указываются конкретные годы периода реализации программы

# 2.2. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы

2.2.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно [приложению](#sub_1001) к Порядку.

2.2.2. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/27) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/218)

2.2.3. [Цели](#sub_2205), задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

Информация об изменениях:

Пункт 2.2.4 изменен с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/32) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35750433/220)

2.2.4. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы включает бюджетные ассигнования за счет "собственных" средств городского бюджета, средств областного бюджета и средств федерального бюджета, а также средства внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы включает бюджетные ассигнования за счет собственных средств городского бюджета, а также общий объем налоговых расходов за счет средств городского бюджета - в случае если Перечнем налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец", утвержденным распоряжением финансового управления мэрии, установлены налоговые расходы в сфере реализации муниципальной программы. Указанный объем налоговых расходов прогнозируется ответственным исполнителем муниципальной программы, за которым закреплен соответствующий налоговый расход, на основе данных объема налоговых расходов из предыдущей проведенной оценки эффективности налоговых расходов либо на основе экспертной оценки ответственного исполнителя муниципальной программы. Кроме того, спрогнозированная общая оценка объема налоговых расходов, в том числе по годам реализации муниципальной программы, отражается по форме согласно [таблице 6а](#sub_2061).

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы, а также объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до одного знака после запятой в целом и с разбивкой по годам.

2.2.5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) [конечных результатов](#sub_22010) (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

# 2.3. Требования к содержанию муниципальной программы

2.3.1. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы может включать характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в [сфере реализации муниципальной программы](#sub_2202), сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в регионе (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.2 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/28) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/224)

2.3.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития города, прогноза социально-экономического развития города.

2.3.3. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

2.3.4. [Цель](#sub_2205) муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

2.3.5. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, [задачи](#sub_2206) или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2.3.6. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных [мероприятий](#sub_2207) или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

2.3.7. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2.3.8. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.9 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/29) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/231)

2.3.9. Информация о составе, значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм, а также взаимосвязь с городскими стратегическими показателями приводится согласно [таблице 1](#sub_101) (приложение к Методическим указаниям). Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.10 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/30) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/232)

2.3.10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм приводятся согласно [таблице 17а](#sub_10171) ([приложение](#sub_2001) к Методическим указаниям) и должны содержать:

а) наименование показателя, единицы измерения, определение (характеристику) содержания показателя;

б) временные характеристики целевого показателя (индикатора);

в) алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору), показатели, используемые в формуле;

г) метод сбора информации с указанием индекса формы отчетности (при наличии);

д) источник получения данных для расчета значения целевого показателя (индикатора);

е) информация об ответственном за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

2.3.11. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого [мониторинга](#sub_22016) и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать с определенной периодичностью, установленной в муниципальной программе).

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/124) мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 сентября 2015 г. N 4738 в пункт 2.3.12 подраздела 2.3 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/234)

2.3.12. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, [непосредственные результаты](#sub_22011) и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (выполняемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

В состав показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм, в качестве показателей (индикаторов) непосредственных результатов, могут включаться сводные показатели муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.13 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/21) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/235)

2.3.13. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение [задач](#sub_2206) муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.14 изменен с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/34) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35750433/236)

2.3.14. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые с учетом показателей статистического наблюдения.

Предлагаемый [показатель (индикатор)](#sub_2209) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесса, объекта).

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения ([ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)).

Описание наблюдаемых характеристик включает обоснование выбора физических величин (количественные, стоимостные, относительные или качественные), с помощью которых характеризуется процесс или объект наблюдения.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

При необходимости приводятся дополнительные характеристики, необходимые для пояснения показателя.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Если в сведениях о сборе информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм используются иные показатели (далее - базовый показатель), необходимо привести их описание.

Базовым показателем считается показатель (индикатор), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.

2.3.15. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации муниципальной программы.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации.

2.3.16. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.17 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/405068367/17) мэрии города Череповца Вологодской области от 28 июля 2022 г. N 2252

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35755466/239)

2.3.17. Характеристика основных мероприятий, информация об участии общественных и иных организаций в реализации муниципальной программы приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях отражается согласно [таблице 2](#sub_102) (приложение к Методическим указаниям).

Каждое основное мероприятие (мероприятие) должно быть связано не менее, чем с одним показателем муниципальной программы.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/125) мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 сентября 2015 г. N 4738 пункт 2.3.18 подраздела 2.3 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, [распространяющейся](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/14) на правоотношения, возникшие с 7 июля 2015 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/240)

2.3.18. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, перечень объектов капитальных ремонтов муниципальной собственности, перечни объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети отображаются согласно [таблицам 7 - 10](#sub_107) в случае включения расходов на выполнение мероприятий в муниципальные программы.

2.3.19. В качестве обоснования выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы используется в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

2.3.20. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части.

2.3.21. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

идентификацию [факторов риска](#sub_22015) по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.22 изменен с 20 февраля 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/400360553/11) мэрии г. Череповца Вологодской области от 20 февраля 2021 г. N 731

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/400360553/21) ответственными исполнителями муниципальных программ, начиная с представления отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы за 2020 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35744851/244)

2.3.22. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и особенностей, предусмотренных в [пункте 2.3.23](#sub_246).

Информация об изменениях:

Пункт 2.3.23 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/21) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/246)

2.3.23. Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение цели муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения цели муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий, подпрограмм в рамках муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится на этапе ее разработки на основе разработанной методики (с приведением алгоритма расчета).

Результаты оценки эффективности муниципальной программы отражаются в годовом отчете за отчетный финансовый год и (или) в целом за весь период реализации муниципальной программы (с приведением алгоритма расчета).

Абзацы 11-13 утратили силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/405068367/18) мэрии города Череповца Вологодской области от 28 июля 2022 г. N 2252

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35755466/2311)

Для расчета оценки эффективности применяются все целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы с учетом особенностей, предусмотренных в настоящем пункте. Допускаются разъяснения в результате оценки эффективности муниципальной программы в части показателей (индикаторов), на которые реализация муниципальной программы оказывает косвенное влияние, имеющие информативный, справочный характер.

# 2.4. Требования к отражению информации о расходах городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также о расходах внебюджетных источников и их обоснованию

Информация об изменениях:

Пункт 2.4.1 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/31) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/247)

2.4.1. Информация о расходах городского бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета (по ответственному исполнителю и [соисполнителям муниципальной программы](#sub_22013)).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с распределением по основным мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы предоставляется по годам реализации муниципальной программы согласно [таблице 5](#sub_105) (приложение к Методическим указаниям).

2.4.2. Если в рамках муниципальной программы участвуют общественные и иные организации, а также предполагается использование средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно [таблице 6](#sub_106) (приложение к Методическим указаниям).

# 2.5. Требования к разработке подпрограммы муниципальной программы

2.5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

2.5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

а) паспорт подпрограммы.

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/321) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/2502)

б) текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы;

характеристика [основных мероприятий](#sub_2208) подпрограммы;

информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

# 2.6. Требования по заполнению паспорта подпрограммы и к содержанию подпрограммы муниципальной программы

2.6.1. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно [таблице 15](#sub_1015) (приложение к Методическим указаниям).

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.

2.6.2. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов в сфере реализации подпрограммы, целям, задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых [конечных результатов](#sub_22010) подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 2.6.3 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/33) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/2263)

2.6.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом [непосредственном результате](#sub_22011) их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и их характеристика приводятся согласно [таблице 2](#sub_102) (приложение к Методическим указаниям).

2.6.4. Исключен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/73324943/12) мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 декабря 2019 г. N 6191

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35735256/2264)

2.6.5. [Исключен](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/128).

Информация об изменениях:

См. текст [пункта 2.6.5](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/2265)

# 3. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с муниципальной программой

3.1. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/34) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/251)

3.2. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/34) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/252)

3.3. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/34) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/253)

3.4. Утратил силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/34) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/254)

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/128) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 в пункт 3.5 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/255)

3.5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится (с приведением алгоритма расчета) ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы.

3.6. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с критериями экономической и социальной эффективности.

3.7. Оценка планируемой эффективности подпрограммы основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 3.8 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/35) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/258)

3.8. Вместе с проектом муниципальной программы представляются:

справка или протокол общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проектов о внесении изменений в действующие муниципальные программы);

информация из государственных программ Российской Федерации и Вологодской области в части, касающейся сферы реализации муниципальной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта), планируемом участии в подпрограммах, основных мероприятиях данных программ.

3.9. В случае отсутствия специальных требований к представлению отдельных положений муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители формируют их в соответствии со своими представлениями о подготовке материалов, составляющих муниципальную программу, а в части финансового обеспечения муниципальной программы - с учетом муниципальных правовых актов и методических рекомендаций, изданных в рамках исполнения его бюджетных полномочий.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/1210) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст раздела в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/204)

# 4. Порядок проведения мониторинга, подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

4.1. По итогам первого полугодия текущего финансового и отчетного финансового года ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками проводится мониторинг реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 4.2 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/36) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/262)

4.2. Мониторинг проводится с учетом показателей статистического наблюдения на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы, иных отчетов органов мэрии, подготавливаемых по поручениям мэра города или заместителей мэра города и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня.

Объектом мониторинга являются основные параметры муниципальной программы (подпрограммы).

Информация об изменениях:

Пункт 4.3 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/37) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/263)

4.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию проведения мониторинга и, с учетом полученной от соисполнителей и участников информации, формирует полугодовой и годовой отчеты по формам согласно [таблицам 17](#sub_1017), [18 - 20](#sub_10171) приложения к Методическим указаниям.

При формировании годового отчета ответственный исполнитель муниципальной программы - в случае если Перечнем налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец", утвержденным распоряжением финансового управления мэрии, установлены налоговые расходы в сфере реализации муниципальной программы, указывает сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по форме согласно [таблице 23](#sub_20230) приложения к Методическим указаниям ([приложение 2](#sub_2000)). Оценка эффективности налоговых расходов проводится в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец" и оценки налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец", утвержденным постановлением мэрии города.

Информация об изменениях:

Пункт 4.4 изменен с 25 февраля 2022 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/13) мэрии города Череповца Вологодской области от 25 февраля 2022 г. N 424

Изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/3) на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35752498/264)

4.4. В рамках годового мониторинга ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, формируется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет). Годовой отчет направляется в финансовое управление мэрии в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Информация об изменениях:

Пункт 4.5 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/74964130/124) мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 ноября 2020 г. N 4856

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35743716/265)

4.5. Содержание годового отчета формируется в соответствии с [п. 5.6](#sub_281) Порядка.

Информация об изменениях:

Пункт 4.6 изменен с 25 февраля 2022 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/14) мэрии города Череповца Вологодской области от 25 февраля 2022 г. N 424

Изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/3) на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35752498/266)

4.6. В рамках полугодового мониторинга ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, формируется полугодовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - полугодовой отчет). Полугодовой отчет направляется в финансовое управление мэрии в срок до 1 августа текущего финансового года.

4.7. Содержание полугодового отчета формируется в соответствии с [п. 5.6](#sub_281) Порядка.

Информация об изменениях:

Пункт 4.8 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/38) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/268)

4.8. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года, следует указать:

конкретные результаты, достигнутые в отчетном периоде в рамках решения задач муниципальной программы;

перечень запланированных, но недостигнутых конечных результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы;

сведения за отчетный финансовый год о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты; в полугодовом отчете - сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на конец текущего финансового года с обоснованием в случае изменений (указываются согласно [таблице 17](#sub_1017) приложения к Методическим указаниям ([приложение 2](#sub_2000)).

Информация об изменениях:

Пункт 4.9 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/38) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/269)

4.9. Описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм в отчетном периоде включает:

описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм;

перечень выполненных в полном объеме, невыполненных, выполненных частично основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, с указанием причин их нереализации за отчетный период.

К описанию результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы прикладывается информация согласно [таблице 18](#sub_1018) ([приложение](#sub_2001) к Методическим указаниям).

4.10. При предоставлении сведений об использовании за отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы необходимо указать следующие сведения:

запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств, фактические расходы за отчетный финансовый год или по состоянию на 1 июля текущего финансового года (представляются в составе годового и полугодового отчетов согласно [таблицам 19](#sub_1019) и [20](#sub_1020) приложения к Методическим указаниям);

предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

4.11. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу включает сведения о возникновении проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и реквизиты утвержденных муниципальных правовых актов в отчетном периоде с указанием причин внесенных изменений в муниципальную программу.

Информация об изменениях:

Пункт 4.12 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/21) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/272)

4.12. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы, а также сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

4.13. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год формируются в соответствии с настоящими Методическими указаниями и направляются в рамках годового отчета. Результаты оценки эффективности муниципальной программы также формируются в целом за весь период реализации муниципальной программы. Данные должны содержать алгоритм расчета показателей эффективности.

4.14. Титульный лист к полугодовому и годовому отчетам должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетная дата;

дата составления отчета;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем органа мэрии - ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем.

4.15. По результатам мониторинга реализации и отчетности муниципальной программы ответственным исполнителем инициируются предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

Информация об изменениях:

[Постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/46301752/1210) мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 апреля 2016 г. N 1498 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст раздела в предыдущей редакции](https://internet.garant.ru/document/redirect/20498301/205)

# 5. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы

5.1. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям [раздела 5](#sub_50) Порядка.

5.2. Основные мероприятия (мероприятия) муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию [основных параметров муниципальной программы (подпрограмм)](#sub_2203), требует корректировки муниципальной программы (подпрограмм).

5.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности за отчетный финансовый год и (или) в целом за весь период реализации муниципальной программы.

5.4. Для выявления степени достижения цели муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями по каждому году реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 5.5 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/39) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/280)

5.5. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году фактически достигнутые значения количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями на 31 декабря отчетного финансового года.

5.6. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году сопоставляются с их плановыми значениями на 1 января и на 31 декабря отчетного финансового года.

5.7. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлять аргументированное обоснование причин:

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);

отклонения достигнутых в отчетном году значений показателей от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном году;

возникновения экономии (невостребованности) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году;

выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков;

иных отклонений.

# 6. Порядок подготовки и рассмотрения сводного годового отчета (доклада) о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

6.1. Документом, в котором отражаются результаты мониторинга реализации муниципальных программ города, является сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет (доклад).

6.2. Сводный годовой отчет (доклад) содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год;

б) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах;

в) сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ;

г) сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля;

д) информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальные программы;

е) сведения о результатах оценки эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год;

Информация об изменениях:

Подпункт "ж" изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/21) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/2627)

ж) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм или муниципальных программ в целом;

з) исключен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/46361724/12) мэрии г. Череповца Вологодской области от 17 июля 2019 г. N 3505 (изменение [распространяется](https://internet.garant.ru/document/redirect/46361724/3) на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 г.)

Информация об изменениях:

Пункт 6.2 дополнен подпунктом "и" с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/38) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

и) сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов. Сведения формируются на основании информации, представленной ответственным исполнителем в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец" и оценки налоговых расходов муниципального образования "Город Череповец", утвержденным постановлением мэрии города.

Информация об изменениях:

Пункт 6.3 изменен с 25 февраля 2022 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/15) мэрии города Череповца Вологодской области от 25 февраля 2022 г. N 424

Изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/3) на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35752498/2630)

6.3. Сводный годовой отчет (доклад) формируется финансовым управлением мэрии в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями.

6.4. Утратил силу с 25 февраля 2022 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/16) мэрии города Череповца Вологодской области от 25 февраля 2022 г. N 424 (изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/3) на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 г.)

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35752498/2640)

Пункт 6.5 изменен с 25 февраля 2022 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/17) мэрии города Череповца Вологодской области от 25 февраля 2022 г. N 424

Изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/403574312/3) на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35752498/2650)

6.5. Сводный годовой отчет (доклад) рассматривается и оценивается комиссией до 1 июля года, следующего за отчетным, посредством заполнения опросного листа, направленного финансовым управлением мэрии.

Информация об изменениях:

Пункт 6.6 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/21) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/2660)

6.6. По результатам рассмотрения сводного годового отчета (доклада) комиссией принимается решение о внесении соответствующих изменений в муниципальные программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм или муниципальных программ в целом в текущем году или начиная с очередного финансового года.

6.7. В случае если принято решение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограмм), окончания срока реализации муниципальной программы в сводный годовой отчет (доклад) включаются, в том числе сведения за весь период реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 6.8 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/46345978/10) мэрии г. Череповца Вологодской области от 11 сентября 2018 г. N 3942

Изменения [распространяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/46345978/16) на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 г.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35726916/2680)

6.8. Сводный годовой отчет (доклад) подлежит размещению на официальном сайте мэрии города Череповца в течение 30 дней с даты рассмотрения комиссией.

Комиссией может быть принято решение о рассмотрении доклада ответственного исполнителя - годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности отдельной муниципальной программы, в том числе признанной неэффективной по итогам отчетного финансового года.

Приложение  
к [Методическим указаниям](#sub_2000)  
(с изменениями от 7 октября 2013 г.,  
 26 июня, 24 сентября, 29 октября 2014 г.,  
2 сентября 2015 г., 15 апреля 2016 г.,  
11 сентября 2018 г., 23 декабря 2019 г.,  
26 ноября 2020 г., 29 ноября 2021 г.,  
28 июля 2022 г., 27 сентября 2023 г.)

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/101)

Таблица 1

Информация о целевых показателях

(индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями [1](#sub_11101) |
| Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | | | | | | | | |
| 1. | Задача | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | |  |
| ... | Задача | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 | | | | | | | |  |
| ... | Задача | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............................................................................................................................................ | | | | | | | |  |

──────────────────────────────

(1) Приводится наименование городского стратегического показателя,

в случае если целевой показатель (индикатор) имеет влияние на значение

городского стратегического показателя. В случае отсутствия влияния

целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на городские

стратегические показатели указывается знак "X"

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/102)

Таблица 2

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Исключена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/73324943/12) мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 декабря 2019 г. N 6191

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35735256/103)

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание(выполнение)

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города

[Исключена](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/131)

Информация об изменениях:

См. текст [таблицы](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/104)

Приложение дополнено таблицей 4а. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/42) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Таблица 4а

Информация по бюджетным ассигнованиям

городского бюджета на исполнение публичных

нормативных обязательств и социальных выплат,

осуществляемых за счет средств городского бюджета

в соответствии с законодательством отдельным

категориям граждан по муниципальной программе города

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Показатель | Год | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Публичные нормативные обязательства | | | | | | |
|  |  | Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) |  |  |  |  |
|  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан | | | | | | |
|  |  | Размер выплаты (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  | Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) |  |  |  |  |

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/105)

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы за счет "собственных"

средств городского бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |

Информация об изменениях:

Таблица 6 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/106)

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)

оценка расходов городского бюджета, федерального,

областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | |
| Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |
| городской бюджет [2](#sub_222222) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [3](#sub_333333) |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в

соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы

города за счет "собственных" средств городского бюджета.

(3) Здесь и далее в таблице указываются все внебюджетные источники,

в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход

деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных

организаций.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Приложение дополнено таблицей 6а с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/40) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

Таблица 6а

Оценка объема налоговых расходов

в муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование налогового расхода | Год реализации муниципальной программы [1](#sub_1111) | | Год реализации муниципальной программы [1](#sub_1111) | | Год реализации муниципальной программы [1](#sub_1111) | | Всего за период \_\_\_ - \_\_\_ [1](#sub_1111) годов | | Цель муниципальной программы |
| Количество плательщиков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество плательщиков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество плательщиков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество плательщиков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

1 Указываются годы периода реализации муниципальной программы.

Таблица 7

Перечень

объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных

вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением

средств бюджетов вышестоящего уровня

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений | | | | | |
|  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Перечень объектов капитальных ремонтов | | | | | |
|  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |

Таблица 8.1

Перечень

объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных

вложений за счет "собственных" средств городского бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблица 8.2

Перечень

объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет

"собственных" средств городского бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ГАРАНТ:

Действие таблицы 9 настоящего приложения [распространяется](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/14) на правоотношения, возникшие с 7 июля 2015 г.

Таблица 9

Перечень

объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети

с финансовым обеспечением за счет

Дорожного фонда Вологодской области и доли города

на \_\_\_\_\_\_\_ год, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Расходы всего | в том числе за счет средств: | |
| Дорожного фонда Вологодской области | городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Перечень

объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (вид ремонта) | Очередной год, тыс. руб. | | Первый год планового периода, тыс. руб. | | Второй год планового периода, тыс. руб. | | ... | |
| Всего | в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области | Всего | в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области | Всего | в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области | Всего | в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Расчеты

по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных

нормативных обязательств, и социальных выплат, осуществляемых за счет

средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным

категориям граждан по муниципальной программе города

Утратила силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/43) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1011)

Таблица 12

Оценка

расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового

метода

Утратила силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/43) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1012)

Таблица 13

Оценка

степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели

(индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)

Утратила силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/43) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1013)

Таблица 14

Оценка

степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и

ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых

программ и основных мероприятий подпрограмм

Утратила силу. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/43) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1014)

Таблица 15 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/44) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1015)

Таблица 15

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |
| Соисполнители подпрограммы |
| Участники подпрограммы |
| Цель подпрограммы |
| Задачи подпрограммы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |
| Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |

Таблица 16

План

реализации муниципальной программы

[Исключена](https://internet.garant.ru/document/redirect/20480999/131)

Информация об изменениях:

См. текст [таблицы](https://internet.garant.ru/document/redirect/20481042/1016)

Таблица 17 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1017)

Таблица 17

Сведения о достижении значений целевых

показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм | | | | | | | Расчет значения показателя (индикатора)[\*\*\*](#sub_1112) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| год, предшествующий отчетному [7](#sub_777777) | отчетный год[\*](#sub_1111110) | | | текущий год[\*](#sub_1111110) | | |
| план | факт | % исполнения[\*\*](#sub_2222220) | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель | | | | | | | | | | | |
|  | Задача | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | | | | | | | | | | | |
|  | Задача | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | | | | | | | | | | | |
|  | Задача | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(7) Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год,

предшествующий отчетному.

\* Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год

или первое полугодие текущего финансового года.

\*\* В случае использования показателей, направленных на увеличение

целевых значений исполнение рассчитывается как соотношение фактического

результата целевого значения показателя к плановому, в случае

использования показателей, направленных на снижение целевых значений как

соотношение планового результата целевого значения показателя к

фактическому. Значение рассчитывается с точностью до одного знака после

запятой.

\*\*\* Указывается расчет фактического значения показателя в

соответствии с методикой расчета значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Наименование изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/405068367/22) мэрии города Череповца Вологодской области от 28 июля 2022 г. N 2252

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35755466/10171)

Таблица 17а

Сведения о порядке сбора информации

и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы/подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) [1](#sub_1110) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) [2](#sub_2220) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) [3](#sub_3330) | Показатели, используемые в формуле [4](#sub_4440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности [5](#sub_5550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) [6](#sub_6660) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

1 Характеристика содержания целевого показателя (индикатора),

обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой

характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее

измерения.

2 Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная,

месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на

начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за

отчетный период и т.д.).

3 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании

формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения

показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны

отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации

значений целевого показателя (индикатора).

4 Приводятся показатели, используемые в расчете целевого показателя

(индикатора).

5 Приводится метод сбора информации в формате индекса формы

отчетности: 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская

и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие

(указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по

базовому показателю приводятся наименование формы статистической

отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

6 Приводится наименование органа местного самоуправления,

учреждения, ответственного за сбор данных по показателю.

Информация об изменениях:

Таблица 18 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1018)

Таблица 18

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий муниципальной

программы, подпрограмм[(8)](#sub_888888)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год[\*](#sub_6666660) | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*\*](#sub_1113) | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля[\*](#sub_6666660) | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*\*](#sub_1113) |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(8) В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий.

\* Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год

или первое полугодие текущего финансового года.

\*\* Если основное мероприятие/мероприятие не реализовано или

реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их

нереализации, реализации не в полном объеме.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Таблица 19 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1019)

Таблица 19

Отчет об использовании бюджетных

ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы[\*](#sub_777770)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| отчетный год[\*\*](#sub_888880) | | | текущий год[\*\*](#sub_888880) | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.

(\*\*) Сведения за счет "собственных" средств городского бюджета

указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой

за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие

текущего финансового года.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Таблица 20 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/407727824/41) мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35762906/1020)

Таблица 20

Информация о расходах городского,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы[\*](#sub_111101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)[\*\*](#sub_222202) | | | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)[\*\*](#sub_222202) | | |
| План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет [9](#sub_999999) |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [10](#sub_101010) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(9) Здесь и далее в таблице: финансовые показатели указываются в

соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату.

(10) Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные

источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей

доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности

на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и

иных организаций.

(\*) Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.

(\*\*) Сведения указываются в тысячах рублей с точностью до одного

знака после запятой за отчетный период: отчетный финансовый год или

первое полугодие текущего финансового года.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Наименование изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/405068367/25) мэрии города Череповца Вологодской области от 28 июля 2022 г. N 2252

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35755466/1021)

Таблица 21

Информация

о реализации муниципальных программ

в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

(за счет бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

Информация об изменениях:

Таблица 22 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/74964130/3) мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 ноября 2020 г. N 4856

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35743716/1022)

Таблица 22

Информация

о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | % выполнения[\*](#sub_4444) | Причины отклонения |
| 20\_\_ год план | 20\_\_ год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В случае использования показателей, направленных на увеличение

целевых значений, исполнение рассчитывается как соотношение фактического

результата целевого значения показателя к плановому, в случае

использования показателей, направленных на снижение целевых значений -

как соотношение планового результата целевого значения показателя к

фактическому

Информация об изменениях:

Приложение дополнено таблицей 23 с 29 ноября 2021 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/403125187/43) мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2021 г. N 4559

Таблица 23

Сведения о результатах оценки

эффективности налоговых расходов

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование налогового расхода | Объем налоговых расходов за отчетный год (оценка), тыс. руб. | Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |