ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Демография»

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Спорт – норма жизни»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец 2023 года | Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, % | 51,6 | 50,8 | 98,45 | Указаны фактические значения исполнения показателей за 2022 год. Значения показателей за 2023 год будут рассчитаны на основании годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», сформированного по состоянию на 31.12.2023 |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи, % | 84,0 | 83,6 | 99,52 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста, % | 49,5 | 42,7 | 86,26 |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста, % | 18,0 | 15,5 | 86,11 |  |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 47,50 | 44,25 | 93,16 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, % | 8,6 | - | - | Показатель установлен впервые; значения показателя за 2023 год будет рассчитано на основании годовых статистических отчетов по форме № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва», сформированного по состоянию на 31.12.2023 |
| 7 | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 1,0 | 0 | 0 | Субсидия в первом полугодии 2023 года не поступала |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

В отчетном периоде спортсмены, тренеры и иные специалисты, обеспечивающие подготовку спортивного резерва, принимали участие в официальных спортивных мероприятиях; осуществлялась закупка спортивного оборудования, спортивной формы и спортивного инвентаря с целью обеспечения спортсменов, тренеров и иных специалистов, обеспечивающих подготовку спортивного резерва.

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области |
| 1.1 | Общий бюджет, в т.ч. | 18 954,00 | 12 008,2 | 63,35 |  |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
| 2.1 | Общий бюджет, в т.ч. | 523,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 19 477,9 | 12 008,2 | 61,65 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта.

-