Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2021 г. N 1146

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Мэрии г. Череповца  от 27.06.2022 [N 1869](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0B44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M), от 13.10.2023 [N 2958](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969877A17CB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0B44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BBB3448FE2254D72FB62133939621F82DBE3EF788C95B153EA85ECB0714867D2DA86D0F51761FF0D1C419i5MAM) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [решением](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969876A579B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A5690C44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 N 123 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце", с целью регламентирования процедур стратегического планирования постановляю:

1. Утвердить [Порядок](#P34) разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (прилагается).

2. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12535969E70A47EB869A8D8CF0E557EAE0B924815DA3979BB6C0F51751EECiDM0M) мэрии города от 31.12.2015 N 6914 "О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца".

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

5. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

В.Е.ГЕРМАНОВ

Утвержден

Постановлением

Мэрии г. Череповца

от 12 марта 2021 г. N 1146

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Мэрии г. Череповца  от 27.06.2022 [N 1869](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0B44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M), от 13.10.2023 [N 2958](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969877A17CB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0B44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BBB3448FE2254D72FB62133939621F82DBE3EF788C95B153EA85ECB0714867D2DA86D0F51761FF0D1C419i5MAM) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [решением](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969876A579B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A5690C44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 N 123 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, регламентирующими вопросы стратегического планирования, [Уставом](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969D7EA67FB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD6397EA46B0D44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) города Череповца.

1.2. Порядок устанавливает состав и содержание Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (далее - План мероприятий), процедуру его разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации, определяет основных участников данных процессов.

1.3. План мероприятий определяет основные направления и планы деятельности участников стратегического планирования, направленные на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития города, определенных в стратегии социально-экономического развития города (далее - Стратегия).

1.4. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на период ее реализации.

1.5. План мероприятий и корректировка к нему утверждается постановлением мэрии города.

1.6. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. Организация деятельности по представлению Плана мероприятий для обязательной государственной регистрации осуществляется управлением проектной деятельности мэрии (далее - уполномоченный орган).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0844234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

2. Состав и содержание Плана мероприятий

План мероприятий содержит:

1) этапы реализации Стратегии: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития города, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

3) показатели реализации Стратегии и их целевые значения.

(пп. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969877A17CB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0844234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 13.10.2023 N 2958)

4) комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития города, указанных в Стратегии.

3. Разработка и корректировка Плана мероприятий

3.1. Основанием для разработки Плана мероприятий является утверждение Череповецкой городской Думой Стратегии.

Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется путем подготовки уполномоченным органом проекта постановления мэрии города.

3.2. В целях разработки Плана мероприятий уполномоченный орган направляет руководителям стратегических проектов, а также ответственным исполнителям муниципальных программ запросы о предоставлении информации для формирования Плана мероприятий в соответствии с их компетенцией.

(п. 3.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969877A17CB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0644234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 13.10.2023 N 2958)

3.3. Основанием для корректировки Плана мероприятий является поступление предложений участников процесса планирования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0944234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

3.4. На основании полученной информации уполномоченный орган формирует проект разработанного (откорректированного) Плана мероприятий (далее - проект Плана мероприятий) по [форме](#P99) согласно приложению к настоящему Порядку.

3.5. Проект Плана мероприятий подлежит рассмотрению на заседании Оперативного совета по стратегическому планированию (далее - Оперативный совет).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0644234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

3.6. Оперативный совет рассматривает проект Плана мероприятий и принимает рекомендации о его одобрении либо доработке.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56D0744234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

3.7. Уполномоченный орган проводит общественное обсуждение проекта Плана мероприятий в порядке, определенном постановлением мэрии города. При необходимости по итогам общественного обсуждения в проект вносятся дополнения и изменения.

3.8. Одобренный Оперативным советом проект Плана мероприятий направляется на согласование в соответствии с [Регламентом](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E1253695947EA37EB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63979A76B0C44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) мэрии города Череповца.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56C0E44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются в целях периодической комплексной оценки результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования.

4.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются ежегодно:

участниками стратегического планирования в рамках заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов "О результатах и основных направлениях деятельности" участников процесса планирования по вопросам, относящимся к своей компетенции;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536949A70AD78B869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56C0F44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969877A17CB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56C0E44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца от 13.10.2023 N 2958;

уполномоченным органом совместно с участниками стратегического планирования в рамках подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Череповца.

4.3. Результаты мониторинга реализации Плана мероприятий отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Череповца.

Приложение

к Порядку

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6EBE50D35C8E7B6BD46BA5395E927C50D627E12536969877A17CB869A8D8CF0E557EAE0B80484DD63978A56C0F44234FAA86C91B5831A9EAEBC3EFE2i2M5M) Мэрии г. Череповца  от 13.10.2023 N 2958) |  |

ФОРМА

Плана мероприятий

1. Стратегические цели и задачи. Взаимосвязь с флагманскими проектами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая цель | | 1. Стимулирование рождаемости | | | 2. Рост продолжительности жизни | | | 3. Миграционная привлекательность города | | | 4. Стабилизация оттока населения | | |
| Показатель цели | | Суммарный коэффициент рождаемости, единиц | | | Продолжительность жизни, лет | | | Коэффициент прибытия, ‰ | | | Коэффициент выбытия, ‰ | | |
| Целевое значение показателей цели на 2035 г. | | 2,1 | | | 80,0 | | | 20,8 | | | 14,7 | | |
| Задачи | | 1.1. Пропаганда семейных ценностей | 1.2. Репродуктивное образование | 1.3. Поддержка молодых семей | 2.1. Двигательная активность | 2.2. Активное долголетие | 2.3. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний | 3.1. Привлечение молодых специалистов | 3.2. Внутренний туризм | 3.3. Творчество и профессиональная самореализация | 4.1. Развитие городской инфраструктуры | 4.2. Экология и озеленение | 4.3. Качество управления городом |
| Показатели задач | | Коэффициент брачности (число браков на 1000 человек), ‰ | Число абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста, ‰ | Коэффициент разводимости (число разводов на 1000 чел), ‰ | Доля горожан, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, % | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность, % | Смертность в трудоспособном возрасте, чел./100 тыс. населения | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, человек | Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек/год | Доля креативной экономики, % | Индекс качества городской среды, балл | Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию, % | Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл |
| Целевое значение показателей задач на 2035 г. | | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 70,0 | 50,0 | 400,0 | 79573 | 425,0 | 15,0 | 270 | 70,0 | 65,0 |
| Перечень флагманских проектов и их влияние на достижение целей | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Информационная политика | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | Семья вместе и сердце на месте | V | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |
| 3 | Кампус СПО | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V | V | V |
| 4 | Промышленный технопарк |  |  |  |  |  |  | V |  | V | V |  |  |
| 5 | Доступное жилье | V |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |
| 6 | Город у воды |  |  |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  |
| 7 | Город для молодежи |  |  |  | V |  |  | V | V | V | V | V |  |
| 8 | Движение - жизнь |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |  | V |
| 9 | Центры активного долголетия | V |  |  |  | V | V |  |  |  | V |  | V |
| 10 | Центры общественной жизни |  | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V |
| 11 | Выбираю Череповец |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  | V |
| 12 | Череповец гостеприимный |  |  |  |  | V |  | V | V |  | V | V |  |
| 13 | Центр патриотического воспитания | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |
| 14 | Центры культуры и творчества | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V |  | V |

2. Сводный план реализации флагманских проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Комплекс мероприятий | Срок/этап реализации Стратегии | Ответственный | Наименование муниципальной программы |
| 1 | Наименование флагманского проекта (должность руководителя проекта) | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 2 | Наименование флагманского проекта (должность руководителя проекта) | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 3 | ... | | | |