ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Культура»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта

«Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2023 год | Факт за 1 квартал 2023 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс.чел. | 1 688,8 | 150,0 | 8,9 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2023 год, тыс.руб. | Факт за 1 квартал 2023 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев/«МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный  ремонт)» | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | Ведутся работы (выполнены на 64%) в рамках заключенного 28.06.2022 муниципального контракта на выполнение капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.