ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2023 год | Факт за 1 квартал 2023 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению  (устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап), шт. | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС, шт. ПО | 3 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных, шт. комплексов мониторинга | 65 | 0 | 0 |  |
| 4 | Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока, шт. камер | 21 | 0 | 0 |  |
| 5 | Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции, шт. | 1 | 0 | 0 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт за 1 квартал 2023 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению | 1 827,92 | 1 154,55 | 63,16 | Экономия за счет неиспользования средств на непредвиденные затраты |
| 2 | Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС | 41 348,03 | 0 | 0 | - |
| 3 | Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных |
| 4 | Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока |
| 5 | Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции |
|  | ИТОГО: | 43 175,95 | 1154,55 | 2,67 | - |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

–